## Unidades Proyecto
UPID | Nombre UP | Nombre UP Detalle | Estado | Tipo Intervención | Clase Obra | Tipo Equipamiento | Centro Gestor | Centro Gestor (Código) | Comuna/Corregimiento | Barrio/Vereda | Dirección | Presupuesto Base | Presupuesto Total UP | Avance Obra (%) | BPIN | Año | Fuente Financiación | Referencia Contrato | Referencia Proceso | Plataforma | URL Proceso | Fecha Inicio | Fecha Inicio Estandarizada | Fecha Fin | Identificador | Cantidad | Unidad Medida | Fuera Rango | Tiene Geometría | Fecha Creación | Fecha Actualización | Timestamp Procesamiento
UNP-2238 |  |  | En alistamiento |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  |  | El Cedro |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | [8 empty] | 154 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:03.131767 | 2025-11-18T12:06:51.930599
UNP-2235 | Cra 34 Entre Cll 9 Hasta Av Roosevelt |  | En alistamiento |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  |  | Eucaristico | Cra 34 Entre Cll 9 Hasta Av Roosevelt | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Recursos Propios | [8 empty] | 252 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:21.938538 | 2025-11-18T12:06:51.402098
UNP-1978 | Carrera 118 Entre Calle 15 Y 16 | Via Colectora | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | PANCE | Parcelaciones Pance | Carrera 118 Entre Calle 15 Y 16 | 55041504 |  | 100 | 2020760010690 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 73 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:33.742538 | 2025-11-18T12:06:00.945968
UNP-2064 | Autopista Suroriental Entre Calle 52 Y 58 | Via Arteria Principal | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 08 | Nueva Floresta | Autopista Suroriental Entre Calle 52 Y 58 | 29260907 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 82 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:49.213107 | 2025-11-18T12:06:16.219850
UNP-2122 | Calle 33 Entre Carrera 29 Y Carrera 29 A |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 11 | León XIII | Calle 33 Entre Carreras 29 Y 29ª | 57292804 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 65 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:00.715984 | 2025-11-18T12:06:28.130022
UNP-2123 | Calle 35 E Entre Carrera 30 Y Carrera 30 A |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 11 | Los Conquistadores | Calle 35E Entre Carreras 30 Y 30ª | 56621631 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 39 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:00.895463 | 2025-11-18T12:06:28.301232
UNP-2109 | Calle 42 Entre Carreras 29 Y 31 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 13 | El Diamante | Calle 42 Entre Carrera 29 Y Carrera 31 – El Diamante | 388504520 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 241 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:58.213266 | 2025-11-18T12:06:25.803633
UNP-2112 | Calle 72 D Entre Carreras 28 I Y 28 J |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 13 | Lleras Restrepo II | Calle 72 D Entre Carrera 28 I Y Carrera 28 J Cambió 72D, Entre Las Carreras 26J Y 26L- Ricardo Balcázar | 61663190 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 49 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:58.741391 | 2025-11-18T12:06:26.328614
UNP-2106 | Calle 72 Entre Carrera 26 H Y Carrera 25 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 13 | Lleras Restrepo | Calle 72 Entre Carrera 26 H Y Carrera 25 - Lleras Restrepo | 150984005 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 85 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:57.686100 | 2025-11-18T12:06:25.279801
UNP-2131 | Calle 72F Entre Carrera 8N Y 9N (Ciudadela Floralia) |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 06 | Ciudadela Floralia | Calle 72 F Entre Carrera 8 N Y Carrera 9 N | 146580547 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 108 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:02.421198 | 2025-11-18T12:06:29.704850
UNP-2104 | Calle 72 U Entre Carrera 27 D Y Carrera 28 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 13 | Rodrigo Lara Bonilla | Calle 72 U Entre Carrera 27 D Y Carrera 28 - Omar Torrijos | 191750396 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 98 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:57.333723 | 2025-11-18T12:06:24.928210
UNP-2133 | Calle 74 A Entre Carrera 11 Y Carrera 15 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 07 | Urbanización El Angel del Hogar | Calle 74 A Entre Carrera 11 Y Carrera 15 | 140796000 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 118 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:02.777409 | 2025-11-18T12:06:30.060581
UNP-2132 | Carrera 1A13 Entre Calle 73 Y 73A |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 06 | San Luis | Carrera 1 A 13 Entre Calle 73 Y Calle 73 A | 94447922 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 70 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:02.599529 | 2025-11-18T12:06:29.881996
UNP-2110 | Carrera 24 C Entre Calles 72 D Y 72 H |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 13 | Villa del Lago | Carrera 24 C Entre Calle 72 D Y Calle 72 H - Villa Del Lago | 302070716 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 192 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:58.390881 | 2025-11-18T12:06:25.982175
UNP-2125 | Carrera 25B Entre Calle 26 B Y Placa No. 26B - 85 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 11 | Aguablanca | Carrera 25B Entre Calles 26B Y Placa 26B - 85 | 99566777 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 135 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:01.331378 | 2025-11-18T12:06:28.649682
UNP-2111 | Carrera 26 Entre Calles 72 D Y 72 H 1 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 13 | Villa del Lago | Carrera 26 Entre Calle 72 D Y Calle 72 H 1 Cambió Carrera 25C, Entre La Calle 72H1 Y La Casa Ubicada En La Dirección Calle 72 F4-27, Así Como La Calle 72F-41 Hasta La Casa En La Dirección Calle 72E-27 - Villa Del Lago | 302070716 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 218 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:58.565222 | 2025-11-18T12:06:26.157606
UNP-2108 | Carrera 29 B Entre Calle 70 Y 72 J |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 13 | El Poblado I | Carrera 29 B Entre Calle 70 Y Calle 72 J Cambió Carrera 28B, Entre Las Calles 70 Y 72J– El Pondaje | 116777110 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 92 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:58.035681 | 2025-11-18T12:06:25.627103
UNP-2126 | Carrera 30 Entre Calle 31 A Y Calle 32 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 11 | La Fortaleza | Carrera 30 Entre Calles 31ª Y Calle 33 | 73358185 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 110 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:01.535583 | 2025-11-18T12:06:28.824551
UNP-2129 | Carrera 34 Entre Calle 26 B Y Calle 27 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 11 | Urbanización Boyaca | Carrera 34 Entre Calles 26B Y 27 | 271202310 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 182 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:02.064249 | 2025-11-18T12:06:29.351455
UNP-2124 | Carrera 35 Entre Calle 25 Y Calle 26 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 11 | Urbanización Boyaca | Carrera 35 Entre Calle 25 Y 26 | 90926038 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 63 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:01.085548 | 2025-11-18T12:06:28.474921
UNP-2127 | Carrera 35 Entre Calle 34 B Y Calle 44 (Diagonal 30) |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 11 | Primavera | Carrera 35 Entre Calles 34B Y Calle 44 (Diagonal 30) | 110323299 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 105 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:01.711762 | 2025-11-18T12:06:28.998678
UNP-1922 | Carrera 8 Con Calle 31 | Via Arteria Principal | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 08 | Industrial | Carrera 8 Con Calle 31 | 7102161 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 20 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:16.357985 | 2025-11-18T12:05:50.014795
UNP-2092 | Carrera 8 Con Calle 52 | Via Arteria Principal | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 08 | Base Aérea | Carrera 8 Con Calle 52 | 8522594 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 24 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:55.217666 | 2025-11-18T12:06:22.793186
UNP-2134 | Carrera 8 D Entre Calle 72 B Y Calle 73 - Siete De Agosto |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 07 | Siete de Agosto | Carrera 8 D Entre Calle 72 B Y Calle 73 | 105973737 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 90 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:02.954518 | 2025-11-18T12:06:30.236941
UNP-2130 | Diagonal 24 A Entre Transversales 25 Y 29 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 11 | 20 de Julio | Diagonal 24ª Entre Tv. 25 Y 29 | 252003221 |  | 100 | 2021760010260 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 162 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:02.240655 | 2025-11-18T12:06:29.525532
UNP-2116 | Calle 112 Ambos Sentidos Entre Carreras 20 Y 25 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 21 | Ciudadela del Rio - CVC | Calle 112 Ambos Sentidos Entre Carrera 20 Y Carrera 25 - Ciudadela Del Río | 106327765 |  | 100 | 2021760010270 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 50 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:59.452553 | 2025-11-18T12:06:27.049725
UNP-2117 | Calle 121 Entre Carreras 26 J Y 26 K |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 21 | Calimio Desepaz | Calle 121 Entre Carrera 26 J Y Carrera 26 K - El Remanso | 51583997 |  | 100 | 2021760010270 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 35 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:59.631003 | 2025-11-18T12:06:27.229943
UNP-2114 | Calle 94 Ambos Sentidos Entre Carreras 23 Y 25 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 21 | Compartir | Calle 94 Ambos Sentidos Entre Carrera 23 Y Carrera 25 - Ciudad Talanga | 55490135 |  | 100 | 2021760010270 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 35 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:59.094647 | 2025-11-18T12:06:26.693365
UNP-2119 | Carera 26 J Entre Calle 124 - 126 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 21 | Calimio Desepaz | Carrera 26 J Entre Cl 124 Y Cl 126 - El Remanso | 51583997 |  | 100 | 2021760010270 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 24 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:00.078265 | 2025-11-18T12:06:27.594607
UNP-2120 | Carrera 28 G Entre Calle 121B - 122D |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 21 | Pizamos I | Carrera 28 G Entre Cl 121B Y 122D - Pízamos I | 50827817 |  | 100 | 2021760010270 | 2024 | Presupuesto Participativo | [7 empty] | Presupuesto Participativo Urbano | 66 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:00.251126 | 2025-11-18T12:06:27.779736
UNP-1880 | Calle 38A Entre Carreras 43B Y 44 | Via Local | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 16 | República de Israel | Calle 38A Entre Carreras 43B Y 44 | 75399321 |  | 100 | 2022760010010 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 100 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:07.454928 | 2025-11-18T12:05:39.551491
UNP-1953 | Calle 39A Con Carrera 43B | Via Local | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 16 | República de Israel | Calle 39A Con Carrera 43B | 3769966 |  | 100 | 2022760010010 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 5 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:26.250215 | 2025-11-18T12:05:55.534457
UNP-1923 | Calle 40 Con Carrera 42A | Via Colectora | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 16 | Unión de Vivienda Popular | Calle 40 Con Carrera 42A | 56549491 |  | 100 | 2022760010010 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 75 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:16.530650 | 2025-11-18T12:05:50.199364
UNP-1917 | Calle 40 Entre Carrera 39 Y 46 | Via Colectora | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 16 | República de Israel | Calle 40 Entre Carrera 39 Y 47 | 1957366391 |  | 100 | 2022760010010 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 1970 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:15.466156 | 2025-11-18T12:05:48.447455
UNP-2097 | Carrera 39A Entre Calles 38 Y 40 | Via Local | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 16 | Antonio Nariño | Carrera 39A Entre Calles 38 Y 40 | 421817316 |  | 100 | 2022760010010 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 402 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:56.094551 | 2025-11-18T12:06:23.684683
UNP-1876 | Carrera 41 Entre Calles 39 Y 40 | Via Local | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 16 | Antonio Nariño | Carrera 41 Entre Calles 39 Y 40 | 68236386 |  | 100 | 2022760010010 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 90 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:05.366448 | 2025-11-18T12:05:37.458954
UNP-1874 | Carrera 41 Entre Calles 41C Y 42 | Via Local | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 16 | Antonio Nariño | Carrera 41 Entre Calles 41C Y 42 | 68613382 |  | 100 | 2022760010010 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 91 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:04.313845 | 2025-11-18T12:05:36.408550
UNP-1879 | Carrera 42A Entre Calles 46 Y 47 | Via Local | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 16 | Unión de Vivienda Popular | Carrera 42A Entre Calles 46 Y 47 | 89725192 |  | 100 | 2022760010010 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 119 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:07.186887 | 2025-11-18T12:05:39.294301
UNP-2185 | Area Parque Loma De La Cruz Calle 2A Entre Carreras 14 Hasta Carrera 17 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 03 | San Cayetano | Area Parque Loma De La Cruz Calle 2A Entre Carreras 14 Hasta Carrera 17 | 3292637 |  | 100 | 2023760010180 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Puntos Estrategicos | 86 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:13.085279 | 2025-11-18T12:06:40.113687
UNP-2184 | Area Parque Loma De La Cruz Calle 2 Entre Carreras 10 Hasta Carrera 14 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 03 | San Cayetano | Area Parque Loma De La Cruz Calle 2 Entre Carreras 10 Hasta Carrera 14 | 5132273 |  | 100 | 2023760010180 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Puntos Estrategicos | 345 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:12.911189 | 2025-11-18T12:06:39.937949
UNP-2186 | Area Parque Loma De La Cruz Carrera 14 Entre Calles 2 Hasta Calle 2A Y Cruces Viales |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 03 | San Cayetano | Area Parque Loma De La Cruz Carrera 14 Entre Calles 2 Hasta Calle 2A Y Cruces Viales | 14915084 |  | 100 | 2023760010180 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Puntos Estrategicos | 91 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:13.255933 | 2025-11-18T12:06:40.286364
UNP-2191 | Area Parque Loma De La Cruz Carrera 16 Entre Calles 3 Hasta Calle 5 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 03 | Los Libertadores | Area Parque Loma De La Cruz Carrera 16 Entre Calles 3 Hasta Calle 5 | 52097562 |  | 100 | 2023760010180 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Puntos Estrategicos | 240 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:14.126904 | 2025-11-18T12:06:42.827143
UNP-2056 | Autopista Suroriental Entre Calle 25 Y 44 | Via Arteria Principal | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 11 | Santa Fé | Autopista Suroriental Entre Calle 25 Y 44 | 31483883 |  | 100 | 2023760010180 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 0 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:47.773375 | 2025-11-18T12:06:14.816124
UNP-2060 | Autopista Suroriental Entre Calle 44 Y 52 | Via Arteria Principal | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 12 | Santa Fé | Autopista Suroriental Entre Calle 44 Y 52 | 10653242 |  | 100 | 2023760010180 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 30 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:48.502351 | 2025-11-18T12:06:15.514797
UNP-2230 | Av 2N Entre Cli 26N Hasta Cli 67N |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 02 | Ciudad de Los Alamos | Av 2N Entre Cli 26N Hasta Cli 67N | 641825697 |  | 100 | 2023760010180 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Puntos Estrategicos | 218 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:03.307124 | 2025-11-18T12:06:50.515776
UNP-2225 | Av 2N Entre Cll 26 Hasta Portada Al Mar |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 02 | Centenario | Av 2N Entre Cll 26 Hasta Portada Al Mar | 1155463047 |  | 100 | 2023760010180 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Puntos Estrategicos | 481 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:20.161432 | 2025-11-18T12:06:49.634853
UNP-2167 | Av 9 N Entre Av 9A N Hasta Calle 18 N |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 02 | Juanambú | Av 9 N Entre Av 9A N Hasta Calle 18 N | 1046020281 |  | 100 | 2023760010180 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Puntos Estrategicos | 923 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:08.791421 | 2025-11-18T12:06:36.045841
UNP-2168 | Av 9 N Entre Calle 18 N Hasta Calle 21 N |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 02 | Santa Mónica | Av 9 N Entre Calle 18 N Hasta Calle 21 N | 905007487 |  | 100 | 2023760010180 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Puntos Estrategicos | 118 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:08.969573 | 2025-11-18T12:06:36.220114
UNP-1921 | Av Cañasgordas Con Carrera 105 | Via Arteria Principal | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 22 | Urbanización Ciudad Jardín | Av Cañasgordas Con Carrera 105 | 46164052 |  | 100 | 2023760010180 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Grupo Operativo | 130 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:44:16.184621 | 2025-11-18T12:05:49.832620
UNP-2161 | Av Roosevelt Entre Cra 52 Hasta Cll 5 |  | Terminado |  | Obra Vial | Vias | Secretaría de Infraestructura |  | COMUNA 19 | Unidad Residencial Santiago de Cali | Av Roosevelt Entre Cra 52 Hasta Cll 5 | 547213829 |  | 100 | 2023760010180 | 2024 | Recursos Propios | [7 empty] | Puntos Estrategicos | 344 |  |  | Sí | 2025-11-18T05:45:07.726475 | 2025-11-18T12:06:34.991409