## unidades_proyecto
referencia_proceso | referencia_contrato | bpin | identificador | tipo_equipamiento | fuente_financiacion | nombre_up | nombre_up_detalle | comuna_corregimiento | tipo_intervencion | unidad | cantidad | direccion | barrio_vereda | estado | presupuesto_base | avance_obra | año | fecha_inicio | fecha_fin | fecha_inauguracion | lat | lon | plataforma | url_proceso | clase_up | descripcion_intervencion | nombre_centro_gestor | Observaciones
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2022760010111 | Parques | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Plazoleta Mercurio | • Obras Civiles • Amoblamiento • Mantenimiento Monumento • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Señaletica • Limpieza Final | COMUNA 03 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 10 con calle 5 y calle 6 | La merced | En ejecución | 182827800 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.4469157148115652 | -76.5361333132316 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2022760010111 | Parques | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque El Hoyo | • Obras Civiles • Amoblamiento • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Zona De Juegos • Limpieza Final | COMUNA 03 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 15 con carrera 1 | El hoyo | En ejecución | 131868873 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.455605186584510 | -76.53081663484190 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2022760010113 | Parques | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Ciudad 2000 | • Obras Civiles • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Señaletica | COMUNA 16 | Adecuaciones | UND | 1 | Carreras 67B y 69 entre calles 44 y 43 | Ciudad 2000 | En ejecución | 542044700 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.3938372115325300 | -76.5176638982031 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2020760010422 | Parques | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Pizamos III | • Andenes En Concreto • Zona De Juegos • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Señaletica | COMUNA 21 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 28D6 hasta la carrera 28E con calle 120B | Pizamos III | En ejecución | 205203819 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.4083970804971817 | -76.47558836933524 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2022760010112 | Zona Verde | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Zona Verde Palmeras del Norte | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental | COMUNA 05 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 1B y 1B1 y las Calles 54 y 56 | Torres de Comfandi | En ejecución | 209032215 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.47553894126235 | -76.50127769621290 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2022760010112 | Zona Verde | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Zonas Verde los Guayacanes | Obra Civil Paisajismo Señalética Estrategia Educativa | COMUNA 05 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 2 entre 63 y 64 | Los Guayacanes | En ejecución | 133725549 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.4716624510366296 | -76.49094898833934 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2022760010112 | Zona Verde | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Zona Verde Metropolitano del Norte | • Obras Civiles • Zona De Juegos • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Señaletica | COMUNA 05 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 1C Bis entre las Calles 68 y 69 | Metropolitano del Norte | En ejecución | 258188159 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.4769949683624 | -76.48911222167100 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2023760010137 | Parques | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Santa Anita | • Obra Civil • Zonas de Juegos • Paisajismo • Señalética • Estrategia Educativa | COMUNA 17 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 61 con calle 11B | Santa Anita | En ejecución | 551286404 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.4014900140452800 | -76.53935881821640 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2023760010137 | Parques | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Valle del Lili | Obra Civil Paisajismo Señalética | COMUNA 17 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 102 entre calles 42 y45 | Valled del Lili | En ejecución | 483126957 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.364655648998540 | -76.51946171205310 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2022760010116 | Zona Verde | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Zona Verde Cañaveralejo Seguros Patria | • Obra Civil • Paisajismo • Señalética • Estrategia Educativa | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 6A entre carreras 63B y 64 | Pampa Linda | En ejecución | 277566300 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.4007341431747236 | -76.54534348303618 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2022760010116 | Zona Verde | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | ZONA VERDE CAÑAVERALEJO SEGUROS PATRIA NIZA | • Obra Civil • Paisajismo • Señalética • Estrategia Educativa | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 10 y 9 entre carreras 62 | Santa Isabel | En ejecución | 293897649 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.404648894990700 | -76.54214010220810 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2022760010116 | Zona Verde | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Zonas Verde Santa Isabel | • Obras Civiles • Construcción bordillos • Amoblamiento • Paisajismo • Señalética • Estrategia Educativa | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 3 entre carreras 38C y 38D | Nueva Granada | En ejecución | 241497106 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.4258671467861500 | -76.55034843291750 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.27.1.010-2024 | 4133.010.27.1.010-2024 | 2023760010139 | Separador Vial | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Separador asturias, kenedy, nueva floresta, rodeo, sindical | • Obras Civiles • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Señaletica • Estrategia Educativa | COMUNA 12 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 44 entre carreras 23 y 28D | Nueva Floresta | En ejecución | 842407577 | 98 | 2024 | 12-7-2024 | 2026-01-05 | INDEFINIDA | 3.432900924419065 | -76.50185678819633 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6354287&isFromPublicArea=True&isModal=Falsev | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | El proceso de recibo de obra, iniciado el 20 de enero de 2026, corresponde a la etapa en la que se realizan visitas a cada uno de los frentes de intervención con el fin de verificar que la calidad de las actividades ejecutadas cumpla con lo establecido contractualmente.
4133.010.32.1.1601-2025 | 4133.010.27.1.021-2025 | 2024760010307 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Villa del Mar | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 01 | Adecuaciones | UND | 1 | Avenida 8B y 8C oeste con Calle 31 | Villa del Mar | Suspendido | 231246388 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.456226629717578 | -76.57891993860162 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1601-2025 | 4133.010.27.1.021-2025 | 2024760010306 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Mojica | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | Calles 85 y 86 con carrera 24D4 | Mojica | Suspendido | 259587089 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.415357238863451 | -76.48668742190782 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1601-2025 | 4133.010.27.1.021-2025 | 2024760010306 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Morichal 3 | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | Carreras 43C y 45 con calles 54C y 55 | Morichal | Suspendido | 162473651 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.3985230670430813 | -76.50617856752994 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1601-2025 | 4133.010.27.1.021-2025 | 2024760010278 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque los Robles | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 28E4 entre calles 72P y 72L1 | Los Robles | Suspendido | 254452814 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.4215175822369552 | -76.49568874586346 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1601-2025 | 4133.010.27.1.021-2025 | 2024760010278 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Circundante LUZ AIDE | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Zona de Juegos • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 28E4 con calle 72q | Los Robles | Suspendido | 127948607 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.420626537840815 | -76.49488267591514 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1601-2026 | 4133.010.27.1.021-2026 | 2024760010279 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Colinas del Sur | • Recuperación ambiental y paisajística de parques y zonas verdes. • Estrategias educativas. • Interventoría a la recuperación ambiental y paisajística. | COMUNA 18 | Mantenimiento | UND | 1 | carrera 74 Bis con trasversal 2a Bis | Colinas del Sur | Suspendido | 117853593 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.38973107121623 | -76.55246531403452 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1601-2027 | 4133.010.27.1.021-2027 | 2024760010277 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Las palomas | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Zona de Juegos • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrrera 42A entre calles 14 y 14A | Guabal | Suspendido | 152082485 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.4150231434001226 | -76.52794929966323 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2026 | 4133.010.27.1.035-2026 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Mutis | • Intervención en obra civil • Implementación del componente ambiental. • Limpieza Final • Adecuación Paisajística • Estrategia Educativa | COMUNA 01 | Mantenimiento | UND | 1 | Avenida 6A Oeste entre calle 17 y 18 | Terrón Colorado | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.454210880496025 | -76.55836388486564 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2027 | 4133.010.27.1.035-2027 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque de Versalles | • Intervención en obra civil • Implementación del componente ambiental. • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajística • Estrategia Educativa | COMUNA 02 | Mantenimiento | UND | 1 | Avenida 5 Norte con calle 23 | Versalles | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.4647285271875554 | -76.5264611735955 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2028 | 4133.010.27.1.035-2028 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Isaias Gamboa | • Intervención en obra civil • Implementación del componente ambiental. • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajística • Estrategia Educativa | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | CRA 4 CON CALLE 1ERA | San Antonio | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.4488979311401464 | -76.54133712979605 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2029 | 4133.010.27.1.035-2029 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Santander | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 04 | Adecuaciones | UND | 1 | Cra 1a y 2 con calle 34 | Santander | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.4631548641783136 | -76.51508874976979 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2030 | 4133.010.27.1.035-2030 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Barranquilla | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 05 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 61 con Carrera 1D | Barranquilla | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.474389578445064 | -76.4950372809951 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2031 | 4133.010.27.1.035-2031 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Guaduales | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 06 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 4 con calle 71 | Guaduales | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.48762450785061 | -76.49893701373938 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2032 | 4133.010.27.1.035-2032 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Puerto Mallarino | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 07 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 9A No 78 14. | Puerto Mallarino | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.4487578639490906 | -76.4791753004667 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2033 | 4133.010.27.1.035-2033 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Villacolombia | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 50 con carrera 10 | Villacolombia | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.451115785289621 | -76.50053285293293 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2034 | 4133.010.27.1.035-2034 | 2024760010125 | Zona Verde | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | parque 100 palos | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | Cra 10 entre 22A y 23 esquina | Obrero | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.438445561899918 | -76.52300186681117 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2035 | 4133.010.27.1.035-2035 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque del barrio cristobal colon | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | calles 13 D y 13E entre carreras 35A y 35 | cristobal colon | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.42190611584837 | -76.5281812632189 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2036 | 4133.010.27.1.035-2036 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Villanueva | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 30 con carrera 26 y 27 | Villa Nueva | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.430343344628465 | -76.51422023903437 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2037 | 4133.010.27.1.035-2037 | 2024760010125 | separador Vial | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Nueva floresta | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 12 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 26J entre calles 50 y 70 | Nueva floresta | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.4352218524351534 | -76.49823163521914 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2038 | 4133.010.27.1.035-2038 | 2024760010125 | Zona Verde | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Zona Verde Poblado I | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Cra. 28g #72k-2 a 72k-28 | Poblado I | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.420761480235816 | -76.49752961408917 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2039 | 4133.010.27.1.035-2039 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Marroquin II | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26P4 CON T103 | Marroquin II | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.4249739918774127 | -76.47713974355885 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2040 | 4133.010.27.1.035-2040 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque el Retiro | • Intervención en obra civil • Implementación del componente ambiental. • Limpieza Final • Adecuación Paisajística • Estrategia Educativa | COMUNA 15 | Mantenimiento | UND | 1 | Carrera 28D4 entre calle 80 y 81 | Mojica | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.4169077683738576 | -76.48813438895367 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2041 | 4133.010.27.1.035-2041 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Palestina | • Intervención en obra civil • Implementación del componente ambiental. • Limpieza Final • Adecuación Paisajística • Estrategia Educativa | COMUNA 16 | Mantenimiento | UND | 1 | Carrera 44A con calle 38A | República de Israel | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.4092256423900187 | -76.51583110614281 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2042 | 4133.010.27.1.035-2042 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque de la Hormiga | • Intervención en obra civil • Implementación del componente ambiental. • Limpieza Final • Adecuación Paisajística • Estrategia Educativa | COMUNA 17 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 66 y Cra 65B entre calle 13B y Calle 13 E esq | Bosques del Limonar | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.399045081537267 | -76.53424984172956 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2043 | 4133.010.27.1.035-2043 | 2024760010125 | Zona Verde | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Separador el jordan | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | Cra 94B entre calle 2 y 2a BIS | Bajo jordán | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.3748596339298476 | -76.55170825255541 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2044 | 4133.010.27.1.035-2044 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Parroquia Santa Teresa de Jesús | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 62 entre calle 2 y calle 2A | Pampa Linda | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.40494455953670 | -76.5519557551548 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2045 | 4133.010.27.1.035-2045 | 2024760010125 | Zona Verde | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Estacion MIO cable tierra blanca | • Obras Civiles • Amoblamiento • Limpieza Final • Adecuación Paisajistica Y Manejo Ambiental • Componente Educativo | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 6G entre Carrera 49A y la Carrera 47 | Siloe | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.41989110726619 | -76.5579134145111 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2046 | 4133.010.27.1.035-2046 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque del barrio manuela beltran | • Intervención en obra civil • Implementación del componente ambiental. • Limpieza Final • Adecuación Paisajística • Estrategia Educativa | COMUNA 21 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 121 y cra 27B | manuela beltran | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.4104929418903063 | -76.47161592794788 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2047 | 4133.010.27.1.035-2047 | 2024760010125 | Zona Verde | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Zona verde del barrio ciudad jardin | • Intervención en obra civil • Implementación del componente ambiental. • Limpieza Final • Adecuación Paisajística • Estrategia Educativa | COMUNA 22 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 16 entre carreras 103 y carrera 102 | Urbanización Ciudad Jardín | Suspendido | 77823158 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.3657330845992983 | -76.53146438869499 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1602-2025 | 4133.010.27.1.025-2025 | 2024760010125 2024760010154 | Jardines | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Jardines de la semana de la Biodiversidad | • Limpieza Y Retiro De Prado Y Arvenses (Malezas) • Jornadas De Jardinería • Jornadas Control Hormiga Arriera • Jornadas Control Caracol Africano | COMUNA 02 | Mantenimiento | UND | 1 | Zona verde rio cali | Normandia Sebastian de Belalcazar | Terminado | 1053287778 | 100 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 3.4529150342502626 | -76.5463917871428 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8535603 | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
4133.010.32.1.1651-2025 | 4133.010.27.1.035-2025 | 2024760010125 | Separador Vial | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Separador carrera 10 | • Intervención en obra civil • Implementación del componente ambiental. • Limpieza Final • Adecuación Paisajística • Estrategia Educativa | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Carrera 10 entre calle 5 y 23 | Obrero | Suspendido | 1765000000 | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.4477566415446175 | -76.52944963029246 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2025 | 4133.010.27.1.035-2025 | 2024760010125 | Parque | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Paque monumento el ancla |  |  | Mantenimiento | UND | 1 |  |  | Suspendido |  | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.451995050014352 | -76.54400663369917 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4133.010.32.1.1651-2025 | 4133.010.27.1.035-2025 | 2024760010125 | Separador Vial | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | separador vial omar torrijos |  |  | Mantenimiento | UND | 1 |  |  | Suspendido |  | 0 | 2025 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | SUSPENCIÓN | 3.449324601901679 | -76.52876924394161 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8535730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | NOTA SUSPENCÓN: Se adelanta la suspensión con fecha del 11 de diciembre del 2025, debido a que se ha presentado un retraso en la etapa de socialización de las obras con la comunidad. Esto se debe a las fechas decembrinas, las cuales han dificultado considerablemente la programación de las socializaciones y la coordinación con los C.A.L.I., ya que estos realizan sus asambleas entre cada ocho y quince días hábiles y tienen múltiples eventos programados durante este periodo. Teniendo en cuenta que deben realizarse 30 socializaciones en las 22 comunas, este panorama ha generado demoras adicionales. Asimismo, en las socializaciones ya efectuadas, la comunidad manifestó de forma enfática que no desea ejecución de obras en diciembre, dado que muchas zonas verdes y parques son utilizados para actividades lúdicas como novenas, eventos comunitarios y celebraciones. Por otra parte, en los sectores con presencia comercial, los comerciantes han expresado que la ejecución de obras en esta temporada podría generar un desequilibrio económico para la zona.
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1741.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS PRESBÍTERO | PRESBÍTERO | COMUNA 04 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 8 # 51 N 35 - Olaya Herrera | Olaya Herrera | Terminado | 420754176 | 100 | 2025 | 2024-11-08 | 2025-06-10 |  | 3.479621 | -76.508516 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1154.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS LAS GARZAS | LAS GARZAS | COMUNA 05 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 2 #67-39 - Guayacanes | Guayacanes | Terminado | 263636028 | 100 | 2025 | 2024-11-13 | 2025-06-10 |  | 3.472794 | -76.489005 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1154.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS SAN MARINO - AZULEJOS | SAN MARINO - AZULEJOS | COMUNA 07 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 69 #7C-04 - San Marino | San Marino | Terminado | 682855544 | 100 | 2025 | 2024-11-13 | 2025-06-10 |  | 3.462815 | -76.485576 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1154.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS COLIBRI | COLIBRI | COMUNA 09 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 18 # 8 a 15 - Sucre | Sucre | Terminado | 335746392 | 100 | 2025 | 2024-11-13 | 2025-06-10 |  | 3.450414 | -76.525165 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1741.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS LA SELVA | LA SELVA | COMUNA 10 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 14 #47-04 - La Selva | La Selva | Terminado | 179516560 | 100 | 2025 | 2024-11-08 | 2025-06-10 |  | 3.4085534352159144 | -76.5279144 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1741.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS SANTA HELENA | SANTA HELENA | COMUNA 18 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 100 a OESTE 2 1 - Altos de Santa Helena | Altos de Santa Helena | Terminado | 179710196 | 100 | 2025 | 2024-11-08 | 2025-06-10 |  | 3.372621 | -76.554761 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1741.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS TITIRIBÍ | TITIRIBÍ | COMUNA 11 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 27 # 42b -15 - Villa del Sur | Villa del Sur | Terminado | 915956707 | 100 | 2025 | 2024-11-08 | 2025-06-10 |  | 3.413838 | -76.517537 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1741.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS MI BOSQUESITO | MI BOSQUESITO | COMUNA 12 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 57 #24 a - 03 - Nueva Floresta | Nueva Floresta | Terminado | 263385143 | 100 | 2025 | 2024-11-08 | 2025-06-10 |  | 3.441097 | -76.495475 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1741.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS EDUARDO SANTOS | EDUARDO SANTOS | COMUNA 12 | Mantenimiento | UND | 1 | Punto de Apropiación Digital C.A.L.I 12 - El Paraíso | El Paraíso | Terminado | 200402714 | 100 | 2025 | 2024-11-08 | 2025-06-10 |  | 3.437917 | -76.500366 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1154.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS LAGUNA AZUL | LAGUNA AZUL | COMUNA 13 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 72p Carrera 26 l - El Pondaje | El Pondaje | Terminado | 178148487 | 100 | 2025 | 2024-11-13 | 2025-06-10 |  | 3.429585 | -76.489109 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1741.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS NUEVO LATIR | NUEVO LATIR | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl 73 No. 28 - 26 - Bonilla Aragón | Bonilla Aragón | Terminado | 146160869 | 100 | 2025 | 2024-11-08 | 2025-06-10 |  | 3.421263 | -76.486181 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1154.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS SEMILLAS DE PAZ | SEMILLAS DE PAZ | COMUNA 15 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 47 calle 56 G – 56 I - Llano Verde | Llano verde | Terminado | 312313437 | 100 | 2025 | 2024-11-13 | 2025-06-10 |  | 3.393216 | -76.506306 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1154.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS CALIDA | CALIDA | COMUNA 15 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 47 #Calle 57 - Llano Verde | Llano verde | Terminado | 387497670 | 100 | 2025 | 2024-11-13 | 2025-06-10 |  | 3.392751 | -76.504841 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1741.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS CUNA DE CAMPEONES | CUNA DE CAMPEONES | COMUNA 20 | Mantenimiento | UND | 1 | Diagonal 51# 7-90 Oeste - El Cortijo | El Cortijo | Terminado | 282270183 | 100 | 2025 | 2024-11-08 | 2025-06-10 |  | 3.415851 | -76.559135 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1154.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS LA ESTRELLA | LA ESTRELLA | COMUNA 20 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 8va Oeste Cra 42B – 02 - Siloé | Siloé | Terminado | 306099054 | 100 | 2025 | 2024-11-13 | 2025-06-10 |  | 3.423605 | -76.558187 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1741.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS PROGRESANDO JUNTOS | PROGRESANDO JUNTOS | COMUNA 21 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 80D # 24F-25 - Valle Grande | Valle Grande | Terminado | 170143493 | 100 | 2025 | 2024-11-08 | 2025-06-10 |  | 3.437900 | -76.472677 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1154.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS POTRERO GRANDE | POTRERO GRANDE | COMUNA 21 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 121 B #28 b-05 - Potrero Grande | Potrero Grande | Terminado | 317272309 | 100 | 2025 | 2024-11-13 | 2025-06-10 |  | 3.409181 | -76.472095 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.1158.2024 | 4146.010.26.1.1154.2024 | 2020760010134 | Mantenimiento Correctivo UTS | UTS | Ingresos libre destinación | UTS CARIÑO REMANSOS | CARIÑO REMANSOS | COMUNA 21 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 126 # 26 i 5 - Remansos de Comfandi | Remansos de Comfandi | Terminado | 240991290 | 100 | 2025 | 2024-11-13 | 2025-06-10 |  | 3.417476 | -76.463226 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Bienestar Social
4146.010.32.1.2317.2025 | 4146.010.26.1.2317.2025 | 2024760010189 | Interventoría Casa Matria Juanambú |  | Empréstito | CASA MATRIA JUNAMBÚ | CASA MATRIA JUNAMBÚ | COMUNA 2 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 10 Norte No. 9N - 07 | Juanambú | En alistamiento | 558263599 | 0 | 2026 | 2025-12-31 | 2026-03-29 |  | 3.4568512410731618 | -76.53677240023868 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9006237&isFromPublicArea=True&isModal=False | Interventoria | Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable del contrato de obra Casa Matria Juanambú | Secretaría de Bienestar Social
|  | 2024760010189 | Interventoría Casa Matria Juanambú |  | Empréstito |  | CASA MATRIA JUNAMBÚ | COMUNA 2 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 10 Norte No. 9N - 07 | Juanambú | En alistamiento |  | 0 | 2026 | 2025-12-31 | 2026-03-29 |  | 3.4568512410731618 | -76.53677240023868 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9006237&isFromPublicArea=True&isModal=False | Interventoria | Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, ambiental y contable del contrato de obra Casa Matria Juanambú | Secretaría de Bienestar Social
4148.010.32.1.0860-2024 | 4148.010.26.1.0869-2024 | 2024760010224 | Mantenimiento Teatro Municipal Enrique Buenaventura | Infraestructura cultural | Ingresos libre destinación | Teatro Municipal Enrique Buenaventura | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 5 No. 06-64 | La merced | Terminado | 82446108 | 100 | 2024 | 04-07-2024 | 14-09-2024 |  | 3.449614650353628 | -76.53590213562562 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6213413&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0867-2024 | 4148.010.26.1.0905-2024 | 2020760010788 | Mantenimiento Bienes de Interes Cultural | Infraestructura cultural | Ingresos libre destinación | Teatro Jorge Isaacs | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 3 No. 12-28 | San Pedro | Terminado | 48739253 | 100 | 2024 | 13-09-2024 | 15-12-2024 |  | 3.4533421683913863 | -76.53230973745336 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6403254&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | 3.4533421683913863. -76.53230973745336 | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0867-2024 | 4148.010.26.1.0905-2024 | 2020760010788 | Mantenimiento Bienes de Interes Cultural | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Artesanal Loma de la Cruz | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 5 No. 16 | San Cayetano | Terminado | 75440008 | 100 | 2024 | 13-09-2024 | 15-12-2024 |  | 3.4450402941572587 | -76.5374862107125 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6403254&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0867-2024 | 4148.010.26.1.0905-2024 | 2020760010788 | Mantenimiento Bienes de Interes Cultural | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Publica Patrimonial Centenario | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 4 oeste No. 1-16 | Peñon | Terminado | 35336615 | 100 | 2024 | 13-09-2024 | 15-12-2024 |  | 3.4509472345650867 | -76.54372716445724 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6403254&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | 3.4509472345650867, -76.54372716445724 | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0867-2024 | 4148.010.26.1.0905-2024 | 2020760010788 | Mantenimiento Bienes de Interes Cultural | Infraestructura cultural | Ingresos libre destinación | Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 5 No. 6-05 | La merced | Terminado | 38127582 | 100 | 2024 | 13-09-2024 | 15-12-2024 |  | 3.449804035908961 | -76.5361556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6403254&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0398-2024 | 4148.010.26.1.0394-2024 | 2020760010771 | Centro Cultural de Cali | Infraestructura cultural | Ingresos libre destinación | Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 5 No. 06-05 | La merced | Terminado | 39667257 | 100 | 2024 | 06-06-2024 | 31-12-2024 |  | 3.449804035908961 | -76.5361556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5891498&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Mantenimiento Ascensores | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.1077-2024 | 4148.010.26.1.0995-2024 | 2020760010771 | Centro Cultural de Cali | Infraestructura cultural | Ingresos libre destinación | Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 5 No. 06-05 | La merced | Terminado | 47150112 | 100 | 2024 | 25-11-2024 | 15-12-2024 |  | 3.449804035908961 | -76.5361556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6982248&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Mantenimiento Electrico | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0911-2024 | 4148.010.26.1.0901-2024 | 2024760010224 | Centro Cultural de Cali | Infraestructura cultural | Ingresos libre destinación | Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 5 No. 06-05 | La merced | Terminado | 55040907 | 100 | 2024 | 06-09-2024 | 09-10-2024 |  | 3.449804035908961 | -76.5361556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6330536&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Mantenimiento Subestación | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0912-2024 | 4148.010.26.1.0904-2024 | 2020760010771 | Centro Cultural de Cali | Infraestructura cultural | Ingresos libre destinación | Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 5 No. 06-05 | La merced | Terminado | 540715000 | 100 | 2024 | 09-09-2024 | 15-12-2024 |  | 3.449804035908961 | -76.5361556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6402772&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Mantenimiento sistemas de climatización | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Bibliotecas Públicas | Sede principal | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 76 No. 28 - 20 hasta 27 | Alfonso Bonilla Aragón | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.419019 | -76.486669 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Patrimonial del Centenario | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 4 Oeste No. 1-16 | Peñon | Terminado | 195027413 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.450872268897402 | -76.54367352026432 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0859-2024 | 4148.010.26.1.0874-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Bibliotecas Públicas | Sede principal | COMUNAS DE CALI | Mantenimiento | UND | 1 | Cali | Cali | Terminado | 21150000 | 100 | 2024 | 08-07-2024 | 08-12-2024 |  | 3.44 | -76.54376 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6287152&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.1055-2024 | 4148.010.26.1.0948-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla | Sede principal | Montebello | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 11 oeste No. 42-12 | Montebello | Terminado | 55853279 | 100 | 2024 | 06-11-2024 | 15-12-2024 |  | 3.48483470344752 | -76.5523270756928 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6811409&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0903-2024 | 4148.010.26.1.0902-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Electrico Bibliotecas | Centro Cultural | Ingresos libre destinación | Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 5 No. 06-05 | La merced | Terminado | 69158815 | 100 | 2024 | 06-09-2024 | 25-12-2024 |  | 3.449804035908961 | -76.5361556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32721821&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0979-2025 | 4148.010.26.1.1418-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Empréstito | centro cultural la paz | Sede principal | La Paz | Mantenimiento | UND | 1 | Veresa el Rosario | La Paz | En ejecución | 609043367 | 0 | 2025 | 15-11-2025 | 28-02-2026 |  | 3.520178 | -76.569864 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8534337&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0979-2025 | 4148.010.26.1.1418-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Empréstito | biblioteca publica arco iris | Sede principal | COMUNA 15 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 85a No. 28e6 -102 | Mójica II | En ejecución | 651777804 | 30 | 2025 | 15-11-2025 | 28-02-2026 |  | 3.412772 | -76.489484 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8534337&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0979-2025 | 4148.010.26.1.1418-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Empréstito | biblioteca publica rigoberta menchu | Sede principal | COMUNA 15 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 32a No.49-50 | Laureano Gómez | En ejecución | 299666862 | 30 | 2025 | 15-11-2025 | 28-02-2026 |  | 3.413756 | -76.49579 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8534337&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0979-2025 | 4148.010.26.1.1418-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Empréstito | centro cultural COMUNA 18 | Sede principal | COMUNA 18 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 1b oeste No. 93-24 hasta 29 | Alto Jordán | En ejecución | 333194798 | 0 | 2025 | 15-11-2025 | 28-02-2026 |  | 3.377578 | -76.554825 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8534337&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0979-2025 | 4148.010.26.1.1418-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Empréstito | biblioteca publica el retiro | Sede principal | COMUNA 15 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 39b No.48a-01 | El Retiro | En ejecución | 391300679 | 30 | 2025 | 15-11-2025 | 28-02-2026 |  | 3.410916 | -76.500328 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8534337&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0979-2025 | 4148.010.26.1.1418-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Empréstito | biblioteca publica centro cultural nuevo latir | Sede principal | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 76 No. 28 - 20 hasta 27 | Alfonso Bonilla Aragón | En ejecución | 473537361 | 0 | 2025 | 15-11-2025 | 28-02-2026 |  | 3.419019 | -76.486669 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8534337&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0979-2025 | 4148.010.26.1.1418-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Empréstito | centro cultural biblioteca pulica COMUNA 01 | Sede principal | COMUNA 01 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 5a oeste No. 44-69 | Vista Hermosa | En ejecución | 390982618 | 0 | 2025 | 15-11-2025 | 28-02-2026 |  | 3.462414 | -76.58778 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8534337&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0979-2025 | 4148.010.26.1.1418-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Empréstito | biblioteca publica francisco j. ruiz | Sede principal | COMUNA 16 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 39a No.43a-22 | República de Israel | En ejecución | 942046230 | 30 | 2025 | 15-11-2025 | 28-02-2026 |  | 3.409396 | -76.514947 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8534337&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0979-2025 | 4148.010.26.1.1418-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Empréstito | centro cultural biblioteca publica los naranjos | Sede principal | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | Tv. 103 # 84 | Los Naranjos II | En ejecución | 771582153 | 0 | 2025 | 15-11-2025 | 28-02-2026 |  | 3.429589 | -76.477384 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8534337&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0979-2025 | 4148.010.26.1.1418-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Empréstito | biblioteca publica de la salsa | Sede principal | COMUNA 09 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 22 No. 11D62 | Obrero | En ejecución | 143827665 | 0 | 2025 | 15-11-2025 | 28-02-2026 |  | 3.448065 | -76.520686 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8534337&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0979-2025 | 4148.010.26.1.1418-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Empréstito | centro de emprendimiento cultural COMUNA 13 | Sede principal | COMUNA 13 | Mantenimiento | UND | 1 | Cr. 28 d No.70-91 | El Pondaje | En ejecución | 414672799 | 0 | 2025 | 15-11-2025 | 28-02-2026 |  | 3.428176 | -76.497481 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8534337&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
|  | 2024760010006 | Obras Fase II para la implementación del recorrido patrimonial del complejo musical- dancístico de la salsa en el barrio obrero | Infraestructura cultural | Empréstito | Parque Obrero | Sede principal | COMUNA 09 | Obra nueva | UND | 1 | Obrero | Obrero | En alistamiento | 39000000000 | 0 | 2026 | 01-03-2026 | 2027-10-31 |  | 3.448065 | -76.520686 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
|  | 2024760010224 | Restauración del Teatro Municipal Enrique Buenaventura | Infraestructura cultural | Empréstito | Teatro Municipal Enrique Buenaventura | Sede principal | COMUNA 03 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | Cra 5 No. 06-64 | La merced | En alistamiento | 36000000000 | 0 | 2026 | 01-03-2026 | 2027-12-31 |  | 3.4496146503537166 | -76.53590213560878 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
|  | 2023760010179 | Construcción de obra fase II Parque de artesanias, bebidas y comidas - Plataforma cultural Parque Pacifico | Eco parques | Empréstito | Parque Cultural Parque Pacífico | Sede principal | COMUNA 02 | Obra nueva | UND | 1 | Avenida 2N entre calle 26 y calle 32N | Berlin | En alistamiento | 16000000000 | 0 | 2026 | 01-04-2026 | 2027-10-31 |  | 3.463778 | -76.520167 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0543-2025 | 4148.010.26.1.0870-2025 | 2024760010224 | Mantenimiento Bienes de Interes Cultural | Infraestructura cultural | Ingresos libre destinación | Teatro Jorge Isaacs | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 3 No. 12-28 | San Pedro | En ejecución | 215066655 | 100 | 2025 | 15-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.453363587103936 | -76.53175720238687 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8058354&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0543-2025 | 4148.010.26.1.0870-2025 | 2024760010224 | Mantenimiento Bienes de Interes Cultural | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Artesanal Loma de la Cruz | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 5 No. 16 | San Cayetano | En ejecución | 94659420 | 100 | 2025 | 15-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.442903 | -76.537163 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8058354&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0543-2025 | 4148.010.26.1.0870-2025 | 2024760010224 | Mantenimiento Bienes de Interes Cultural | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Publica Patrimonial Centenario | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 4 oeste No. 1-16 | Peñon | En ejecución | 43550375 | 100 | 2025 | 15-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.4509365251872857 | -76.54368961349246 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8058354&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0543-2025 | 4148.010.26.1.0870-2025 | 2024760010224 | Mantenimiento Bienes de Interes Cultural | Centro Cultural | Ingresos libre destinación | Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 5 No. 6-05 | La merced | En ejecución | 271460589 | 100 | 2025 | 15-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.4500771254197167 | -76.53614487116414 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8058354&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0737-2024 | 4148.010.26.1.0837-2024 | 2024760010006 | Obras Fase I para la implementación del recorrido patrimonial del complejo musical- dancístico de la salsa en el barrio obrero | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parque Obrero | Sede principal | COMUNA 09 | Obra nueva | UND | 1 | Obrero | Obrero | En ejecución | 11571833911 | 38 | 2024 | 24-06-2024 | 30-04-2026 |  | 3.448065 | -76.520686 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6243231&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0532-2025 | 4148.010.26.1.0526-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Bibliotecas Públicas y Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNAS DE CALI | Mantenimiento | UND | 1 | Cali | Cali | En ejecución | 43647158 | 100 | 2025 | 14-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.449804035908961 | -76.5361556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7924730&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.083-2022 | 4148.010.26.1.083-2022 | 2020760010823 | Construcción de obra fase I Parque de artesanias, bebidas y comidas - Parque Pacifico | Eco parques | Ingresos libre destinación | Parque Cultural Parque Pacífico | Sede principal | COMUNA 02 | Obra nueva | UND | 1 | Avenida 2N entre calle 26 y calle 32N | Berlin | En ejecución | 27386700133 | 76 | 2024 | 15-07-2022 | 20-10-2025 |  | 3.463778 | -76.520167 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2901902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0412-2025 | 4148.010.26.1.0411-2025 | 2024760010224 | Mantenimiento Ascensores Centro Cultural de Cali | Centro Cultural | Ingresos libre destinación | Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 5 No. 06-05 | La merced | En ejecución | 22333920 | 100 | 2025 | 14-03-2025 | 15-12-2025 |  | 3.449836164090772 | -76.5361556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7736347&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Daniel Guillard | Sede principal | Comuna 13 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 26t #72w23 | Los Lagos | En ejecución | 6451612 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.426069 | -76.486463 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 5 No. 6-05 | La merced | En ejecución | 3021429 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.449804035908961 | -76.5361556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0925-2025 | 4148.010.26.1.0923-2025 | 2024760010215 | Estudios y diseños Bibliotecas Pública Antonio José Escobar | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Antonio José Escobar | Sede principal | COMUNA 08 | Estudios y diseños | UND | 1 | Carrera 15 a # 52 - 118 | Chapinero | En ejecución | 61260605 | 100 | 2025 | 25-07-2025 | 31-10-2025 |  | 3.443584 | -76.498366 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222844&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública centro cultural los naranjos ii | Sede principal | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | Tv. 103 # 84 | Los Naranjos II | En ejecución | 19845996 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.429589 | -76.477384 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública centro cultural nuevo latir - certificada | Sede principal | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 76 No. 28 - 20 hasta 27 | Alfonso Bonilla Aragón | En ejecución | 55890341 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.419019 | -76.486669 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública francisco j. ruíz | Sede principal | COMUNA 16 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 39a No.43a-22 | República de Israel | En ejecución | 9596028 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.409396 | -76.514947 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública la unión y teatrino | Sede principal | COMUNA 16 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 41f No.39-30 | Unión de Vivienda Popular | En ejecución | 7609329 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.412918 | -76.51136 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública desepaz - certificada | Sede principal | COMUNA 21 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 23 No. 120-00 | Desepaz | En ejecución | 6589039 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.428416 | -76.463863 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública tecnocentro somos pacífico | Sede principal | COMUNA 21 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 28b No. 21b-55 | Potrero Grande | En ejecución | 3697257 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.40992 | -76.470975 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública la leonera | Sede principal | La Leonera | Mantenimiento | UND | 1 | Cabecera | Corregimiento La Leonera | En ejecución | 6732651 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.4546195778591877 | -76.63445264294414 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública centro cultural COMUNA 01 - certificada | Sede principal | COMUNA 01 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 5a oeste No. 44-69 | Vista Hermosa | En ejecución | 224143205 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.462414 | -76.58778 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública la campiña | Sede principal | COMUNA 02 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 7n No. 42n 07 | La Campiña | En ejecución | 282870 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.4822851260380685 | -76.52849131349535 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca publica san nicolas | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 20 No. 5-63 Piso 3 | San Nicolás | En ejecución | 12389947 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.454205 | -76.525075 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública el jardín | Sede principal | COMUNA 11 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 27 No. 36-10 | El Jardín | En ejecución | 4061008 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.420918 | -76.517456 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública san pedro claver | Sede principal | COMUNA 11 | Mantenimiento | UND | 1 | Diag. 32 No. 30-33 | San Pedro Claver | En ejecución | 3847057 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.424543 | -76.504551 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca publica alvaro mutis - certificada | Sede principal | COMUNA 12 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 28F No.46-50 | 2025-10-12 | En ejecución | 1813656 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.427123 | -76.503483 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública del deporte y la recreación - certificada | Sede principal | COMUNA 19 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 34 con Cl. 5B | San Fernando | En ejecución | 2579206 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.430286 | -76.5407 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública infantil y juvenil | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Carrera 5 No. 6-05 | La Merced | En ejecución | 41352803 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.4500193878509218 | -76.53642776627883 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública la maria | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 5 No. 2-69 | San Antonio | En ejecución | 26173927 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.4481659505897793 | -76.53942054911285 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca publica isaias gamboa | Sede principal | COMUNA 04 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 32a norte No. 3an - 05 | Berlín | En ejecución | 8666586 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.4651672943890492 | -76.51771055767264 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | 3.449147735076338, -76.54151330863307 | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública josé martí | Sede principal | COMUNA 04 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl.67 con Cra. 6n | Calima | En ejecución | 31083832 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.485806 | -76.502115 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública San Luis I | Sede principal | COMUNA 06 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 71-1A No.10-50 | San Luis I | En ejecución | 40470310 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.4816399364495236 | -76.48778305766977 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública la buitrera | Sede principal | La Buitrera | Mantenimiento | UND | 1 | Cabecera plan | La Buitrera | En ejecución | 30110812 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.363872707169744 | -76.56184962488378 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública la castellana | Sede principal | La Castellana | Mantenimiento | UND | 1 | Junto parroquia | Corregimiento de Pance | En ejecución | 16372595 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.328341 | -76.634634 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública el sena - certificada | Sede principal | COMUNA 05 | Mantenimiento | UND | 1 | Cr 3 No. 46 C 10 | Sena | En ejecución | 24152542 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.464739 | -76.503064 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública san marino | Sede principal | COMUNA 07 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 64 pasaje 7bis esquina | San Marino | En ejecución | 14831645 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.451981 | -76.531604 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública antonio jose escobar | Sede principal | COMUNA 08 | Mantenimiento | UND | 1 | Carrera 15 a # 52 - 118 | Chapinero | En ejecución | 20381594 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.443584 | -76.498366 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública centro cultural COMUNA 18 | Sede principal | COMUNA 18 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 1b oeste No. 93-24 hasta 29 | Alto Jordán | En ejecución | 101516322 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.377578 | -76.554825 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 20 | Sede principal | COMUNA 20 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 54 oeste No.10-28 | Brisas de Mayo | En ejecución | 31838913 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.414902 | -76.558198 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública tierra blanca | Sede principal | COMUNA 20 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 7 oeste No. 48-29 | Tierra Blanca | En ejecución | 5367370 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.420591 | -76.557889 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública centro de emprendimiento cultural COMUNA 13 - certificada | Sede principal | COMUNA 13 | Mantenimiento | UND | 1 | Cr. 28 d No.70-91 | El Pondaje | En ejecución | 98543220 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.421873 | -76.488252 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública fundautonoma | Sede principal | COMUNA 13 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 28b No. 72y-09 | El Poblado II | En ejecución | 3027551 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.426069 | -76.486463 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública daniel guillard - certificada | Sede principal | COMUNA 13 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 26t #72w23 | Los Lagos | En ejecución | 6861959 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.413352 | -76.469644 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública arco iris | Sede principal | COMUNA 15 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 26t No. 72w-31 | Mójica II | En ejecución | 15077676 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.412772 | -76.489484 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública el retiro | Sede principal | COMUNA 15 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 85a No. 28e6 -102 | El Retiro | En ejecución | 22320193 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.410916 | -76.500328 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública rigoberta menchú | Sede principal | COMUNA 15 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 39b No.48a-01 | Laureano Gómez | En ejecución | 697993 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.413756 | -76.49579 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública los andes | Sede principal | Los Andes | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 32a No.49-50 | Los Andes | En ejecución | 26288754 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.424386805136775 | -76.61705466555343 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública la paz | Sede principal | La Paz | Mantenimiento | UND | 1 | Junto Caseta Comunal | La Paz | En ejecución | 39368150 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.520196007255388 | -76.5698627939249 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0424-2025 | 4148.010.26.1.0522-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | biblioteca pública isabel allende | Sede principal | COMUNA 07 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 7p con Cl. 73 esquina | Alfonso López III | En ejecución | 4442036 | 100 | 2025 | 13-05-2025 | 15-12-2025 |  | 3.455614 | -76.481722 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7857151&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0534-2025 | 4148.010.26.1.0867-2025 | 2024760010224 | Impermeabilización Centro Cultural de Cali | Centro Cultural | Ingresos libre destinación | Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 5 No. 6-05 | La merced | En ejecución | 580318649 | 100 | 2025 | 19-06-2025 | 15-12-2025 |  | 3.449804035908961 | -76.5361556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8020863&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública La Unión | Sede principal | Comuna 16 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 41f No.39-30 | Unión de Vivienda Popular | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.412918 | -76.51136 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Daniel Guillard | Sede principal | Comuna 13 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 26t #72w23 | Los Lagos | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.426069 | -76.486463 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Centro Cultural Brisas de mayo, Comuna 20 | Sede principal | Comuna 20 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 54 oeste No.10-28 | Brisas de Mayo | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.414902 | -76.558198 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Centro Cultural Vista Hermosa, Comuna 1 | Sede principal | COMUNA 01 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 5a oeste No. 44-69 | Vista Hermosa | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.462414 | -76.58778 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Centro Cultural Comuna 18 | Sede principal | Comuna 18 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 1b oeste No. 93-24 hasta 29 | Alto Jordán | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.377578 | -76.554825 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública San Luis | Sede principal | COMUNA 04 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 71-1A No.10-50 | San Luis 1 | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.481561 | -76.487704 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública El Sena | Sede principal | COMUNA 05 | Mantenimiento | UND | 1 | Cr 3 No. 46 C 10 | Sena | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.464739 | -76.503064 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública José Martí | Sede principal | COMUNA 04 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl.67 con Cra. 6n | Calima | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.485806 | -76.502115 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Isabel Allende | Sede principal | COMUNA 07 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 7p con Cl. 73 esquina | Alfonso López III | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.455614 | -76.481722 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública San Marino | Sede principal | COMUNA 07 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 64 pasaje 7bis esquina | San Marino | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.451981 | -76.531604 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla | Sede principal | Montebello | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 11 oeste No. 42-12 | Corregimiento Montebello | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.48483470344752 | -76.5523270756928 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro Cultural La Leonera | Sede principal | La Leonera | Mantenimiento | UND | 1 | Cabecera | Corregimiento La Leonera | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.454491 | -76.634483 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0864-2024 | 4148.010.26.1.0900-2024 | 2024760010215 | Mantenimiento Transporte vertical y Ascensor Centenario | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 5 No. 06-05 | La merced | Terminado | 2161764 | 100 | 2024 | 26-09-2024 | 30-01-2025 |  | 3.449804035908961 | -76.5361556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6340585&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública San Luis | Sede principal | COMUNA 06 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 71-1A No.10-50 | San Luis 1 | En ejecución | 6451612 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.481561 | -76.487704 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Desepaz | Sede principal | Comuna 21 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 23 No. 120-00 | Desepaz | En ejecución | 6451612 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.428416 | -76.463863 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Álvaro Mutis | Sede principal | Comuna 12 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 28F No.46-50 | 2025-10-12 | En ejecución | 6451612 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.427123 | -76.503483 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro Cultural Nuevo Latir | Sede principal | Comuna 14 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 76 No. 28 - 20 hasta 27 | Alfonso Bonilla Aragón | En ejecución | 6451612 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.419019 | -76.486669 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública El Sena | Sede principal | COMUNA 05 | Mantenimiento | UND | 1 | Cr 3 No. 46 C 10 | Sena | En ejecución | 4838709 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.464739 | -76.503064 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro Cultural Vista Hermosa | Sede principal | COMUNA 01 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 5a oeste No. 44-69 | Vista Hermosa | En ejecución | 3225806 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.462414 | -76.587780 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública La Campiña | Sede principal | COMUNA 02 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 7n No. 42n 07 | La Campiña | En ejecución | 4838709 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.482086 | -76.528453 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Infantil y Juvenil | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 5 No. 6- 05 | La Merced | En ejecución | 4838709 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.450646 | -76.543709 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla | Sede principal | Montebello | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 11 oeste No. 42-12 | Montebello | En ejecución | 3225806 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.48483470344752 | -76.5523270756928 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Rigoberta Menchu | Sede principal | Comuna 15 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 32a No.49-50 | Laureano Gómez | En ejecución | 4838709 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.413756 | -76.495790 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 18 | Sede principal | Comuna 18 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 1b oeste No. 93-24 hasta 29 | Alto Jordán | En ejecución | 4838709 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.377578 | -76.554825 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Deporte y Recreación | Sede principal | Comuna 19 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 34 con Cl. 5B | San Fernando | En ejecución | 4838709 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.430286 | -76.540700 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 20 | Sede principal | Comuna 20 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 54 oeste No.10-28 | Brisas de Mayo | En ejecución | 6451612 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.414902 | -76.558198 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Patrimonial Del Centenario | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 4 oeste. No 1- 16 | Centenario | En ejecución | 6451612 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.450692 | -76.543747 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False |  |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública El Retiro | Sede principal | Comuna 15 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 39b No.48a-01 | El Retiro | En ejecución | 4838709 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.410916 | -76.500328 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro de Emprendimiento Cultural de la Comuna 13 | Sede principal | Comuna 13 | Mantenimiento | UND | 1 | Cr. 28 d No.70-91 | El Pondaje | En ejecución | 6451612 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.428176 | -76.497481 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False |  |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Antonio José Escobar | Sede principal | COMUNA 08 | Mantenimiento | UND | 1 | Carrera 15 a # 52 - 118 | Chapinero | En ejecución | 4838709 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.443584 | -76.498366 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública San Nicolás | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 20 No. 5-63 Piso 3 | San Nicolás | En ejecución | 3225806 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.454205 | -76.525075 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública EL Jardín | Sede principal | Comuna 11 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 27 No. 36-10 | El Jardín | En ejecución | 6451612 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.420918 | -76.517456 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública La Unión | Sede principal | Comuna 16 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 41f No.39-30 | República de Israel | En ejecución | 6451612 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.409396 | -76.514947 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Álvaro Mutis | Sede principal | Comuna 12 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 28F No.46-50 | 2025-10-12 | En ejecución | 3225806 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.427123 | -76.503483 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Isabel Allende | Sede principal | COMUNA 07 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 7p con Cl. 73 esquina | Alfonso López III | En ejecución | 6451612 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.455614 | -76.481722 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública San Pedro Claver | Sede principal | Comuna 11 | Mantenimiento | UND | 1 | Diag. 32 No. 30-33 | San Pedro Claver | En ejecución | 3225806 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.424543 | -76.504551 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública León de Greiff | Sede principal | COMUNA 07 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 72b No.11-06 | 2025-08-07 | En ejecución | 4838709 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.448240 | -76.485013 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública San Marino | Sede principal | COMUNA 07 | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 64 pasaje 7bis esquina | San Marino | En ejecución | 4838709 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.451981 | -76.531604 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Fundautonoma | Sede principal | Comuna 13 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 28b No. 72y-09 | El Poblado II | En ejecución | 4838709 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.377578 | -76.554825 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla | Sede principal | Montebello | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 11 oeste No. 42-12 | Montebello | En ejecución | 3021429 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.48483470344752 | -76.5523270756928 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro Cultural Los Naranjos | Sede principal | Comuna 14 | Mantenimiento | UND | 1 | Tv. 103 # 84 | Los Naranjos II | En ejecución | 3021429 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.429589 | -76.477384 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Daniel Guillard | Sede principal | Comuna 13 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 26t #72w23 | Los Lagos | En ejecución | 3021429 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.426069 | -76.486463 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 20 | Sede principal | Comuna 20 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 54 oeste No.10-28 | Brisas de Mayo | En ejecución | 3021429 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.414902 | -76.558198 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro Cultural 1 | Sede principal | COMUNA 01 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 5a oeste No. 44-69 | Vista Hermosa | En ejecución | 3021429 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.462414 | -76.587780 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública El Sena | Sede principal | COMUNA 05 | Mantenimiento | UND | 1 | Cr 3 No. 46 C 10 | Sena | En ejecución | 3021429 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.464739 | -76.503064 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Centro Cultural de Cali | Sede principal | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 5 No. 6-05 | La merced | En ejecución | 14500000 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.449804035908961 | -76.5361556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Rumenigue Perea Padilla | Sede principal | Montebello | Mantenimiento | UND | 1 | Cl. 11 oeste No. 42-12 | Montebello | En ejecución | 1200000 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.48483470344752 | -76.5523270756928 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro Cultural Los Naranjos | Sede principal | Comuna 14 | Mantenimiento | UND | 1 | Tv. 103 # 84 | Los Naranjos II | En ejecución | 1500000 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.429589 | -76.477384 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Daniel Guillard | Sede principal | Comuna 13 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 26t #72w23 | Los Lagos | En ejecución | 3880000 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.426069 | -76.486463 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 20 | Sede principal | Comuna 20 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 54 oeste No.10-28 | Brisas de Mayo | En ejecución | 2300000 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.414902 | -76.558198 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Centro Cultural 1 | Sede principal | COMUNA 01 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 5a oeste No. 44-69 | Vista Hermosa | En ejecución | 3800000 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.462414 | -76.587780 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0924-2025 | 4148.010.26.1.0912-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento individuos arboreos | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública El Sena | Sede principal | COMUNA 05 | Mantenimiento | UND | 1 | Cr 3 No. 46 C 10 | Sena | En ejecución | 3400000 | 100 | 2025 | 24-07-2025 | 15-12-2025 |  | 3.464739 | -76.503064 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8222732&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Sala Borgues | Centro Cultural de Cali | Comuna 3 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 28b No. 72y-09 | La merced | En ejecución | 3225806 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.449572 | -76.536615 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública La María | Sede principal | Comuna 3 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 28b No. 72y-09 | San Antonio | En ejecución | 1612903 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.448262 | -76.539475 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Isaias Gamboa | Sede principal | Comuna 4 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 28b No. 72y-09 | Berlín | En ejecución | 3225806 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.464921 | -76.517685 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Tierra Blanca | Sede principal | Comuna 20 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 28b No. 72y-09 | Tierra Blanca | En ejecución | 1612903 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.420591 | -76.557889 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4148.010.32.1.0442-2025 | 4148.010.26.1.0519-2025 | 2024760010215 | Mantenimiento Climatización Bibliotecas | Bibliotecas | Ingresos libre destinación | Biblioteca Pública Jose Martí | Sede principal | Comuna 4 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 28b No. 72y-09 | Calima | En ejecución | 4838709 | 100 | 2025 | 03-04-2025 | 30-11-2025 |  | 3.485806 | -76.502115 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7813144&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Cultura
4173.010.32.1.839-2025 | 4173.010.26.1.1268-2025 | 26005393 | C.A.L.I. 12 | CALIS | Empréstito | C.A.L.I. 12 | C.A.L.I. 12 | COMUNA 12 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 44 N° 24C – 01 | Nueva Floresta | En ejecución | 324589497 | 88.75 | 2025 | 2025-09-29 | 2026-01-31 |  | 3.437644 | -76.500456 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8464265 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
4173.010.32.1.839-2025 | 4173.010.26.1.1268-2025 | 26005393 | C.A.L.I. 13 | CALIS | Empréstito | C.A.L.I. 13 | C.A.L.I. 13 | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 72C con Carera 28 F | Poblado I | En ejecución | 282747476 | 90.53 | 2025 | 2025-10-02 | 2026-01-31 |  | 3.421369 | -76.495744 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8464265 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
4173.010.32.1.839-2025 | 4173.010.26.1.1268-2025 | 26005393 | C.A.L.I. 18 | CALIS | Empréstito | C.A.L.I. 18 | C.A.L.I. 18 | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 4 con Carrera 94 | Meléndez | En ejecución | 258670109 | 95.41 | 2025 | 2025-11-04 | 2026-01-31 |  | 3.375861 | -76.547317 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8464265 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
4173.010.32.1.839-2025 | 4173.010.26.1.1268-2025 | 26005393 | C.A.L.I. 20 | CALIS | Empréstito | C.A.L.I. 20 | C.A.L.I. 20 | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 52 N° 2 – 00 | Siloé | En ejecución | 298278028 | 81.89 | 2025 | 2025-10-15 | 2026-01-31 |  | 3.415797 | -76.553364 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8464265 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
4173.010.32.1.843-2025 | 4173.010.26.1.1277-2025 | 26005393 | C.A.L.I. 3 | CALIS | Empréstito | C.A.L.I. 3 | C.A.L.I. 3 | COMUNA 03 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 9 N° 2 - 91 | San Antonio | En ejecución | 569248489.8 | 27.95 | 2026 | 2025-11-03 | 2026-02-27 |  | 3.4471464167850776 | -76.5391794153434 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8578046 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
4173.010.32.1.843-2025 | 4173.010.26.1.1277-2025 | 26005393 | C.A.L.I. 21 | CALIS | Empréstito | C.A.L.I. 21 | C.A.L.I. 21 | COMUNA 21 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 23 N° 120 - 00 | Invicali | En ejecución | 266942678.3 | 69.85 | 2025 | 2025-10-27 | 2026-03-20 |  | 3.428508 | -76.463667 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8578046 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
4173.010.32.1.843-2025 | 4173.010.26.1.1277-2025 | 26005393 | C.A.L.I. 22 | CALIS | Empréstito | C.A.L.I. 22 | C.A.L.I. 22 | COMUNA 22 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 24B N° 123 - 133 | Parcelaciones Pance y la María | En alistamiento | 459609291.7 | 0 | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-20 |  | 3.339128 | -76.525475 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8578046 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
4173.010.32.1.1246-2025 | 4173.010.26.1.1357-2025 | 26005393 | C.A.L.I. 19 | CALIS | Empréstito | C.A.L.I. 19 | C.A.L.I. 19 | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 8 con Carrera 32 esquina | El Cedro | En alistamiento | 2376599289 | 6.8 | 2026 | 2025-11-03 | 2026-07-10 |  | 3.428211 | -76.537561 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8617820 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
4173.010.32.1.843-2025 | 4173.010.26.1.1277-2025 | 26005393 | C.A.L.I. 9 | CALIS | Empréstito | C.A.L.I. 9 | C.A.L.I. 9 | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 16 N° 15 – 79 | Aranjuez | En ejecución | 721246876.5 | 55.52 | 2025 | 2025-09-29 | 2026-03-20 |  | 3.441897 | -76.525278 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8578046 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
4173.010.32.1.843-2025 | 4173.010.26.1.1277-2025 | 26005393 | C.A.L.I. 17 | CALIS | Empréstito | C.A.L.I. 17 | C.A.L.I. 17 | COMUNA 17 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 13B N° 64 – 00 | Bosques del Limonar | En ejecución | 733474700.9 | 48.21 | 2026 | 2025-09-29 | 2026-02-17 |  | 3.402206 | -76.534694 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8578046 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-20252 | 4143.010.26.1.1743-2025, 4143.010.26.1.1741-2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. LUIS FERNANDO CAICEDO | Principal | El Saladito | Adecuaciones | UND | 1 | Av 5A Oeste # 47 -04 | Montañuelas | En ejecución | 707333965 | 2 | 2025 | 23-12-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.464195 | -76.58951 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones de placa deportiva, construcción de rampa y escaleras en zona inferior del lote; Adecuaciones de patio en zona alta del lote, muro de contención y reposición de placa de piso; enlucimiento general de los espacios (pintura de los muros y carpintería metálica) | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1743-2025, 4143.010.26.1.1741-2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. ISAIAS GAMBOA | Principal | COMUNA 01 | Adecuaciones | UND | 1 | AV 4 OESTE 12 05 | Terrón Colorado | En ejecución | 410760582 | 24 | 2025 | 15-12-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.451589 | -76.555957 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cambio de cubierta en todos los bloques, remodelación de las instalaciones eléctricas, arreglo de cerramiento, arreglo de escaleras acceso a la cancha, y arreglo de losa patio interior y pintura | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. ISAIAS GAMBOA | Aguacatal | COMUNA 01 | Adecuaciones | UND | 1 | IND AV 9 OESTE 19C1 - 100 | Aguacatal | Terminado | 16026060 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.457576 | -76.558938 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas y cielos falsos | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. ISAIAS GAMBOA | La Inmaculada | COMUNA 01 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 10 OESTE 5 45 | Terrón Colorado | Terminado | 11639340 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.457741 | -76.55434 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas y cielos falsos | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. ISAIAS GAMBOA | La Inmaculada | COMUNA 01 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 10 OESTE 5 45 | Terrón Colorado | Terminado | 28259536 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.457741 | -76.55434 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas y cielos falsos | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2025 4143.010.32.0863-2025 | 4143.010.26.1.0943-2025, 4143.010.26.1.0952-2025 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2025 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. ISAIAS GAMBOA | Aguacatal | COMUNA 01 | Adecuaciones | UND | 1 | IND AV 9 OESTE 19C1 - 100 | Aguacatal | Terminado | 8869780 | 100 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 3.457576 | -76.558938 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Correccion Filtraciones Cubierta | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.1512-2023 | 4143.010.26.1.2084-2023 | 2023760010036 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. SANTA CECILIA | República de Francia | COMUNA 02 | Adecuaciones | UND | 1 | IND CALLE 62N # 2BN-00 | Ciudad de los Alamos | Terminado | 605042076 | 100 | 2024 | 2023-09-10 | 30/07/2024 |  | 3.487834 | -76.508716 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4879769&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Se construyó la fase I del proyecto, que corresponde al comedor cocina para 320 estudiantes y al bloque de cuartos técnicos y UTS. Ademas, se generó una elevación en las zonas intervenidas, para evitar inundaciones | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0470-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1313-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010036 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. SANTA CECILIA | Inmaculada Bataclan | COMUNA 02 | Adecuaciones | UND | 1 | IND VEREDA BATACLAN CERRO TRES CRUCES | Las Golondrinas | Terminado | 325000000 | 100 | 2024 | 9/11/2024 9/05/2024 | 13/12/2024 15/01/2025 |  | 3.462376 | -76.537987 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6142602&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6214739&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuacion de cubierta y sistema electrico | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1645.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 202400000006271 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. SANTA CECILIA | República del Brasil | COMUNA 02 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 43 7 03 | La Campiña | Terminado | 170722449 | 100 | 2025 | 12-09-2025 | 2025-12-22 | 2026-01-31 | 3.481880 | -76.528392 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones eléctrica sala de sistemas con aire acondicionado; reposición muro de cerramiento | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1645.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 202400000006271 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. SANTA CECILIA | Brisas de los Alamos | COMUNA 02 | Adecuaciones | UND | 1 | AV 2 BN CL 72 | Brisas de los Álamos | Terminado | 126453574 | 100 | 2025 | 15-09-2025 | 2025-12-22 | 2026-01-31 | 3.491598 | -76.504810 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Remodelación de baños niños y Adecuaciones de baños para PMR | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1645.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 202400000006271 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. SANTA CECILIA | Inmaculada Bataclan | COMUNA 02 | Adecuaciones | UND | 1 | IND VEREDA BATACLAN CERRO TRES CRUCES | Las Golondrinas | En ejecución | 107913046 | 97 | 2025 | 17-09-2025 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 3.462376 | -76.537987 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones de aula en zona de baños (Semisotano); Adecuaciones patio; acceso PMR | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. SANTA LIBRADA | Principal | COMUNA 03 | Adecuaciones | UND | 1 | IND CL 7 # 14 A - 106 | San Juan Bosco | Terminado | 2915449 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.441317 | -76.534962 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Instalacion señaleticas para reducción de riesgo | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. SANTA LIBRADA | Eustaquio Palacios | COMUNA 03 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 17 3 A 55 | Los Libertadores | Terminado | 10023067 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.44247 | -76.537651 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Repotenciación acometida, reparacion cortocircuito. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0469-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1314-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010035 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. SANTA LIBRADA | Eustaquio Palacios | COMUNA 03 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 17 3 A 55 | Los Libertadores | Terminado | 145000000 | 100 | 2024 | 2024-05-09 | 2025-01-15 |  | 3.44247 | -76.537651 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31482960&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Completar mantenimiento de cubierta y cambio de tejas en segundo nivel (ala de acceso). | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0469-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1314-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010035 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES | Martin Restrepo Mejia | COMUNA 03 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 22 OESTE 2 65 | Navarro - La Chanca | Terminado | 120000000 | 100 | 2024 | 2024-05-09 | 2025-01-15 |  | 3.442301 | -76.54293 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31482960&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reposición de teja en bloque de aulas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.1122-2024, 4143.010.32.1123-2024 | 4143.010.26.1.1374-2024, 4143.010.26.1.1375-2024 | 2023760010035 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES | Martin Restrepo Mejia | COMUNA 03 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 22 OESTE 2 65 | Navarro - La Chanca | Terminado | 100000000 | 100 | 2024 | 2024-01-11 | 31/12/2024 |  | 3.442301 | -76.54293 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6816743&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6823364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Mejoramiento de accesibilidad con la Adecuaciones de rampa en el acceso principal, instalación de barandas y Adecuaciones de escaleras; instalación de malla eslabonada en zonas de riesgo de caidas. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1658.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010244 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. SANTA LIBRADA | República de México | COMUNA 03 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 20 5 65 | San Nicolas | Terminado | 156196166 | 100 | 2025 | 15-09-2025 | 2025-12-22 | 2026-01-31 | 3.454242 | -76.525132 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reposición de cancha múltiple e iluminación | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1658.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010244 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES | Principal | COMUNA 03 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 22 2 65 OESTE | Navarro - La Chanca | En ejecución | 376529728 | 27 | 2025 | 16-09-2025 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 3.442413 | -76.543294 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Camerinos piscina, malla de cerramiento piscina | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1744.2025, 4143.010.26.1.1741.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. VEINTE DE JULIO | Cristina Serrano | COMUNA 04 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 5 NORTE 33 03 | Sultana - Berlín - San Francisco | En ejecución | 452055523 | 62 | 2025 | 11-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.467612 | -76.517177 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Intervención de muro de cerramiento, reposición de la losa de cancha múltiple y enlucimiento general de la sede | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. GUILLERMO VALENCIA | Principal | COMUNA 04 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 7 NORTE 45 A 08 | Guillermo Valencia | Terminado | 4114269 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.474381 | -76.511598 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas y canales | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. GUILLERMO VALENCIA | Presbitero Angel Piedrahita | COMUNA 04 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 8 NORTE 51 35 | Olaya Herrera | Terminado | 759000 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.479386 | -76.508548 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones hidrualica | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. LA MERCED | Principal | COMUNA 04 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 47 4 E 30 | Salomia | Terminado | 832402 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.462345 | -76.502710 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reemplazo transferencia automatica, para funcionamiento bombas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0840-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1519.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010237 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. REPÚBLICA DE ISRAEL | San Jose | COMUNA 04 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 40 2 C 21 | Las Delicias | Terminado | 369583049 | 100 | 2025 | 10-09-2025 | 2025-12-22 | 2026-01-31 | 3.46311 | -76.509877 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cubiertas, cielos bajantes, sistema de evacuación de aguas lluvias | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0840-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1519.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010237 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. VEINTE DE JULIO | Ignacio Rengifo | COMUNA 04 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 41 5 23 | Ignacio Rengifo | Terminado | 220827920 | 100 | 2025 | 25-09-2025 | 2025-12-22 | 2026-01-31 | 3.470895 | -76.51362 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones patio de recreo con reposición de losa y Adecuaciones sistema de aguas lluvias zona posterior | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1744.2025, 4143.010.26.1.1741.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. SIMON RODRIGUEZ | Maria Panesso | COMUNA 05 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 46 C 3 00 | El Sena | En ejecución | 612374617 | 15 | 2025 | 08-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.465133 | -76.503852 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cambio de cubiertas, refuerzo de correas; cielos falsos en PVC, enlucimiento general y Adecuaciones de redes eléctricas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. CELMIRA BUENO | Principal | COMUNA 05 | Adecuaciones | UND | 1 | IND CL 62B 1A9-250 | Chiminangos II | Terminado | 4500988 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.478081 | -76.493123 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reemplazo tramo de cableado y refelctores para alumbrado perimetral | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. CELMIRA BUENO | Mariano Ospina | COMUNA 05 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 2 CL 67 EQ | Los Guayacanes | Terminado | 43575264 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.47227 | -76.489009 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | INTERVENCION 1: Reparacion de alumbrado perimetral, po risgo de robo. INTERENCION 2: Adecuacion acometida electrica, por irrgularidad en la acometida por linea directa. Instalacion de nuevo medidor. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. CELMIRA BUENO | Mariano Ospina | COMUNA 05 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 2 CL 67 EQ | Los Guayacanes | Terminado | 7533713 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.47227 | -76.489009 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Certificacion RETIE, y complementarios | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0613-2025, 4143.010.32.0614-2025 | 4143.010.26.1.0843-2025, 4143.010.26.1.0840-2025 | 2024760010249 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. CELMIRA BUENO | Principal | COMUNA 05 | Adecuaciones | UND | 1 | IND CL 62B 1A9-250 | Chiminangos II | Terminado | 416116281 | 100 | 2025 | 07-05-2025 | 07-10-2025 | 2026-01-31 | 3.478081 | -76.493123 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7834017&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7878932&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones comedor escolar | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0840-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1537.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010241 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. PEDRO ANTONIO MOLINA | Jorge Elicer Gaitan | COMUNA 06 | Adecuaciones | UND | 1 | IND CL 71 Y 72 - KR 2 C Y 2 D | Jorge Eliecer Gaitan | En ejecución | 1000000000 | 75 | 2025 | 26-09-2025 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 3.472084 | -76.484635 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cubierta Cancha | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| 1380-1482-2021 | 2023760010146 | Convenio Cali - FFIE - MEN - Obra entregada 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. SIETE DE AGOSTO | Principal | COMUNA 07 | Obra nueva | UND | 1 | CL 72 11 C 27 | Siete de Agosto | Terminado | 12451767514 | 100 | 2024 |  | 2024-02-27 |  | 3.447371 | -76.486945 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Reposición completa | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| 1380-1477-2021 | 2023760010146 | Convenio Cali - FFIE - MEN - Obra entregada 2025 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. SIETE DE AGOSTO | Ana Maria Vernaza | COMUNA 07 | Obra nueva | UND | 1 | CL 72 B 8 B 32 | Siete de Agosto | Terminado | 8837205941 | 100 | 2025 |  | 2025-02-10 |  | 3.450354 | -76.484386 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Reposición completa | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | Los Farallones | COMUNA 07 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 7 J BIS 72 00 | Alfonso Lopez P. 2a Etapa | Terminado | 7347085 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.458062 | -76.481962 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. NAVARRO | Juan Bautista de la Salle | Navarro | Adecuaciones | UND | 1 | CABECERA CORREGIMIENTO NAVARRO | Navarro (Cabecera) | Terminado | 2496588 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.391982 | -76.465597 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Aprovechamiento forestal | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | Manuel Maria Mallarino | COMUNA 07 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 9 A 78 14 | Puerto Mallarino | Terminado | 52947822 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.448535 | -76.479284 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Repotenciacion acometida y tableros principales, para funcionamiento de sala de sistemas, y posibilitar sala de bilinguismo | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| 1380-1674-2023 | 2024760010598 | Convenio Cali - FFIE - MEN - Obra entregada 2025 (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. EVARISTO GARCÍA | Fernando de Aragón | COMUNA 08 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | IND CARRRERA 17 F 5 NO 33A - 80 | Primitivo Crespo | Inaugurado | 9524250021 | 100 | 2025 |  | 2025-07-29 | 2025-08-20 | 3.437206 | -76.514262 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Reposición completa (FFIE MEN SED) | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1744.2025, 4143.010.26.1.1741.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. SANTA FE | Estado de Puerto Rico | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 17 33 D 10 | La Floresta | En ejecución | 407590964 | 12 | 2025 | 18-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.442719 | -76.510453 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cambio de cubierta comedor y sala de sistemas; reparación de canal de piso y losa de patio central y circulaciones de bloque de aulas; repotenciación eléctrica; enlucimiento y Adecuaciones de piso en zona de juegos de niños | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1744.2025, 4143.010.26.1.1741.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. JUAN DE AMPUDIA | Once de Noviembre | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 11 D 52 09 | Villa Colombia | En ejecución | 715774766 | 38 | 2025 | 08-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.448409 | -76.494676 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cambio de cubiertas de los dos bloques y el patio exterior; desmonte de cielos; cambio de canales y bajantes; enlucimiento general. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1744.2025, 4143.010.26.1.1741.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. VILLA COLOMBIA | Santisima Trinidad | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 48 12 84 | El Troncal | En ejecución | 323350914 | 51 | 2025 | 10-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.448096 | -76.502158 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Suministro e instalación de cubierta en lona para comedor y Adecuaciones de espacio de patio para este comedor; Adecuaciones de espacio para cocina y enlucimiento general de la sede. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. SANTA FE | Principal | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 34 17 B 41 | Santa Fe | Terminado | 14213370 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.44129 | -76.507783 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en pisos y accesos | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO | Principal | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 11 A 28 25 | Industrial | Terminado | 10676968 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.4499 | -76.515834 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas y cielos falsos | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. SANTA FE | Manuel Rebolledo | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | DG 23 17 F 00 | Rafael Uribe Uribe | Terminado | 2799299 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.439684 | -76.510697 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones cerramiento | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. LAS AMERICAS | Principal | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 12 38 58 | Las Americas | Terminado | 17095862 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.447266 | -76.50697 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones cerramiento | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. LAS AMERICAS | Rafael Uribe | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 12 38 62 | Las Americas | Terminado | 20688661 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.447184 | -76.507282 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en machones sobre ventanas de aulas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2025, 4143.010.32.0863-2025 | 4143.010.26.1.0943.2025, 4143.010.26.1.0952.2025 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2025 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. SANTA FE | Manuel Rebolledo | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | DG 23 17 F 00 | Rafael Uribe Uribe | Terminado | 18319994 | 100 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 3.439684 | -76.510697 | SECOP II |  | Obras equipamientos | CORRECCION DAÑO INTERNO EN TABLERO 1 - CIRCUITO 7 Y 8. SE PRESENTO ROBO ADICIONAL DE CABLE EN PARTE ANTIGUA, se aprovecha para corregir riesgos electricos y canalizar adecuadamente el cableado | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. REPUBLICA DE ARGENTINA | Principal | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 11 D 23 49 | Obrero | Terminado | 8746162 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.447469 | -76.519222 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. ANTONIO JOSE CAMACHO | Principal | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 16 12 00 | Guayaquil | Terminado | 3075827 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.441645 | -76.529502 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Retiro de poste y adeucacion 2 acometida aerea - CESAR TABARES | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| RESOLUCION 4143.010.21.0.04642-2024 | 2023760010146 | Frente de obra ejecutada 2024 - Recursos Propios | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. ANTONIO JOSE CAMACHO | Principal | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 16 12 00 | Guayaquil | Terminado | 400000000 | 100 | 2024 | 2024-09-17 | 09/17/2024 |  | 3.441645 | -76.529502 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Adecuacion del espacio para la implementacion del Primer taller de autos electricos localizado en una isntitucion educativa oficial en el pais, para lo que se realizaron adecuacion de las cubiertas, cambio de pisos, adecuaciones de las instalaciones electricas del espacio elegido dentro de la sede | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| 1380-1673-2023 | 2023760010146 | Convenio Cali - FFIE - MEN - Obra entregada 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI | Principal | COMUNA 10 | Obra nueva | UND | 1 | KR 33 A 12 60 | Colseguros Andes | Terminado | 9211415455 | 100 | 2024 |  | 2024-10-03 |  | 3.42373 | -76.531225 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Reposición completa | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1739.2025, 4143.010.26.1.1740.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. CARLOS HOLGUIN LLOREDA | Santa Elena | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 23 32 79 | Cristobal Colon | En ejecución | 472428396 | 42.25 | 2025 | 28-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.410716 | -76.52298 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cambio de cubierta bloque comedor y prescolar con reubicación de cocina y reubicación de baños de prescolar; demolición de muros divisorios de comedor; enlucimiento general de la sede y Adecuaciones de pisos en el bloque intervenido. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1739.2025, 4143.010.26.1.1740.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR | Santo Domingo | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 47 13 C 100 | La Selva | En ejecución | 465241659 | 23.77 | 2025 | 24-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.411182 | -76.530654 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Obras para repotenciación eléctrica, cambio de cubiertas y cielos en bloque de dos pisos, reposición de escalera de acceso a segundo piso, reparaciones de muros por humedales y enlucimiento general de la sede. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1739.2025, 4143.010.26.1.1740.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. RAFAEL NAVIA VARON | Principal | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 11 46 45 | Departamental | En ejecución | 242438114 | 51.33 | 2025 | 24-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.413665 | -76.536205 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cambio de cubiertas; intervención en espacio público del acceso y enlucimiento general de la sede | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR | Santo Domingo | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 47 13 C 100 | La Selva | Terminado | 1627038 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.411182 | -76.530654 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones cielos falsos | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JOAQUIN DE CAICEDO Y CUERO | Principal | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 35 15 33 | Cristobal Colon | Terminado | 8788026 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.421508 | -76.525514 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JOAQUIN DE CAICEDO Y CUERO | Principal | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 35 15 33 | Cristobal Colon | Terminado | 6662496 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.421508 | -76.525514 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuacion peruat de acceso principal | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JOAQUIN DE CAICEDO Y CUERO | General Carlos Alban | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 18 A 24 65 | Santa Elena | Terminado | 16163333 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.431726 | -76.525086 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas y canales | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JOSE MARIA CARBONELL | Principal | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 13 32 88 | Colseguros Andes | Terminado | 23212588 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.424376 | -76.529583 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en muro fisurado, en cubiertas y canales | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI | Joaquin de Caicedo y Cuero | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | IND KR 36A NO. 12C - 00 | Olimpico | Terminado | 15983141 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.421794 | -76.530761 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en muro de aulas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR | Santo Domingo | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 47 13 C 100 | La Selva | Terminado | 12801050 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.411182 | -76.530654 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones cableado zona juegos de transicion, Reemplazo de cancha por riesgo de caida | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2025, 4143.010.32.0863-2025 | 4143.010.26.1.0943.2025, 4143.010.26.1.0952.2025 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2025 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JOSE MARIA CARBONELL | Principal | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 13 32 88 | Colseguros Andes | Terminado | 18348514 | 100 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 3.424376 | -76.529583 | SECOP II |  | Obras equipamientos | ADECUACION CANALES | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2025, 4143.010.32.0863-2025 | 4143.010.26.1.0943.2025, 4143.010.26.1.0952.2025 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2025 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI | Principal | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 33 A 12 60 | Colseguros Andes | Terminado | 29118058 | 100 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 3.42373 | -76.531225 | SECOP II |  | Obras equipamientos | ADECUACION CANAL DE CUBIERTA Y DRENAJE La falta de canales en el coliseo ha generado afectaciones en el cerramiento. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.1122-2024, 4143.010.32.1123-2024 | 4143.010.26.1.1374-2024, 4143.010.26.1.1375-2024 | 2023760010146 | Frente de obra ejecutada 2024 - Recursos Propios | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. CARLOS HOLGUIN LLOREDA | Santa Elena | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 23 32 79 | Cristobal Colon | Terminado | 140000000 | 100 | 2024 | 2024-01-11 | 31/12/2024 |  | 3.410716 | -76.52298 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6816743&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6823364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuacion de cerramiento y zona de cocina | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| 1380-1672-2023 | 2023760010146 | Convenio Cali - FFIE - MEN - Obra entregada 2025 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. VILLA DEL SUR | Principal | COMUNA 11 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | CL 30 A 41 E 99 | Los Sauces | Terminado | 17925775122 | 100 | 2024 |  | 2024-12-11 |  | 3.414654 | -76.514352 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Reposición completa | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| 1380-1510-2022 | 2024760010598 | Convenio Cali - FFIE - MEN (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO | Principal | COMUNA 11 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | KR 37 26 C 51 | El Jardin | En ejecución | 10752015610 | 82 | 2025 |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 3.420251 | -76.518242 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Reposición bloques aula (FFIE MEN SED) | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1739.2025, 4143.010.26.1.1740.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. BOYACA | La Independencia | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 39 26 C 30 | La Independencia | En ejecución | 659985546 | 36.5 | 2025 | 29-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.41922 | -76.518457 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Demolición del bloque que colinda con la Cra. 39 y enlucimiento de bloque en funcionamiento. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1739.2025, 4143.010.26.1.1740.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. CIUDAD MODELO | Principal | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | IND KR 40 B CL 31 C -00 | Los Sauces | En ejecución | 231523708 | 60 | 2025 | 13-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.417835 | -76.513804 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Demolición de kiosco, Adecuaciones de andenes hacia restaurante y zona dura del patio central; enlucimiento en espacios intervenidos y Adecuaciones cubierta sobre losa de portería. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | Principal | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 27 31 A 60 | El Jardin | Terminado | 13742215 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.4257 | -76.517128 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO | Principal | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 37 26 C 51 | El Jardin | Terminado | 6678040 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.420241 | -76.518262 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Aprovechamiento forestal y Adecuaciones cerramiento | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | Jose Vicente Concha | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 30 A 30 A 27 | La Fortaleza | Terminado | 33132154 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.42625 | 76,513843 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones cerramiento | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. VILLA DEL SUR | Susana Vinasco de Quintana | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 31 33 A 00 | San Carlos | Terminado | 676200 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.423392 | -76.513804 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reemplazo cortacircuito media tension, para reparacion inmediata de daño en transformador electrico. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | Principal | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 27 31 A 60 | El Jardin | Terminado | 44866303 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.4257 | -76.517128 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Repotenciacion acometida y tableros principales, para optimizacion voltajes de sala de sistemas y funcionamiento de aires acondicionados | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. BOYACA | La Independencia | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 39 26 C 30 | La Independencia | Terminado | 52280255 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.41922 | -76.518457 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Repotenciacion acometida y tableros principales, para funcionamiento de sala de sistemas, optimizacion electrica cocina | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2025, 4143.010.32.0863-2025 | 4143.010.26.1.0943.2025, 4143.010.26.1.0952.2025 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2025 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | Jose Vicente Concha | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 30 A 30 A 27 | La Fortaleza | Terminado | 30862326 | 100 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 3.42625 | 76,513843 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Adecuacion general red electrica / priorizacion alimentadores | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0613-2025, 4143.010.32.0614-2025 | 4143.010.26.1.0842-2025, 4143.010.26.1.0840-2025 | 2024760010240 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. HERNANDO NAVIA VARON | Principal | COMUNA 12 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 26 P 50 39 | Nueva Floresta | Terminado | 549986007 | 100 | 2025 | 07-05-2025 | 07-10-2025 | 2026-01-31 | 3.432724 | -76.499738 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7834017&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7878932&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Mantenimiento correctivo (cubierta y mantenimiento eléctrico) | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| 1380-1511-2022 | 2024760010598 | Convenio Cali - FFIE - MEN (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. EL DIAMANTE | Principal | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | KR 31 41 00 | El Diamante | En ejecución | 19972472044 | 85.16 | 2025 | 2022-06-23 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 3.419867 | -76.501795 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Reposición completa (FFIE MEN SED) | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. HUMBERTO JORDAN MAZUERA | Miguel Camacho Perea | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 28 A 72 F 09 | Los Comuneros II | Terminado | 27509313 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.427352 | -76.49521 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas y canales | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. EL DIAMANTE | Juan Pablo II | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 33 42 C 09 | El Vergel | Terminado | 1750315 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.417206 | -76.501113 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reparacion daño en acometida, por sobrecarga aires | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1558.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010248 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. SANTA ROSA | Principal | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | IND CL 72 X 28-3 - 35 | El poblado II | Terminado | 266766496 | 100 | 2025 | 12-09-2025 | 2025-12-22 | 2026-01-31 | 3.42245 | -76.488371 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Mantenimiento correctivo (cubierta y mantenimiento eléctrico) | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1558.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010248 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. HUMBERTO JORDAN MAZUERA | Villa Blanca | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | DG 72 F 28 A 05 | Sector Laguna del Pondaje | Terminado | 174424765 | 100 | 2025 | 24-09-2025 | 2025-12-22 | 2026-01-31 | 3.428986 | -76.494878 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones alcantarillado y cerramiento lindero de fachada | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. GABRIELA MISTRAL | Elias Salazar | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | IND KR 26 I CALLE 106 - 108 | Manuela Beltran | Terminado | 28889174 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.423628 | -76.472 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones cerramiento | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. MONSEÑOR RAMON ARCILA | Alfonso Reyes Echandia | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | IND DIAGONAL 26 P 16 NO 105 - 04 | José Manuel Marroquín I | Terminado | 29476331 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.419929 | -76.476958 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones cerramiento y demolicion bloque que amenazaba ruina | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1738.2025, 4143.010.26.1.1740.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. CARLOS HOLGUIN MALLARINO | Miguel de Pombo | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | IND CL 92 28D4 - 13 | Mojica | En ejecución | 596828335 | 45 | 2025 | 01-12-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.414261 | -76.485606 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cambio de cubiertas, Adecuaciones de fachadas, enlucimiento (pintura salones, piso del comedor, aparatos sanitarios, puertas de los baños) y Adecuaciones de la estructura de cubierta del patio central | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1738.2025, 4143.010.26.1.1740.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Jose Ramon Bejarano | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 32 Q 49 00 | Laureano Gomez | En ejecución | 533858670 | 45 | 2025 | 18-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.413599 | -76.496019 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cambio de cubierta, cambio de luminarias y redes eléctricas; enlucimiento de los espacios (resane y pintura). | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Jose Ramon Bejarano | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 32 Q 49 00 | Laureano Gomez | Terminado | 15460004 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.413599 | -76.496019 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones cerramiento | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Jose Ramon Bejarano | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 32 Q 49 00 | Laureano Gomez | Terminado | 15380211 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.413599 | -76.496019 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reparacion alumbrado en patio, prioritario para garantizar las ejeucacion de las votaciones por las elecciones de alcaldia y gobernacion en sede. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. CARLOS HOLGUIN MALLARINO | El Retiro | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 37 54 A 10 | Laureano Gomez | Terminado | 50075303 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.408597 | -76.496352 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2025, 4143.010.32.0863-2025 | 4143.010.26.1.0943.2025, 4143.010.26.1.0952.2025 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2025 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. CARLOS HOLGUIN MALLARINO | Principal | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 55 A 30 B 50 | Los Comuneros I | Terminado | 37936756 | 100 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 3.410069 | -76.49392 | SECOP II |  | Obras equipamientos | CORRECCION FILTRACIONES CUBIERTA | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0470-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1313-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010043 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ | Alfonso Bonilla Naar | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 57 33 11 | Los Comuneros I | Terminado | 236000000 | 100 | 2024 | 9/11/2024 9/05/2024 | 13/12/2024 15/01/2025 |  | 3.409143 | -76.493382 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6142602&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6214739&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones del edificio donde se ubica la sala de sistemas, con el cambio de teja, reposición de instalaciones eléctricas e instalación de cielos en sala de informática; adicionalmente, se debe realizar la prolongación de la cubierta sobre losa de concreto del mismo bloque. Como segunda prioridad se habló del mantenimiento de la estructura del coliseo y el cambio parcial de paños de concreto de la cancha. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0470-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1313-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010043 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. CARLOS HOLGUIN MALLARINO | Niño de Jesus de Atocha | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | IND CL 83 28E3 - 05 | Mojica | Terminado | 273000000 | 100 | 2024 | 9/11/2024 9/05/2024 | 13/12/2024 15/01/2025 |  | 3.414933 | -76.488604 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6142602&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6214739&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones de alcantarillado, mantenimiento de pisos, cubierta y sistema eléctrico | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| 1380-1474-2021 | 2023760010146 | Convenio Cali - FFIE - MEN - Obra entregada 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. RODRIGO LLOREDA CAICEDO | Luis Enrique Montoya | COMUNA 16 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | KR 46 C 38 A 50 | Mariano Ramos | Terminado | 7991871554 | 100 | 2024 |  | 2024-08-01 |  | 3.406841 | -76.517708 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Reposición completa | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| 1380-1954-2024 | 2024760010598 | Convenio Cali - FFIE - MEN (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. CRISTOBAL COLÓN | Bienestar Social | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | KR 47 B 45 74 | Mariano Ramos | Terminado | 12611096990 | 100 | 2025 | 2024-05-02 | 2025-11-22 | 2026-01-31 | 3.401387 | -76.514313 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Reposición bloques aula (FFIE MEN SED) | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| 1380-1675-2023 | 2024760010598 | Convenio Cali - FFIE - MEN (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. LIBARDO MADRID VALDERRAMA | Principal | COMUNA 16 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | KR 41 H 39 73 | Uniòn de Vivienda Popular | En ejecución | 13700277826 | 58.54 | 2025 | 2023-02-23 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 3.41203 | -76.511665 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Reposición completa (FFIE MEN SED) | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| 1380-1676-2023 | 2024760010598 | Convenio Cali - FFIE - MEN (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. LIBARDO MADRID VALDERRAMA | Pablo Neruda | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | KR 39 D 38 44 | Antonio Nariño | En ejecución | 10957661440 | 93 | 2025 | 2023-02-15 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 3.41684 | -76.50841 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Reposición completa (FFIE MEN SED) | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2025, 4143.010.32.0863-2025 | 4143.010.26.1.0943.2025, 4143.010.26.1.0952.2025 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2025 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. RODRIGO LLOREDA CAICEDO | Luis Enrique Montoya | COMUNA 16 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 46 C 38 A 50 | Mariano Ramos | Terminado | 3986734 | 100 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 3.406841 | -76.517708 | SECOP II |  | Obras equipamientos | INSTALACION PARARRAYOS | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0840-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1518.2025,4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010243 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. CARLOS HOLMES TRUJILLO | Principal | COMUNA 16 | Adecuaciones | UND | 1 | IND CL 44 KR 43 ESQUINA | Republica de Israel | En ejecución | 700000000 | 56 | 2025 | 12-09-2025 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 3.406141 | -76.510859 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones red eléctrica y cerramiento | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0840-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1518.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010243 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. DONALD RODRIGO TAFUR | Alejandro Montaño | COMUNA 16 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 41 H 38 44 | Union de Vivienda Popular | En ejecución | 500000000 | 49 | 2025 | 12-09-2025 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 3.41289 | -76.512651 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones comedor | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E.TECNICO INDUSTRIAL Comuna 17 | Luis Carlos Rojas Garces | COMUNA 17 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 56 13 F 40 | Primero de Mayo | Terminado | 6916102 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.403857 | -76.532066 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reparación tramo de acometida y medición sobre carga | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.1122-2024, 4143.010.32.1123-2024 | 4143.010.26.1.1374-2024, 4143.010.26.1.1375-2024 | 2023760010146 | Frente de obra ejecutada 2024 - Recursos Propios | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. POLITÉCNICO MUNICIPAL DE CALI | General Santander | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 5 70 160 | Buenos Aires | Terminado | 140000000 | 100 | 2024 | 2024-01-11 | 31/12/2024 |  | 3.392965 | -76.546027 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6816743&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6823364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuacion cubiertas sobre comedor y cocina | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1738.2025, 4143.010.26.1.1740.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. POLITÉCNICO MUNICIPAL DE CALI | Jhon F Kennedy | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 68 3 83 | Caldas | En ejecución | 660655862 | 60 | 2025 | 18-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.395189 | -76.549164 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cambio de cubiertas en bloques de aulas y comedor cocina, Adecuaciones de comedor cocina, reposición de losas de corredores, enlucimiento general de las aulas intervenidas. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JUAN PABLO II | Templo del Saber | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 2 C OESTE 75 10 | Sector Alto de los Chorros | Terminado | 5890509 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.388068 | -76.559692 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones hidrosanitarias | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JUAN PABLO II | Principal | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 1 A 78 23 | Prados del Sur | Terminado | 4831842 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.386465 | -76.555828 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reparacion cortocircuito en 4 salones, Reemplazo cableado de circuitos | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JUAN PABLO II | Principal | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 1 A 78 23 | Prados del Sur | Terminado | 56181388 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.386465 | -76.555828 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | FASE 1 - Adecuacion alimentador y tablero principal, y alimentadores secundarios para aires acondicionado, se reubicara tablero principa, ya que se encuentra en pasillo. Se acondicionara cuarto de baño, como cuarto tecnico | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0470-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1313-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010031 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. LA ESPERANZA | Magdalena Ortega de Nariño | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 4 OESTE 94 A 54 | Polvorines | Terminado | 102000000 | 100 | 2024 | 9/11/2024 9/05/2024 | 13/12/2024 15/01/2025 |  | 3.374787 | -76.559071 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6142602&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6214739&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Mantenimiento estructura metálica de la cubierta del patio central consistente en pintura de la estructura, revisión de la cubierta y mantenimiento de las canales; repotenciación de las redes eléctricas de la institución. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0470-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1313-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010031 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. POLITÉCNICO MUNICIPAL DE CALI | Jhon F Kennedy | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 68 3 83 | Caldas | Terminado | 118000000 | 100 | 2024 | 9/11/2024 9/05/2024 | 13/12/2024 15/01/2025 |  | 3.395189 | -76.549164 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6142602&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6214739&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reposición de cielos y tejas en aulas con cielos en icopor de al menos uno de los bloques de aulas. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0470-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1313-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010031 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. LA ESPERANZA | Monseñor Luis Adriano Diaz | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 94 C 2 111 | El Jordan | Terminado | 219000000 | 100 | 2024 | 9/11/2024 9/05/2024 | 13/12/2024 15/01/2025 |  | 3.373862 | -76.551201 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6142602&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6214739&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones de cubiertas en aulas - instalaciones eléctricas. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
| 1380-2058-2025 | 2024760010598 | Convenio Cali - FFIE - MEN (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. EUSTAQUIO PALACIOS | General Anzoategui | COMUNA 19 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | CL 1 A 43 68 | El Lido | En ejecución | 4173096590 | 47.8 | 2025 | 24-06-2025 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 3.421845 | -76.552507 | SECOP II |  | Obras equipamientos | Reposición bloques aula (FFIE MEN SED) | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1739.2025, 4143.010.26.1.1741.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. LICEO DEPARTAMENTAL | La Gran Colombia | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 24 7 74 | El Cedro | En ejecución | 311918780 | 35.3 | 2025 | 15-11-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.435893 | -76.536751 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cambio de cubiertas de bloque de 3 aulas, componente eléctrico de los espacios intervenidos y enlucimiento general de la sede. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0469-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1314-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010039 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. MULTIPROPÓSITO | Principal | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | IND KR 56 7 OESTE - 190 | Sector Cañaveralejo Guadalupe | Terminado | 313000000 | 100 | 2024 | 2024-05-09 | 2025-01-15 |  | 3.410955 | -76.561123 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31482960&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuacion cubiertas, enlucimiento de fachadas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0469-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1314-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010039 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. LICEO DEPARTAMENTAL | Principal | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 37 A 8 38 | Eucaristico | Terminado | 412000000 | 100 | 2024 | 2024-05-09 | 2025-01-15 |  | 3.424243 | -7,.538679 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31482960&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuacion cubiertas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. MULTIPROPÓSITO | Santa Luisa | Los Andes | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE PRINCIPAL VEREDA LA SIRENA | La Carolina - Andes Bajo | Terminado | 36769370 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.407973 | -76.574988 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reparacion corto, se repotencia acometida y tableros principales | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1738.2025, 4143.010.26.1.1740.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. EUSTAQUIO PALACIOS | Manuel Maria Buenaventura | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 40 B OESTE 6 52 | Siloe | En ejecución | 297429660 | 50 | 2025 | 09-12-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.426566 | -76.556922 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones de baterías sanitarias; Adecuaciones de restaurante escolar; pintura general de la sede y componente eléctrico de los espacios intervenidos. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. EUSTAQUIO PALACIOS | Luis Lopez de Mesa | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 3 A OESTE 42 44 | Siloe | Terminado | 759000 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.422847 | -76.55446 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reparacion caja de inspeccion sanitaria | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. EUSTAQUIO PALACIOS | Fray Cristobal de Torres | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 48 OESTE CL 14 OESTE | Lleras Camargo | Terminado | 3784826 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.422355 | -76.561832 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones reflectores en zona perimetral | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2025, 4143.010.32.0863-2025 | 4143.010.26.1.0943.2025, 4143.010.26.1.0952.2025 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2025 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. MULTIPROPOSITO | Luis Alberto Rosales | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | IND KR 51B 6H - 00 OESTE | Siloe | Terminado | 16688833 | 100 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 3.417808 | -76.558581 | SECOP II |  | Obras equipamientos | CORRECCION FILTRACIONES CUBIERTA | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0469-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1314-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010032 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. JUANA DE CAICEDO Y CUERO | Antonia Santos | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 38 A 3 A 14 | Belen | Terminado | 64000000 | 100 | 2024 | 2024-05-09 | 2025-01-15 |  | 3.427612 | -76.553837 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31482960&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuacion area para salon de clases | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0470-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1313-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010032 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. JUANA DE CAICEDO Y CUERO | Simon Bolivar | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 1 OESTE 42 A 94 | Siloe | Terminado | 233000000 | 100 | 2024 | 9/11/2024 9/05/2024 | 13/12/2024 15/01/2025 |  | 3.422176 | -76.553169 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6142602&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6214739&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuacion reja metalica, andenes y acceso | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1656.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010251 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. EUSTAQUIO PALACIOS | Santiago Rengifo | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 23 OESTE 47 06 | La Sultana | Terminado | 317632438 | 100 | 2025 | 17-09-2025 | 2025-12-22 | 2026-01-31 | 3.422181 | -76.564494 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Mejoramiento de la cubierta, redes eléctricas, baterías sanitarias del bloque principal y el restaurante escolar. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1656.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010251 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. JUANA DE CAICEDO Y CUERO | Antonia Santos | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 38 A 3 A 14 | Belen | Terminado | 165034456 | 100 | 2025 | 30-09-2025 | 2025-12-22 | 2026-01-31 | 3.427612 | -76.553837 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reposición losa cancha y drenaje | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1738.2025, 4143.010.26.1.1740.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. DESEPAZ | Principal | COMUNA 21 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 23 120 G 16 | Desepaz Invicali | En ejecución | 564374487 | 40 | 2025 | 01-12-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.427323 | -76.463352 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cambio de cubierta y adecuaciones de cielo e instalaciones eléctricas en el área del tercer piso, reposición de cielo falso en aulas del tercer piso, enlucimiento (pintura y estuco general en la institución) | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0470-2024, 4143.010.32.0724-2024 | 4143.010.26. 1313-2024, 4143.010.26.1.1317-2024 | 2023760010034 | Frente de obra ejecutada 2024 - P. Participativo 2024 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. EL HORMIGUERO | Tulia Borrero Mercado | El Hormiguero | Adecuaciones | UND | 1 | VEREDA MORGAN CASA 05 | Morgan | Terminado | 218000000 | 100 | 2024 | 9/11/2024 9/05/2024 | 13/12/2024 15/01/2025 |  | 3.346239 | -76.478995 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6142602&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6214739&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones pozo séptico, mantenimiento de cerramiento y fachada edificio principal; mejoramiento cubierta aula de transición. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. FRANCISCO JOSE LLOREDA | Principal | El Saladito | Adecuaciones | UND | 1 | EL SALADITO KM. 14 VIA AL MAR | El Saladito | Terminado | 14060263 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.481447 | -76.606267 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en fachada, cubiertas y cielos falsos | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. FRANCISCO JOSE LLOREDA | Principal | El Saladito | Adecuaciones | UND | 1 | EL SALADITO KM. 14 VIA AL MAR | El Saladito | Terminado | 47051562 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.481447 | -76.606267 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuacion sobre estructura de cubierta de cancha multiple | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1743.2025, 4143.010.26.1.1741.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. FELIDIA | Cristobal Colon | Felidia | Adecuaciones | UND | 1 | Felidia | El Diamante | En ejecución | 434616852 | 1 | 2025 | 15-01-2026 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.462974 | -76.661047 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Estabilización del talud en zona del aula de prescolar y enlucimiento de la sede | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1743.2025, 4143.010.26.1.1741.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. FELIDIA | Republica de Cuba | Felidia | Adecuaciones | UND | 1 | Felidia | Felidia | En ejecución | 472054816 | 32 | 2025 | 09-12-2026 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.467636 | -76.627834 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones de acceso con rampa; Adecuaciones de comedor y enlucimiento general de la sede. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. GOLONDRINAS | Principal | Golondrinas | Adecuaciones | UND | 1 | CORREGIMIENTO GOLONDRINAS | Golondrinas | Terminado | 2118388 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.498167 | -76.551263 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas y canales | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. GOLONDRINAS | Principal | Golondrinas | Adecuaciones | UND | 1 | CORREGIMIENTO GOLONDRINAS | Golondrinas | Terminado | 25000000 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.498167 | -76.551263 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Reeparación corto circuito, instalcion de 3 luminarias, cambio de 2 tableros de distribución. - VISITA CESAR TABARES | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1647.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010264 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. GOLONDRINAS | Antonio Barberena | Golondrinas | Adecuaciones | UND | 1 | CORREGIMIENTO GOLONDRINAS | Golondrinas | En ejecución | 226033711 | 75 | 2025 | 15-09-2025 | 31-12-2025 | 2026-01-31 | 3.497427 | -76.551727 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Cubierta patio posterior niños | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1738.2025, 4143.010.26.1.1740.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. LA BUITRERA | San Gabriel | La Buitrera | Adecuaciones | UND | 1 | IND KM 4 SECTOR POLVORINES | La Buitrera | En ejecución | 327403779 | 20 | 2025 | 10-12-2025 | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.37673 | -76.564055 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones de drenaje de aguas lluvias y enlucimiento general | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. BUITRERA | Jose Maria Garcia de Toledo | La Buitrera | Adecuaciones | UND | 1 | K.3 CORREGIMIENTO LA BIUTRERA | La Buitrera | Terminado | 36909966 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.364829 | -76.562994 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Retiro de individuo arboreo desplomado y adecuacion patio comedor | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1647.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010263 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. LA PAZ | La Granja | La Castilla | Adecuaciones | UND | 1 | IND VEREDA LA GRANJA | La Castilla | Terminado | 56030947 | 100 | 2025 | 2025-11-18 | 2025-12-22 | 2026-01-31 | 3.501153 | -76.58256 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Mantenimiento sistema eléctrico | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA | Francisco Miranda | La Elvira | Adecuaciones | UND | 1 | KM 17 VIA AL MAR CORREGIMIENTO LA ELVIRA | Los Laureles | Terminado | 14023788 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.513169 | -76.619941 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones hidrosanitarias | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1647.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010265 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA | Boyaca | La Elvira | Adecuaciones | UND | 1 | CORREGIMIENTO LA ELVIRA | La Elvira | En ejecución | 108262077 | 94 | 2025 | 2025-10-27 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 3.520391 | -76.60761 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Repotenciación eléctrica | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1647.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010262 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. LA LEONERA | Juan de los Barrios | La Leonera | Adecuaciones | UND | 1 | KM 17 VIA AL MAR CORREGIMIENTO LA ELVIRA | El Pajuil | En ejecución | 150000000 | 93 | 2025 | 2025-10-21 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 3.453399 | -76.632019 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones de cubiertas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0876-2025, 4143.010.32.1544-2025 | 4143.010.26.1.1743.2025, 4143.010.26.1.1741.2025 | 2023760010146 | Grupo 22 sedes (Empréstito) | Instituciones Educativas | Empréstito | I.E. LOS ANDES | Juan Pablo I | Los Andes | Adecuaciones | UND | 1 | CORREGIMIENTO LOS ANDES VEREDE PEÑAS BLANCAS | Carpatos | En alistamiento | 549999995 | 0 | 2025 |  | 31-03-2026 | 30-04-2026 | 3.42777 | -76.651118 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8657537&isFromPublicArea=True&isModal=False, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8725902&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones de la cancha múltiple; instalación de paneles solares en cubiertas: reforzamiento a las cerchas donde se instalan los paneles; placa de soporte del tanque de reserva agua, suministro de tanque de reserva de agua y enlucimiento general | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. LOS ANDES | Francisco Jose de Caldas | Los Andes | Adecuaciones | UND | 1 | CORREGIMIENTO LOS ANDES CABECERA | Los Andes | Terminado | 27991760 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.424103 | -76.617004 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Repotenciacion acometida y alimentadores principales, correccion corto en zona sala de sistemas | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0860-2025, 4143.010.32.0856-2025 | 4143.010.26.1.1645.2025, 4143.010.26.1.1536.2025 | 2024760010266 | Presupuesto Participativo 2025 | Instituciones Educativas | Presupuesto Participativo | I.E. MONTEBELLO | Andrés Joaquin Lenis | Montebello | Adecuaciones | UND | 1 | VEREDA CAMPOALEGRE | Campoalaegre | En ejecución | 157977464 | 78 | 2025 | 2025-10-23 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 3.471958 | -76.555299 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.8297173%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Completar cerramiento permetral | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2025, 4143.010.32.0863-2025 | 4143.010.26.1.0943.2025, 4143.010.26.1.0952.2025 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2025 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. INCOLBALLET | Principal | Suelo Expansión | Adecuaciones | UND | 1 | KM 4 VIA JAMUNDI | Andalucía | Terminado | 12124800 | 100 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 3.351577 | -76.516754 | SECOP II |  | Obras equipamientos | RETIRO REDES MEDIA TENSION NO UTULIZADAS PARA MITIGAR RIESGOS | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
4143.010.32.0829-2024 | 4143.010.26.1.1320-2024 | 2023760010146 | Frente de obra contratada en 2024 | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. VILLACARMELO | Principal | Villacarmelo | Adecuaciones | UND | 1 | VEREDA LA FONDA | La Fonda | Terminado | 12561356 | 100 | 2024 | 2024-09-09 | 15/05/2025 |  | 3.391733 | -76.591968 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6451024&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones en cubiertas y cielos falsos | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  | 26005338 | Salas de Bilingüismo | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. SIMON RODRIGUEZ | Principal | COMUNA 05 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 1 D BIS 49 98 | El Sena | Terminado | 783082000 | 100 | 2024 | 2024-07-16 | 2024-12-20 |  | 3.470482 | -76.504067 | SECOP II |  | Obras equipamientos | El Laboratorio cuenta con díseño y transformación de espacio y colores que corrresponde con intereses y gustos de la comunidad educativa a partir del desarrollo de taller de deseos, mobiliario educativo modular, equipos técnologicos y dotación bibliográfica en inglés. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  | 26005338 | Salas de Bilingüismo | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR | Principal | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 14 48 A 32 | La Selva | Terminado | 783082000 | 100 | 2024 | 2024-07-17 | 2024-12-20 |  | 3.409596 | -76.529833 | SECOP II |  | Obras equipamientos | El Laboratorio cuenta con díseño y transformación de espacio y colores que corrresponde con intereses y gustos de la comunidad educativa a partir del desarrollo de taller de deseos, mobiliario educativo modular, equipos técnologicos y dotación bibliográfica en inglés. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  | 26005338 | Salas de Bilingüismo | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. ALBERTO CARVAJAL BORRERO | Principal | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | IND KR 14 58 00 | El Trébol | Terminado | 783082000 | 100 | 2024 | 2024-07-18 | 2024-12-20 |  | 3.444325 | -76.494879 | SECOP II |  | Obras equipamientos | El Laboratorio cuenta con díseño y transformación de espacio y colores que corrresponde con intereses y gustos de la comunidad educativa a partir del desarrollo de taller de deseos, mobiliario educativo modular, equipos técnologicos y dotación bibliográfica en inglés. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  | 26005338 | Salas de Bilingüismo | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. LA BUITRERA | Jose Maria Garcia de Toledo | La Buitrera | Adecuaciones | UND | 1 | K.3 CORREGIMIENTO LA BUITRERA | Buitrera | Terminado | 783082000 | 100 | 2024 | 2024-07-19 | 2024-12-20 |  | 3.364829 | -76.562994 | SECOP II |  | Obras equipamientos | El Laboratorio cuenta con díseño y transformación de espacio y colores que corrresponde con intereses y gustos de la comunidad educativa a partir del desarrollo de taller de deseos, mobiliario educativo modular, equipos técnologicos y dotación bibliográfica en inglés. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  | 26005338 | Salas de Bilingüismo | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. LA BUITRERA | San Gabriel | La Buitrera | Adecuaciones | UND | 1 | IND KM 4 SECTOR POLVORINES | Correg. La Buitrera | Terminado | 626465600 | 100 | 2024 | 2024-07-20 | 2024-12-20 |  | 3.37673 | -76.564055 | SECOP II |  | Obras equipamientos | El Laboratorio cuenta con díseño y transformación de espacio y colores que corrresponde con intereses y gustos de la comunidad educativa a partir del desarrollo de taller de deseos, mobiliario educativo modular, equipos técnologicos y dotación bibliográfica en inglés. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  | 26005338 | Salas de Bilingüismo | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. GENERAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO | Principal | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 15 A 22 A 37 | Guayaquil | En alistamiento | 821120550 | 0 | 2025 | 1905-07-17 | 2025-12-31 |  | 3.436632 | -76.525412 | SECOP II |  | Obras equipamientos | La licitación pública fue adjudicada el 09 de octubre, actualmente el contrato está pendiente del acta de inicio para empezar actividades. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  | 26005338 | Salas de Bilingüismo | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. NUEVO LATIR | Principal | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 76 28 20 | Alfonso Bonilla Aragon | En alistamiento | 821120550 | 0 | 2025 | 1905-07-17 | 2025-12-31 |  | 34.2065 | -76.4865 | SECOP II |  | Obras equipamientos | La licitación pública fue adjudicada el 09 de octubre, actualmente el contrato está pendiente del acta de inicio para empezar actividades. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  | 26005338 | Salas de Bilingüismo | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. VILLACARMELO | Principal | Villacarmelo | Adecuaciones | UND | 1 | VEREDA LA FONDA | La Fonda | En alistamiento | 821120550 | 0 | 2025 | 1905-07-17 | 2025-12-31 |  | 3.391733 | -76.591968 | SECOP II |  | Obras equipamientos | La licitación pública fue adjudicada el 09 de octubre, actualmente el contrato está pendiente del acta de inicio para empezar actividades. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  | 26005338 | Salas de Bilingüismo | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. EVARISTO GARCÍA | Principal | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 32 17 41 | Saavedra Galindo | En alistamiento | 821120550 | 0 | 2025 | 1905-07-17 | 2025-12-31 |  | 3.4426 | -76.5135 | SECOP II |  | Obras equipamientos | La licitación pública fue adjudicada el 09 de octubre, actualmente el contrato está pendiente del acta de inicio para empezar actividades. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  | 26005338 | Salas de Bilingüismo | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. SIETE DE AGOSTO | Principal | COMUNA 07 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 72 11 C 27 | Siete de Agosto | En alistamiento | 821120550 | 0 | 2025 | 1905-07-17 | 2025-12-31 |  | 3.447371 | -76486945 | SECOP II |  | Obras equipamientos | La licitación pública fue adjudicada el 09 de octubre, actualmente el contrato está pendiente del acta de inicio para empezar actividades. | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JOSE HOLGUIN GARCES | Principal | COMUNA 01 | Adecuaciones | UND | 1 | AV 4 A OESTE 23 108 | Terron Colorado | Terminado | 30868000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.452215 | 76.5675 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $23.914.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $3.261.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $30.868.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. NORMAL SUPERIOR LOS FARALLONES | Principal | COMUNA 03 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 22 2 65 OESTE | Navarro - La Chanca | Terminado | 107039840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.442378 | -76.543308 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $85.519.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $17.519.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $107.039.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. FRANCISCO JOSE LLOREDA | Principal | El Saladito | Adecuaciones | UND | 1 | EL SALADITO KM. 14 VIA AL MAR | El Saladito (Cabecera) | Terminado | 30868000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.481447 | -76.606267 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $23.914.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $3.261.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $30.868.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. MONTEBELLO | Principal | Montebello | Adecuaciones | UND | 1 | AVENIDA 43 OESTE 5A 49 | Montebello (Cabecera) | Terminado | 107039840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.483882 | -76.547439 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $85.519.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $17.519.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $107.039.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. GOLONDRINAS | Principal | Golondrinas | Adecuaciones | UND | 1 | CORREGIMIENTO GOLONDRINAS | Golondrinas (Cabecera) | Terminado | 49319840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.498167 | -76.551263 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. LA LEONERA | Principal | La Leonera | Adecuaciones | UND | 1 | CORREGIMIENTO LA LEONERA | Correg. La Leonera | Terminado | 30868000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.454543 | -76.637743 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $23.914.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $3.261.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $30.868.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JOSÉ ANTONIO GALÁN | Principal | COMUNA 04 | Adecuaciones | UND | 1 | IND CL 41 3N - 11 | Popular | Terminado | 107039840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.46914 | -76.51253 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $85.519.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $17.519.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $107.039.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. PEDRO ANTONIO MOLINA | San Luis | COMUNA 06 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 72 1 B 03 | San Luis | Terminado | 23914000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.478716 | -76.485877 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $23.914.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $3.261.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $30.868.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. MANUEL MARIA MALLARINO | Principal | COMUNA 07 | Adecuaciones | UND | 1 | IND CALLE 63 CR 7 L BIS # 63-10 | Las Ceibas | Terminado | 95141000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.457409 | -76.488321 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $74.648.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $16.800.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $95.141.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JUAN BAUTISTA DE LA SALLE | Manuel Maria Mallarino | COMUNA 07 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 9 A 78 14 | Puerto Mallarino | Terminado | 107039840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.448535 | -76.479284 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $85.519.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $17.519.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $107.039.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. VILLA COLOMBIA | Republica de Colombia | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 53 12 E 11 | Villa Colombia | Terminado | 49319840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.445939 | -76.498363 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. ALBERTO CARVAJAL BORRERO | Principal | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | IND KR 14 58 00 | El Trébol | Terminado | 49319840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.4443 | -76.4949 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. EVARISTO GARCÍA | Principal | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 32 17 41 | Saavedra Galindo | Terminado | 49319840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.4426 | -76.5135 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. SANTA FE | Principal | COMUNA 08 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 34 17 B 41 | Santa Fe | Terminado | 95141000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.44129 | -76.507783 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $74.648.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $16.800.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $95.141.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. REPUBLICA DE ARGENTINA | Principal | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 11 D 23 49 | Obrero | Terminado | 30868000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.447469 | -76.519222 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $23.914.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $3.261.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $30.868.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. GENERAL ALFREDO VÁSQUEZ COBO | Nuestra señora de los remedios | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 17 D 18 46 | Belalcázar | Terminado | 49319840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.439754 | -76.521733 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | JUAN XX III | Niño de Jesus de Pagra | COMUNA 12 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 28 C 44 90 | Sindical | Terminado | 30868000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.430347 | -76.502146 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $23.914.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $3.261.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $30.868.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JULIO CAICEDO Y TELLEZ | Francisco de Paula Santander | COMUNA 12 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 26 H 50 53 | Nueva Floresta | Terminado | 107039840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.436173 | -76.497537 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $85.519.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $17.519.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $107.039.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. MARICE SINISTERRA | ASTURIAS | COMUNA 12 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 24 B 43 40 | Asturias | Terminado | 49319840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.438292 | -76.501595 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI | Principal | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 33 A 12 60 | Colseguros Andes | Terminado | 107039840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.42373 | -76.531225 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $85.519.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $17.519.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $107.039.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. CARLOS HOLGUIN LLOREDA | SD Jardin Infantil Nacional No. 2 | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 42 A 14 B 15 | El Guabal | Terminado | 49319840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.414696 | -76.527156 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR | Principal | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 14 48 A 32 | La Selva | Terminado | 107039840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.409596 | -76.529833 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. BOYACA | Principal | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 33 A 25 25 | Urbanización Boyaca | Terminado | 107039840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.423383 | -76.520295 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $85.519.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $17.519.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $107.039.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. AGUSTIN NIETO CABALLERO | Principal | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 37 26 C 51 | El Jardin | Terminado | 107039840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.420241 | -76.518262 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $85.519.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $17.519.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $107.039.841 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. TECNICO INDUSTRIAL DIEZ DE MAYO | Principal | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 25 A 26 A 13 | Aguablanca | Terminado | 95141000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.431591 | -76.518301 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $74.648.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $16.800.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $95.141.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. VILLA DEL SUR | Susana Vinasco de Quintana | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 31 33 A 00 | San Carlos | Terminado | 107039840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.423392 | -76.513804 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $85.519.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $17.519.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $107.039.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. CARLOS HOLGUIN MALLARINO | El Retiro | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 37 54 A 10 | Laureano Gomez | Terminado | 49319840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.408597 | -76.496352 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. CIUDAD CORDOBA | Principal | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 50 49 C 100 | Ciudad Cordoba | Terminado | 30868000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.395969 | -76.514155 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $23.914.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $3.261.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $30.868.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. CRISTOBAL COLÓN | Principal | COMUNA 16 | Adecuaciones | UND | 1 | I.E. CRISTOBAL COLÓN | Mariano Ramos | Terminado | 49319840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.402732 | 76.5151 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. BARTOLOME LOBOGUERRERO | Enrique Olaya Herrera | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 71 25 A 16 | Ulpiano Lloreda | Terminado | 49319840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.439398 | -76.491645 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. MONSEÑOR RAMON ARCILA | Raul Silva Holguin | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | DG 26 K 83 24 | José Manuel Marroquín II | Terminado | 49319840 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.427398 | 76.4809 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. JUAN PABLO II | Portete de Tarqui | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | CL 1 A OESTE 73 00 | Lourdes | Terminado | 30868000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.390978 | 76.5573 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $23.914.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $3.261.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $30.868.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Biblioteca Escolar | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. EUSTAQUIO PALACIOS | Principal | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 52 2 51 | El Lido | Terminado | 95141000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.415359 | -76.552077 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $74.648.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $16.800.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $95.141.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. PANCE | Principal | Pance | Adecuaciones | UND | 1 | IND KILOMETRO 1 VIA LA VORAGINE | La Voragine | Terminado | 49319840 | 100 | 2025 |  |  |  | 3.343924 | -76.591097 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $38.319.920 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $ 6.999.920 Formación a docentes: $4.000.000 Inversión total: $49.319.840 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
|  |  | Sala de lectura | Instituciones Educativas | Ingresos libre destinación | I.E. LA BUITRERA | Jose Maria Garcia de Toledo | La Buitrera | Adecuaciones | UND | 1 | K.3 CORREGIMIENTO LA BIUTRERA | Buitrera (Cabecera) | Terminado | 30868000 | 100 | 2024 |  |  |  | 3.364829 | -76.562994 | SECOP II |  | Dotaciones | Adecuación y dotación de mobiliario: $23.914.000 Dotación de material didáctico y bibliográfico: $3.261.000 Formación a docentes: $3.693.000 Inversión total: $30.868.000 | Secretaría de Educación | Secretaría de Educación
OC143697 | OC143697 | 2024760010008 | Demarcacion_plastico_frio | Señalización vial | Ingresos con destinación específica | Demarcacion_plastico_frio | ADQUIRIR INSUMOS PARA LA DEMARCACION DE VIAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD. | COMUNAS DE CALI | Demarcación vial | UND | 1 | CALI | CALI | Terminado | 1622885436 | 100 | 2025 | 2025/04/02 | 2025/07/20 |  |  |  | Tienda Virtual | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/143697 | Demarcación vial |  | Secretaría de Movilidad
OC149988 | OC149988 | 2024760010107 | Demarcacion_cicloinfraestrutura | Señalización vial | Ingresos con destinación específica | Demarcacion_cicloinfraestrutura | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA DEMARCACION DE CICLO INFRAESTRUCTURA EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI A CARGO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD. | COMUNAS DE CALI | Demarcación vial | UND | 1 | CALI | CALI | En alistamiento | 703977000 |  | 2025 | 2025/08/26 | 2025/10/31 |  |  |  | Tienda Virtual | https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/149988 | Demarcación vial |  | Secretaría de Movilidad
4152.010.26.1.598-2025 | 4152.010.26.1.598-2025 | 2024760010008 | Reductores | Señalización vial | Ingresos con destinación específica | Reductores | CONSTRUCCION, INSTALACION, DEMOLICION, Y REPOSICION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | COMUNAS DE CALI | Demarcación vial | UND | 1 | CALI | CALI | En alistamiento | 639194614 |  | 2025 | 2025/07/14 | 2025/12/31 |  |  |  | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8150824&isFromPublicArea=True&isModal=False | Demarcación vial |  | Secretaría de Movilidad
4152.010.26.1.658-2025 | 4152.010.26.1.658-2025 | 2024760010008 | Señales_verticales | Señalización vial | Ingresos con destinación específica | Señales_verticales | SUMINISTRO, INSTALACION, REPOSICION Y RETIRO DE SEÑALES VERTICALES EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI | COMUNAS DE CALI | Demarcación vial | UND | 1 | CALI | CALI | En alistamiento | 379816697 |  | 2025 | 2025/07/23 | 2025/10/15 |  |  |  | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8287846&isFromPublicArea=True&isModal=False | Demarcación vial |  | Secretaría de Movilidad
4164.010.32.1.571-2024 | 4164.010.26.1.578-2024 | 2024760010015 | Casa de las memorias | Infraestructura cultural | Recursos propios | Casa de las memorias | Casa de las memorias | COMUNA 03 | Obras equipamientos | UND | 1 | Cra. 4 #Calle 6 - 56 | La Merced | Terminado | 65943371 | 100 | 2024 | 12-nov-24 | 2024-12-12 |  | 3.450352 | -76.536379 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6935431&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true | Obras equipamientos |  | Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
4145.010.32.1.2166-2024 | 4145.010.27.1.0037-2024 | 2024760010087 | Grupo 27 Misionales | IPS | Ingresos libre destinación | IPS - UNION DE VIVIENDA POPULAR | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 16 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 41D #45-100 | Union De Vivienda Popular | Terminado | 101550860 | 100 | 2024 | 24/10/2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 3.4089896 | -76.5151868 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34909396&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
4145.010.32.1.2172-2024 | 4145.010.27.1.0039-2024 | 2024760010087 | Grupo 27 Misionales | IPS | Ingresos libre destinación | IPS - POLVORINES | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 4 Oeste #94A-50 | Alto Jordan | Terminado | 490729810 | 100 | 2024 | 07/11/2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | 3.3756373 | -76.5559257 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35048617&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
4145.010.32.1.0966-2023 | 4145.010.27.1.0025-2023 | 2023760010012 | Grupo 27 Misionales | IPS | Ingresos libre destinación | HOSPITAL CAÑAVERALEJO | Sede Principal (Urgencias) | COMUNA 3 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | Calle 3 Oeste #12A-20 | San Cayetano | Terminado | 6935181096 | 100 | 2024 | 23/06/2023 | 31/08/2024 | 31/08/2024 | 3.4450698 | -76.5435572 | SECOP II |  | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
|  |  | Grupo 27 Misionales | IPS | Ingresos libre destinación | HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO | Sede Principal (Sala Neonatal) | COMUNA 13 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | Calle 72U # 28E-00 | Poblado II | Terminado |  | 100 | 2024 |  |  |  | 3.4188244 | -76.4942054 | SECOP II |  | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
|  |  | Grupo 27 Misionales | IPS | Ingresos libre destinación | IPS - LUIS H. GÁRCES | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 29 # 31A-39 | La Fortaleza | Terminado |  | 100 | 2024 |  |  |  | 3.4285590 | -76.5119623 | SECOP II |  | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
|  |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - PANCE | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | Pance | Adecuaciones | UND | 1 | Corregimiento Pance (Zona rural de Cali) | Pance | Terminado |  | 100 | 2024 |  |  |  | 3.3294139 | -76.6350371 | SECOP II |  | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
|  |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - DIVINO NIÑO | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | Cra 41A # 14C-50 | El Guabal | Terminado |  | 100 | 2024 |  |  |  | 3.4158623 | -76.5258114 | SECOP II |  | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
4145.010.32.1.1288-2026 | 4145.010.27.1.0035-2026 | 2024760010087 | Grupo 27 Misionales | IPS | Ingresos libre destinación | IPS - CHARCO AZUL | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Diagonal 72C #22 - 13 | Charco azul | En ejecución | 706747012 | 90 | 2025 | 24/09/2025 | 30/12/2025 | 28/02/2026 | 3.4403262 | -76.4858078 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41719363&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
4145.010.32.1.1289-2027 | 4145.010.27.1.0036-2027 | 2024760010087 | Grupo 27 Misionales | IPS | Ingresos libre destinación | IPS - CIUDAD CORDOBA | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 41B #51 - 112 | Ciudad Cordoba | En ejecución | 705590738 | 85 | 2025 | 24/09/2025 | 30/12/2025 | 28/02/2026 | 3.3959662 | -76.5143012 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41656801&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
4145.010.32.1.1287-2025 | 4145.010.27.1.0034-2025 | 2024760010087 | Grupo 27 Misionales | IPS | Ingresos libre destinación | IPS - PETECUY III | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 06 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 1i # 73A - 26 | Petecuy III | En ejecución | 496980692 | 90 | 2025 | 24/09/2025 | 30/12/2025 | 28/02/2026 | 3.4756801 | -76.4813057 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41719392&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
003- 2025 | 100.23.17.20250002 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - DIAMANTE | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 41 con Carrera 33G | El Diamante | En ejecución | 616730916 | 72 | 2025 | 02/10/2025 | 30/12/2025 | 28/02/2026 | 3.4193991 | -76.5027364 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8549300&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
003- 2025 | 102.5.3.005.2025 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - BELALCAZAR | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 17 # 19A-17 | Belalcázar | En ejecución | 649786740 | 75 | 2025 | 11/09/2025 | 24/12/2025 | 28/02/2026 | 3.4386922 | -76.5232804 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8504514&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
RSL-001-2025 | 00-2025-JCON-227 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - GOLONDRINAS | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | Golondrinas | Adecuaciones | UND | 1 | Corregimiento Golondrinas (zona rural de Cali) | Golondrinas | En ejecución | 346909090 | 100 | 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 30/01/2026 | 3.4959823 | -76.5533497 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8570568 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
003- 2025 | 100.23.17.20250002 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - LOS LAGOS | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 26Q # 72W-00 | Omar Torrijos | En ejecución | 516964452 | 60 | 2025 | 02/10/2025 | 30/12/2025 | 28/02/2026 | 3.4266543 | -76.4868522 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8549300&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
RSL-001-2025 | 00-2025-JCON-227 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - CASCAJAL | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | El Hormiguero | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 139 # 2-68 | Cascajal | En ejecución | 381326728 | 100 | 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 30/01/2026 | 3.3168969 | -76.4934401 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8570568 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
003- 2025 | 100.23.17.20250003 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - ALIRIO MORA | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 73A con Carrera 26 | Alirio Mora Beltrán | En ejecución | 536790601 | 65 | 2025 | 02/10/2025 | 30/12/2025 | 28/02/2026 | 3.4401423 | -76.4807535 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8549300&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
003- 2025 | 100.23.17.20250003 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - PIZAMOS | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 21 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 56F con Carrera 44A | Pizamos | En ejecución | 607999819 | 81 | 2025 | 02/10/2025 | 30/12/2025 | 28/02/2026 | 3.3956876 | -76.5038873 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8549300&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
003- 2025 | 100.23.17.20250004 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - RICARDO BALCAZAR | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Diagonal 71A # 26H-3 | Ricardo Balcázar | En alistamiento | 404579588 | 15 | 2025 | 03/10/2025 | 30/12/2025 | 30/03/2026 | 3.4343616 | -76.4923009 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8549300&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
003- 2025 | 100.23.17.20250004 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - CALIPSO | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 28G # 72Y-21 | Calipso | En alistamiento | 455989309 | 15 | 2025 | 03/10/2025 | 30/12/2025 | 30/03/2026 | 3.4246448 | -76.4988020 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8549300&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
003- 2025 | 100.23.17.20250004 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - COMUNEROS II | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 72F # 28A-00 | Los Comuneros II | En alistamiento | 389209539 | 15 | 2025 | 03/10/2025 | 30/12/2025 | 30/03/2026 | 3.4274849 | -76.4951169 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8549300&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
RSL-001-2025 | 00-2025-JCON-227 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - LA VORAGINE | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | La Voragine | Adecuaciones | UND | 1 | Vereda La Vorágine, Corregimiento Pance | La Voragine | En ejecución | 235185378 | 100 | 2025 | 01/10/2025 | 2025-12-31 | 30/01/2026 | 3.3439569 | -76.5917672 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8570568 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
Pendiente | Pendiente |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - EL VERGEL | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 46B # 34A-04 | El Vergel | En alistamiento | 459527556 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 3.4129168 | -76.5005646 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
Pendiente | Pendiente |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - POBLADO II | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 72U # 28E-00 | El Poblado II | En alistamiento | 423315181 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 3.4187687 | -76.4941695 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
Pendiente | Pendiente |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - ULPIANO LLOREDA | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 72B con Carrera 24 | Ulpiano Lloreda | En alistamiento | 545084649 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 3.4412244 | -76.4889828 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
003- 2025 | 100.23.17.20250005 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - MANUELA BELTRAN | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 26 con Calle 108 | Barrio Manuela Beltrán | En alistamiento | 554725388 | 7 | 2025 | 07/10/2025 | 30/12/2025 | 30/03/2026 | 3.4279853 | -76.468855 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8549300&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
Pendiente | Pendiente |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - ALFONSO BONILLA | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | Cra 26U # 76-90 | Alfonso Bonilla Aragón | En alistamiento | 418342902 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 3.4236940 | -76.4840586 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
1.5.13.001-2025 | 1.5.13.001-2025 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - POPULAR | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 04 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 2 Norte # 45AN-77 | Popular | En ejecución | 541649635 | 82 | 2025 | 28/08/2025 | 25/11/2025 | 28/02/2026 | 3.472787 | -76.5093116 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8428608&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
Pendiente | Pendiente |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - EL VALLADO | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 41B con Calle 51 | El Vallado | En alistamiento | 644482338 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 3.4062432 | -76.5028765 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
Pendiente | Pendiente |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - EL RETIRO | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 39B con Calle 49 | El Retiro | En alistamiento | 649996090 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 3.4100126 | -76.5002487 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
Pendiente | Pendiente |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - POTRERO GRANDE | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 21 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 28C con Calle 123 (esquina) | Barrio Potrero Grande | En alistamiento | 580037844 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 3.4073579 | -76.4700551 | SECOP II | Pendiente | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
1.5.13.001-2025 | 1.5.13.001-2025 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - PUERTO MALLARINO | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 07 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 9 # 76-35 | Puerto Mallarino | En ejecución | 615014883 | 81 | 2025 | 28/08/2025 | 25/11/2025 | 28/02/2026 | 3.449432 | -76.4801527 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8428608&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
1.5.13.001-2025 | 1.5.13.001-2025 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - LAS CEIBAS | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 07 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 65 con Carrera 7D Bis | Las Ceibas | En ejecución | 497560282 | 90 | 2025 | 28/08/2025 | 25/11/2025 | 28/02/2026 | 3.4577129 | -76.4871830 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8428608&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
RSL-001-2025 | 00-2025-JCON-227 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - FRAY DAMIAN | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 03 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 13A # 13A-49 | Fray Damián | En ejecución | 184239319 | 100 | 2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 30/01/2026 | 3.4435775 | -76.5277763 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8570568 | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
001-2025 | 102.5.3.004.2025 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - AGUA BLANCA | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 25A No. 25-105 | Aguablanca | En ejecución | 591006425 | 91 | 2025 | 25/07/2025 | 31/12/2025 | 28/02/2026 | 3.4319773 | -76.5187989 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8250606&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
003- 2025 | 100.23.17.20250005 |  | N/A | IPS | Ingresos con destinación específica | IPS - INTERVENIDAS | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | Transversal 103 diagonal 26P-15 | Puertas del Sol | En alistamiento | 501998051 | 7 | 2025 | 07/10/2025 | 2025-12-30 | 30/03/2026 | 3.4205896 | -76.4781661 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8549300&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
4145.010.32.1.2054-2025 | 4145.010.27.1.0062-2025 | 202500000028929 | Grupo 27 Misionales | IPS | Empréstito | IPS Rivera (Clinica de Mama) | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 06 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | Carrera 1G #65-35 | La Rivera | En alistamiento | 13006751220 | 20 | 2025 | 2025-11-18 | 2027-04-30 | 30/05/2027 | 3.4741476 | -76.4905206 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9067310&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
4145.010.32.1.2052-2025 | 4145.010.27.1.0060-2025 | 202500000029780 | Grupo 27 Misionales | IPS | Empréstito | I.P.S. Terron Colorado | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 01 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | Avenida 4 Oeste #19-00 | Terron Colorado | En alistamiento | 29199204978 | 30 | 2025 | 2025-11-20 | 2027-04-30 | 30/05/2027 | 3.4525133 | -76.5594922 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9066898&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
4145.010.32.1.2053-2025 | 4145.010.27.1.0061-2025 | 202500000032071 | Grupo 27 Misionales | IPS | Empréstito | I.P.S. Antonio Nariño | Sede Secundaria (Puesto de Salud) | COMUNA 16 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | Carrera 40 #38-99 | Antonio Nariño | En alistamiento | 23318219298 | 20 | 2025 | 2025-11-24 | 2027-04-30 | 30/05/2027 | 3.4161563 | -76.5083629 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9067067&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Salud Pública
4161.010.32.1.1106.2025 | 4161.010.26.1.1133.2025 | 2024760010271 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DESPACHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. | CAD | Ingresos libre destinación | Mantenimiento Infraestructura | Comisaria de familia Octava - Villacolombia | COMUNA 08 | Mantenimiento | UND | 1 | Carrera 12E No. 49-00 | Villacolombia | En ejecución | 49134391 | 100 | 2025 | 45870 | 46022 |  | 3.446542809 | -76.50138273 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8428443&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Comisaria de familia Octava - Villacolombia | Secretaría de Seguridad y Justicia
4161.010.32.1.1248.2024 | 4161.010.26.1.1248.2024 | 2020760010516 | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA | Estaciones de policia | Ingresos libre destinación | Estaciones de Policia | Estacion de Policia Nueva Floresta. | COMUNA 12 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 44 # 24B-00 | Nueva Floresta | Terminado | 636029231 | 100 | 2024 | 7/11/2024 | 31/07/2025 |  | 3.3439e+23 | -76.5006612209005 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6447173&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Seguridad y Justicia
4161.010.32.1.1175.2024 | 4161.010.26.1.1175.2024 | 2020760010568 | INTERVENCION CASAS DE JUSTICIA | Casa de Justicia | Ingresos libre destinación | Adecuacion Casas de Justicia | Casa de Justicia Aguablanca. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 73 # 26R-00 | Marroquin II | Terminado | 254950318 | 100 | 2024 | 10/09/2024 | 2024-12-20 |  | 3.42663160588219 | -76.48375265767082 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6377705&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Seguridad y Justicia
4161.010.32.1.1175.2024 | 4161.010.26.1.1175.2024 | 2020760010568 | INTERVENCION CASAS DE JUSTICIA | Casa de Justicia | Ingresos libre destinación | Adecuacion Casas de Justicia | Casa de Justicia Siloe. | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 52 # 2-00 | Siloe | Terminado | 341472451 | 100 | 2024 | 10/09/2024 | 2024-12-20 |  | 3.4166842185968855 | -76.5533801595186 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6377705&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Seguridad y Justicia
4161.010.32.1.1248.2024 | 4161.010.26.1.1248.2024 | 2020760010516 | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA | Estaciones de policia | Ingresos libre destinación | Estaciones de Policia | Sub Estacion de Policia El Saladito. | El Saladito | Mantenimiento | UND | 1 | KM.14 Vía al mar corregimiento El Saladito | El Saladito | Terminado | 499316231 | 100 | 2024 | 7/11/2024 | 31/07/2025 |  | 3.48256882597515 | -76.6062935423291 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6447173&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Seguridad y Justicia
4161.010.32.1.1248.2024 | 4161.010.26.1.1248.2024 | 2020760010516 | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA | Estaciones de policia | Ingresos libre destinación | Estaciones de Policia | Sub Estacion de Policia Felidia. | Felidia | Mantenimiento | UND | 1 | Calle Principal Corregimiento Felidia | Felidia | Terminado | 395534018 | 100 | 2024 | 7/11/2024 | 31/07/2025 |  | 3.482665207178842 | -76.60628281349376 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6447173&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Seguridad y Justicia
4161.010.32.1.1248.2024 | 4161.010.26.1.1248.2024 | 2020760010516 | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA | Estaciones de policia | Ingresos libre destinación | Estaciones de Policia | Sub Estacion de Policia Pichinde. | Pichindé | Mantenimiento | UND | 1 | Vía principal corregimiento Pichinde | Pichinde | Terminado | 402294131 | 100 | 2024 | 7/11/2024 | 31/07/2025 |  | 3.43359812718199 | -76.6166263558229 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6447173&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Seguridad y Justicia
|  | 2020760010516 | ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA | Estaciones de policia | Ingresos libre destinación | Estaciones de Policia | Sub Estacion de Policia El Saladito. | El Saladito | Mantenimiento | UND | 1 | KM.14 Vía al mar corregimiento El Saladito | El Saladito | Terminado | 391486261 | 100 | 2024 | 45603 | 45869 |  | 3.482568826 | -76.60629354 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6447173&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Sub Estacion de Policia El Saladito. | Secretaría de Seguridad y Justicia
|  | 2020760010568 | INTERVENCION CASAS DE JUSTICIA | Casa de Justicia | Ingresos libre destinación | Adecuacion Casas de Justicia | Casa de Justicia Alfonso Lopez. | COMUNA 07 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 73 # 7G-28 | Alfonso López | Terminado | 269262709 | 100 | 2024 | 45545 | 45646 |  | 3.460052714 | -76.48022983 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6377705&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Casa de Justicia Alfonso Lopez. | Secretaría de Seguridad y Justicia
4161.010.32.1.1106.2025 | 4161.010.26.1.1133.2025 | 2024760010271 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DESPACHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. | CAD | Ingresos libre destinación | Mantenimiento Infraestructura | Casa de Justicia Alfonso Lopez. | COMUNA 07 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 73 # 7G-28 | Alfonso López | En ejecución | 19131296 | 100 | 2024 | 1/08/2025 | 2025-12-31 |  | 3.4600527144854425 | -76.4802298288354 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8428443&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Seguridad y Justicia
4161.010.32.1.1452.2025 | x | 2024760010271 | ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DESPACHO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA DE SALOMIA | Casa de Justicia | Ingresos libre destinación | Adecuacion Comisaria de Familia de Salomia | Comisaria de familia de Salomia | COMUNA 04 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 47 # 4D-03 | Salomia | En alistamiento |  | 100 |  | Pendiente | Pendiente |  | 3.463091183 | -76.50296955 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.9079503&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3dsalomia%26createDateFrom%3d15%2f04%2f2025+21%3a47%3a00%26createDateTo%3d15%2f10%2f2025+21%3a47%3a00%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dTrue%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26advSrchFolderCode%3dALL%26selectedDossier%3dCO1.BDOS.8842456%26selectedRequest%3dCO1.REQ.9079503%26&prevCtxLbl=Procesos+de+la+Entidad+Estatal | Obras equipamientos | Comisaria de familia de Salomia | Secretaría de Seguridad y Justicia
4161.010.32.1.1106.2025 | 4161.010.26.1.1133.2025 | 2024760010271 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DESPACHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. | CAD | Ingresos libre destinación | Mantenimiento Infraestructura | Casa de Justicia Aguablanca. | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 73 # 26R-00 | Marroquin II | En ejecución | 229685490 | 100 | 2024 | 1/08/2025 | 2025-12-31 |  | 3.42663160588219 | -76.48375265767082 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8428443&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Seguridad y Justicia
4161.010.32.1.1106.2025 | 4161.010.26.1.1133.2025 | 2024760010271 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DESPACHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. | CAD | Ingresos libre destinación | Mantenimiento Infraestructura | Casa de Justicia Siloe. | COMUNA 20 | Mantenimiento | UND | 1 | Carrera 52 # 2-00 | Siloe | En ejecución | 54365754 | 100 | 2024 | 1/08/2025 | 2025-12-31 |  | 3.4166842185968855 | -76.5533801595186 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8428443&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos |  | Secretaría de Seguridad y Justicia
4161.010.32.1.1106.2025 | 4161.010.26.1.1133.2025 | 2024760010271 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DESPACHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. | CAD | Ingresos libre destinación | Mantenimiento Infraestructura | Casa de Justicia Aguablanca. | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 73 # 26R-00 | Marroquin II | En ejecución | 225108768 | 100 | 2025 | 45870 | 46022 |  | 3.426631606 | -76.48375266 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8428443&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Casa de Justicia Aguablanca. | Secretaría de Seguridad y Justicia
4147.0.010.21.321-2025 4147.0.010.21.330-2025 |  | 2024760010165 | MISN Santa Elena | Vivienda nueva | Empréstito | MISN Santa Elena | Aportes al Macrorpoyecto de interes social nacional Santa Elenea a través de la asginación de subsidios en especie | COMUNA 18 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 1A Oeste | Polvorines | Terminado | 650000000 | 0 | 2025 | 03-08-2025 | 2025-10-30 |  | 3.4418833 | -76.520562 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.327042 | -76.503578 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.400405 | -76.521555 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.341943 | -76.510784 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.400405 | -76.521555 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.400405 | -76.521555 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.400405 | -76.521555 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.400405 | -76.521555 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.400405 | -76.521555 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.327042 | -76.503578 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.327042 | -76.503578 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.327042 | -76.503578 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.327042 | -76.503578 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.345705 | -76.505071 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.437410 | -76.518133 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 19 | Obra nueva | UND | 1 | Cra. 4 #12 OESTE 109 | Bellavista | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.445728 | -76.55206 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.430732 | -76.491690 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.400405 | -76.521555 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.400405 | -76.521555 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.327042 | -76.503578 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.327042 | -76.503578 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.430732 | -76.491690 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.341943 | -76.510784 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.327042 | -76.503578 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.341943 | -76.510784 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 19 | Obra nueva | UND | 1 | Cra. 4 #12 OESTE 109 | Bellavista | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.445728 | -76.55206 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.327042 | -76.503578 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.437410 | -76.518133 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.356819 | -76.508737 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.327042 | -76.503578 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.341943 | -76.510784 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.327042 | -76.503578 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.454868 | -76.51515 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.327042 | -76.503578 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 59 y 60 con Carrera 101 B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.367408 | -76.50786 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y las Carreras 101B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.364071 | -76.510259 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.430732 | -76.491690 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.430732 | -76.491690 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.342695 | -76.511013 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.400405 | -76.521555 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 59 y 60 con Carrera 101 B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.367408 | -76.50786 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.430732 | -76.491690 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.400405 | -76.521555 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Cra 119B # 54 - 103 | Plan Parcial Cachipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.351034 | -76.507313 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.454868 | -76.51515 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.454868 | -76.51515 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.501-2024 | 4147.010.26.1.501-2024 | 2021760010424 | Bocatoma CAV Cristo Rey | Infraestructura de servicios publicos | Ingresos libre destinación | Bocatoma CAV Cristo Rey | Bocatoma Cristo Rey, Quebrada el Venao | COMUNA 19 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 5 y asciende 400 metros hasta llegar el Monumento de Cristo Rey, pasando de la zona urbana a la zona rural. | Corregimiento de los Andes Quebrada el venado | En ejecución | 950264432 | 100 | 2024 | 04-12-2024 | 2025-11-15 |  | 3435805556 | -76569666670 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6934539&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.759-2025 | 4147.010.32.1.759-2025 | 2024760010167 | Estudios & Diseños Cristo Rey etapa 4 | Reducción del riesgo | Ingresos libre destinación | Minima Estudios & Diseños Cristo Rey etapa 4 | Estudios & Diseños Cristo Rey etapa 4 | Comuna 19 | Obra nueva | UND | 1 |  | Corregimiento de los Andes | Suspendido | 119000000 | 76 | 2025 |  |  |  | 3.435528 | -76.561139 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8534675&isFromPublicArea=True&isModal=False | Estudios y diseños |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.869-2025 | 4147.010.26.1.864-2025 | 2024760010167 | Estudios & Diseños Bulevar Figueroa | Reducción del riesgo | Ingresos libre destinación | Minima Estudios & Diseños Bulevar Figueroa | Estudios & Diseños Bulevar Figueroa | Comuna 14 | Obra nueva | UND | 1 |  | Comuna 14 | En ejecución | 136764582 | 82 | 2025 |  |  |  | 3.418222 | -76.484306 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687178&isFromPublicArea=True&isModal=False | Estudios y diseños |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.868-2025 | 4147.010.26.1.1166-2025 | 2024760010167 | Ingeniería de Detalle Cristo y Rey Tramo IV | Reducción del riesgo | Empréstito | Ingeniería de Detalle Cristo Rey etapa 4 | Estudios & Diseños Cristo Rey etapa 4 | Comuna 19 | Obra nueva | UND | 1 |  | Corregimiento de los Andes | En ejecución | 1084376440 | 0 | 2025 |  |  |  | 3.435528 | -76.561139 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Estudios y diseños |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.1176-2025 | 4147.010.26.1.1166-2025 | 2024760010167 | Ingeniería de Detalle Cristo y Rey & Bulevar Figueroa | Reducción del riesgo | Empréstito | Ingeniería de Detalle Bulevar Figueroa | Estudios & Diseños Bulevar Figueroa | Comuna 14 | Obra nueva | UND | 1 |  | Comuna 14 | En ejecución | 919382814 | 0 | 2025 |  |  |  | 3.418222 | -76.484306 | SECOP II | hhttps://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | Estudios y diseños |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.503-2024 | 4147.010.26.1.503-2024 | 2024760010167 | Parque comuna 13 | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Comuna 13 Calipso | Calipso II | COMUNA 13 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | Calle 71 con 28D3 hasta la Calle 72F con 28D3 | Calipso | En liquidación | 510438797.5 | 100 | 2024 | 03-12-2024 | 2025-06-16 |  | 342550000 | -7649858333 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6920161&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.503-2024 | 4147.010.26.1.503-2024 | 2024760010167 | Parque comuna 13 | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Comuna 13 Calipso | Calipso III | COMUNA 13 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | Carrera 28D3 con Calle 72F a la Calle 72F3 | Calipso | En liquidación | 510438797.5 | 100 | 2024 | 03-12-2024 | 2025-06-16 |  | 342508333 | -7649775000 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6920161&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.21.476 de 2025 | 4244.0.12.1.094-2025 | 2024760010165 | Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul | Vivienda nueva | Empréstito | Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul Etapa 1B (2025) | Adquisición predio EMCALI | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | DIAGONAL 71A1 ENTRE CARRERA 24 Y DIAGONAL 72C | Charco Azul y El Pondaje | En ejecución | 4850560000 | 50 | 2025 | 10-10-2025 | 2027-11-30 |  | 3.436522 | -76.488347 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.9092306 | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul | Vivienda nueva | Empréstito | Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul Etapa 1B (2026) | Ejecución del proyecto Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul a través de la asignación de subsidios en especie | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | DIAGONAL 71A1 ENTRE CARRERA 24 Y DIAGONAL 72C | Charco Azul y El Pondaje | Proyectado | 6549068683 | 0 | 2026 | 10-10-2025 | 2027-11-30 |  | 3.436522 | -76.488347 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul | Vivienda nueva | Empréstito | Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul Etapa 1B (2025) | Ejecución del proyecto Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul a través de la asignación de subsidios en especie | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | DIAGONAL 71A1 ENTRE CARRERA 24 Y DIAGONAL 72C | Charco Azul y El Pondaje | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 10-10-2025 | 2025-12-05 |  | 3.436522 | -76.488347 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul | Vivienda nueva | Empréstito | Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul Etapa 1B (2026) | Ejecución del proyecto Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul a través de la asignación de subsidios en especie | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | CALLE 72P ENTRE CARRERA 26 L Y TRANSVERSAL 72W | Charco Azul y El Pondaje | En alistamiento | 13985845144 | 0 | 2026 | 10-10-2025 | 2027-11-30 |  | 3.436522 | -76.488347 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.21.477 de 2025 | 4244.0.12.1.095-2025 | 2024760010165 | Adquisición suelo Renovación Urbana Mz 167 Plan Parcial San Pascual | Adquisición predios | Empréstito | Adquisición suelo Renovación Urbana Mz 167 Plan Parcial San Pascual | Adquisición de suelo en áreas de renovación urbana | COMUNA 03 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 13 Carrera 13 | San Pascual | En ejecución | 14591870886 | 70 | 2025 | 10-10-2025 | 2025-12-05 |  | 3.444038 | -76.528396 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.9120078 | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Adquisición suelo Renovación Urbana /Usos Complementarios Mz 203 Plan Parcial Ciudadela La Justicia | Adquisición predios | Empréstito | Adquisición suelo Renovación Urbana /Usos Complementarios Mz 203 Plan Parcial Ciudadela La Justicia | Adquisición de suelo usos complementarios en áreas de renovación urbana | COMUNA 03 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 11 y Carrera 12 entre Calles 12 y 13 | El Calvario | En ejecución | 13200484368 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2025-12-31 |  | 3.446115 | -76.52992 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Adquisición de Suelo Pizamos I | Adquisición predios | Empréstito | Adquisición de Suelo Pizamos I | Adquisición de Suelo Pizamos I (Crema y Rojo) | COMUNA 21 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 121 # 28-00 | Pizamos I | Suspendido | 0 | 0 | 2025 | 01-11-2025 | 2025-12-31 |  | 3.404043 | -76.475706 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Adquisición de Suelo Pizamos I | Adquisición predios | Empréstito | Adquisición de Suelo Pizamos I | Adquisición de Suelo Pizamos I (Crema y Rojo) | COMUNA 21 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 121 # 28-00 | Pizamos I | Suspendido | 0 | 0 | 2025 | 01-11-2025 | 2025-12-31 |  | 3.404043 | -76.475706 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Adquisición de Suelo Pizamos I | Adquisición predios | Empréstito | Adquisición de Suelo Pizamos I | Adquisición de Suelo Pizamos I (Crema y Rojo) | COMUNA 21 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 121 # 28-00 | Pizamos I | Proyectado | 2844286726 | 0 | 2026 | 31-01-2026 | 2027-11-30 |  | 3.404043 | -76.475706 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Desarrollo predios SAE - Transferidos | Vivienda nueva | Empréstito | Desarrollo predios SAE - Transferidos | Desarrollo predios SAE - Transferidos | COMUNA 19 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 4 con Carrera 24e | San Fernando | En alistamiento | 344732200.4 | 0 | 2025 | 10-10-2025 | 2027-11-30 |  | 3.439639 | -76.544902 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Desarrollo predios SAE - Transferidos | Vivienda nueva | Empréstito | Desarrollo predios SAE - Transferidos | Desarrollo predios SAE - Transferidos | COMUNA 19 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 59A Entre calle 6 y calle 6A | Camino Real | En alistamiento | 1287373900 | 0 | 2025 | 10-10-2025 | 2027-11-30 |  | 3.406479 | -76.545905 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Desarrollo predios SAE - Transferidos | Vivienda nueva | Empréstito | Desarrollo predios SAE - Transferidos | Desarrollo predios SAE - Transferidos | COMUNA 10 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 12 #40-29 | Pasoancho | En alistamiento | 563951200.4 | 0 | 2025 | 10-10-2025 | 2027-11-30 |  | 341884 | -76.533091 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Desarrollo predios SAE - Transferidos | Vivienda nueva | Empréstito | Desarrollo predios SAE - Transferidos | Desarrollo predios SAE - Transferidos | COMUNA 19 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 44 No. 9C - 05 | Los Cambulos | En alistamiento | 739326400.4 | 0 | 2025 | 10-10-2025 | 2027-11-30 |  | 3.416426 | -76.538225 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Desarrollo predios SAE - Transferidos | Vivienda nueva | Empréstito | Desarrollo predios SAE - Transferidos | Desarrollo predios SAE - Transferidos | COMUNA 19 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 2b No. 65-96 | El Refugio | En alistamiento | 827014000.4 | 0 | 2025 | 10-10-2025 | 2027-11-30 |  | 3.399175 | -76.551757 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul | Vivienda nueva | Empréstito | Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul Etapa III (2026) | Ejecución del proyecto Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul a través de la asignación de subsidios en especie | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | DIAGONAL 71A1 ENTRE CARRERA 24 Y DIAGONAL 72C | Charco Azul y El Pondaje | Proyectado | 6729069790 | 0 | 2026 | 31-01-2026 | 2027-11-30 |  | 3.436522 | -76.488347 |  |  | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul | Vivienda nueva | Empréstito | Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul Etapa III (2027) | Ejecución del proyecto Ciudadela Recreativa Pondaje y Charco Azul a través de la asignación de subsidios en especie | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | CALLE 72P ENTRE CARRERA 26 L Y TRANSVERSAL 72W | Charco Azul y El Pondaje | En alistamiento | 6082430210 | 0 | 2027 | 31-01-2027 | 2027-11-30 |  | 3.436522 | -76.488347 |  |  | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Construcción espacio publico manzana usos complementarios Fiscalía | Parques y zonas verdes | Empréstito | Construcción espacio publico manzana usos complementarios Fiscalía | Construcción espacio publico manzana usos complementarios Fiscalía | COMUNA 03 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 11 y Carrera 12 entre Calles 12 y 13 | El Calvario | Proyectado | 2600000000 | 0 | 2026 | 31-01-2026 | 2026-10-13 |  | 3.446115 | -76.52992 |  |  | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 3.400405 | -76.521555 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV | Los Andes | Inyección de capital | UND | 1 | El Mameyal L 51 | Vereda El Mameyal | En alistamiento | 473937884 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 |  | 3.435902 | -76.563679 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV | Los Andes | Inyección de capital | UND | 1 | El Mameya L 56 | Vereda El Mameyal | En alistamiento | 473937884 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 |  | 3.435095 | -76.560711 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV | Los Andes | Inyección de capital | UND | 1 | Vereda el Mameyal | Vereda El Mameyal | En alistamiento | 473937884 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 |  | 3.435442 | -76.558637 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV | Los Andes | Inyección de capital | UND | 1 | Lote 71 BIS en la colina de la Zorrilla en el sitio el Mameyal | Vereda El Mameyal | En alistamiento | 473937884 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 |  | 3.43493 | -76.558484 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV | Los Andes | Inyección de capital | UND | 1 | Lote 73 El Mameyal | Vereda El Mameyal | En alistamiento | 473937884 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 |  | 3.435475 | -76.557792 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV | Los Andes | Inyección de capital | UND | 1 | Vereda el Mameyal | Vereda El Mameyal | En alistamiento | 473937884 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 |  | 3.434827 | -76.554226 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV | COMUNA 19 | Inyección de capital | UND | 1 | Lote 8 Barrio San Fernando | San Fernando | En alistamiento | 473937884 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 |  | 3.435453 | -76.554584 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV | COMUNA 19 | Inyección de capital | UND | 1 | Lote Barrio San Fernando (Parte Alta) | San Fernando | En alistamiento | 473937884 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 |  | 3.435383 | -76.554261 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV | COMUNA 19 | Inyección de capital | UND | 1 | Lote San Fernando Parte 8 | San Fernando | En alistamiento | 473937884 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 |  | 3.435186 | -76.554747 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV | COMUNA 19 | Inyección de capital | UND | 1 | Lote Barrio San Fernando (Parte Alta) | San Fernando | En alistamiento | 473937884 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 |  | 3.435284 | -76.555125 |  |  | Adquisición predial |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CR 12 20-31/35 | SUCRE | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 |  |  |  | 3.446096 | -76.522075 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 24 # 11 D - 28 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 |  |  |  | 3.447246 | -76.518932 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 12 # 22 - 75 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 |  |  |  | 3.44635 | -76.520596 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 24 # 11 - 15 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 |  |  |  | 3.449104 | -76.518993 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 11 #19-20 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 |  |  |  | 3.448017 | -76.52362 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 22A 11B-32 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 |  |  |  | 3.447643 | -76.520861 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 11D #22A-11 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 |  |  |  | 3.447463 | -76.520423 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.727-2025 | 4147.010.26.1.726-2025 | 2024760010167 | Estudios & Diseños Muros de Contención | Reducción del riesgo | Ingresos libre destinación | Estudios & Diseños Muros de Contención Comuna 1 & 20 | Elaboración de estudios y diseños para obras de mitigación de riesgos en los barrios Vista Hermosa Y Patio Bonito de la comuna 1, y en los barrios Tierra Blanca Y Siloé de la comuna 20 del Distrito Especial De Santiago De Cali | COMUNA 01 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | Dirección: Calle 38 Oeste entre Avenida 5 Oeste y Avenida 5A Oeste, barrio Vista Hermosa, Comuna 1. | Vista Hermosa | Terminado | 11290125 | 100 | 2025 | 26-08-2025 | 2025-10-24 |  | 3.458444444 | -76.5836389 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8532383&isFromPublicArea=True&isModal=False | Estudios y diseños |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.727-2025 | 4147.010.26.1.726-2025 | 2024760010167 | Estudios & Diseños Muros de Contención | Reducción del riesgo | Ingresos libre destinación | Estudios & Diseños Muros de Contención Comuna 1 & 20 | Elaboración de estudios y diseños para obras de mitigación de riesgos en los barrios Vista Hermosa Y Patio Bonito de la comuna 1, y en los barrios Tierra Blanca Y Siloé de la comuna 20 del Distrito Especial De Santiago De Cali | COMUNA 01 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | Dirección: Avenida 5C Oeste entre la Calle 44 y la Calle 46, del barrio Patio Bonito de la comuna 1. | Patio Bonito | Terminado | 11290125 | 100 | 2025 | 26-08-2025 | 2025-10-24 |  | 3.465 | -76.589 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8532383&isFromPublicArea=True&isModal=False | Estudios y diseños |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.727-2025 | 4147.010.26.1.726-2025 | 2024760010167 | Estudios & Diseños Muros de Contención | Reducción del riesgo | Ingresos libre destinación | Estudios & Diseños Muros de Contención Comuna 1 & 20 | Elaboración de estudios y diseños para obras de mitigación de riesgos en los barrios Vista Hermosa Y Patio Bonito de la comuna 1, y en los barrios Tierra Blanca Y Siloé de la comuna 20 del Distrito Especial De Santiago De Cali | COMUNA 20 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | Dirección: Calle 8 Oeste entre la Carrera 44 y la Carrera 44 A, barrio Tierra Blanca, Comuna 20. | Tierra Blanca | Terminado | 11290125 | 100 | 2025 | 26-08-2025 | 2025-10-24 |  | 3.422722222 | -76.5583333 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8532383&isFromPublicArea=True&isModal=False | Estudios y diseños |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.727-2025 | 4147.010.26.1.726-2025 | 2024760010167 | Estudios & Diseños Muros de Contención | Reducción del riesgo | Ingresos libre destinación | Estudios & Diseños Muros de Contención Comuna 1 & 20 | Elaboración de estudios y diseños para obras de mitigación de riesgos en los barrios Vista Hermosa Y Patio Bonito de la comuna 1, y en los barrios Tierra Blanca Y Siloé de la comuna 20 del Distrito Especial De Santiago De Cali | COMUNA 20 | Rehabilitación / Reforzamiento | UND | 1 | Dirección: Calle 6B Oeste entre la Carrera 50 y la Carrera 51, barrio Siloé, Comuna 20. | Siloé | Terminado | 11290125 | 100 | 2025 | 26-08-2025 | 2025-10-24 |  | 3.418611111 | -76.5575 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8532383&isFromPublicArea=True&isModal=False | Estudios y diseños |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 22 #11D-83 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.446254 | -76.521016 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 9 22 A 64 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.450387 | -76.52056 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 F # 72 S - 51 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.41962 | -76.495319 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72L2 # 28E1-87 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.421974 | -76.495071 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72T # 28D5-52 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.421133 | -76.493894 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E2 # 72Q-01 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.421704 | -76.494572 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 Q # 28 E 4 - 16 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.421048 | -76.495622 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E4 # 72Q-17 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.421029 | -76.495172 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 31 # 44-45 | EL POBLADO I | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.417623 | -76.498931 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 27F # 72Y-102 | EL POBLADO II | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422591 | -76.486592 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 Z1 # 28D-07 | EL POBLADO II | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.419826 | -76.489176 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E 6 # 72 V 62 | EL POBLADO II | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.418108 | -76.492978 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 D1 # 72 Y - 21 | EL POBLADO II | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.420099 | -76.489672 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 D1 # 72W - 43 | EL POBLADO II | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.420464 | -76.490098 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72U1 # 28E-31 | EL POBLADO II | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.419912 | -76.492538 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28G # 72J-38 | EL POBLADO I | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.421216 | -76.497657 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28E4 # 72L - 81 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.4216 | -76.495625 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 D1 #22-28 | CHARCO AZUL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.441648 | -76.485736 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 23B # 72D 1-28 | CHARCO AZUL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.440437 | -76.486894 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 23 B # 72 D 1 - 22 | CHARCO AZUL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.440462 | -76.486948 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 23 A DG 70B - 09 | CHARCO AZUL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.440639 | -76.48683 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72D 3 # 22B - 88 | CHARCO AZUL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.440685 | -76.486353 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72D2 # 22A- 112 | CHARCO AZUL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.440849 | -76.486603 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 23A # 72E3-09 | CHARCO AZUL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.439923 | -76.486121 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE70 B # 26 O - 44 | EL PONDAJE | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.431332 | -76.496413 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 47 # 33C - 55 | EL VERGEL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.412817 | -76.499723 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 P # 26H3 - 40 APTO 103 PISO 1 BLOQUE 10 ETAPA 1 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.431508 | -76.488342 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 T1 # 26 G11 - 52 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.431238 | -76.486093 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26T # 106 - 04 APT 101 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.41772 | -76.476726 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 I2 # 87 - 25 | JOSE MANUEL MARROQUIN II ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.428646 | -76.480062 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | DIAGONAL 110 # 26G - 23 | PROMOCIONES POPULARES B | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.424971 | -76.473198 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 100 # 26-75 | PUERTA DEL SOL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.427619 | -76.469418 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 P3 # 96 - 73 | JOSE MANUEL MARROQUIN II ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.425047 | -76.477941 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 107 # 26 O - 31 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.418544 | -76.475471 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 91 # 28 2 - 67 | ALFONSO BONILLA ARAGON | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.416964 | -76.482944 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 94 26 P - 17 | ALFONSO BONILLA ARAGON | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.419388 | -76.479249 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26P13 # 103E-45 | JOSE MANUEL MARROQUIN I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.42147 | -76.474925 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 27A # 116 - 135 | LAS ORQUIDEAS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.414044 | -76.472554 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 118 27D-59 | LAS ORQUIDEAS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.412747 | -76.473658 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26G # 99-13 APTO 200 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.424876 | -76.471893 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 99 # 26 F - 38 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.425024 | -76.472063 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 87 #26B-47 | PUERTA DEL SOL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.431093 | -76.473128 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26P18 # 103D-04 | ALFONSO BONILLA ARAGON | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.419427 | -76.476138 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 22 A #70B-22 | CHARCO AZUL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.440548 | -76.485377 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 84 #28 D4-23 | MOJICA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.415531 | -76.487099 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 76 # 28 F - 95 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.414839 | -76.492373 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 41C # 48 - 81 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.407259 | -76.503716 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 Z1 # 28F-53 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.415805 | -76.492774 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 83B # 28E 6 - 97 | MOJICA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.413286 | -76.489723 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 86 # 28 D 1 - 26 | MOJICA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.416603 | -76.485317 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 8A # 22-73 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.45148 | -76.521544 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 18 # 13-32 | SUCRE | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.444951 | -76.524109 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 11D # 20-42 | SUCRE | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.446564 | -76.522162 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 23 # 13A-26 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.445377 | -76.519455 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 22#11-40 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.448201 | -76.521798 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 11B # 22A -27 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.448306 | -76.520433 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 11 # 23-44 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.448908 | -76.519579 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 14 # 17 - 30 | SUCRE | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.44372 | -76.52406 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 11 # 21 - 32 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.4484 | -76.522024 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 11B 22A57 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.448369 | -76.520165 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CR 11 B # 22A - 51/55 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.448355 | -76.520211 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 20 # 13-52 | SUCRE | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.445181 | -76.5223 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 13 # 17 - 28 | SUCRE | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.445041 | -76.5244 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 20 # 12 -35 | SUCRE | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.445563 | -76.522008 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 20 # 12 - 53 | BARRIO OBRERO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.445401 | -76.521983 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 09 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 12 # 19 - 18 | SUCRE | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.445825 | -76.523037 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E3A # 72 L - 82 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.421858 | -76.495587 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E3A # 72L-67 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422008 | -76.495707 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E3 72 L 22 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.42219 | -76.496041 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E1 #72L2 02 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422706 | -76.495 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28E 7 # 72V - 61 | EL POBLADO II | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.418003 | -76.493075 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28H # 72J - 54 | EL POBLADO I | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.420894 | -76.497801 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72Z # 28B3 - 82 | EL POBLADO II | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.420648 | -76.489207 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 28 D5 - 22 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422406 | -76.494375 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 D1 # 72V - 26 | EL POBLADO II | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.420961 | -76.490962 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 29B # 43A-28 | EL POBLADO I | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.41918 | -76.498441 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28E 3A # 72L-07 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422096 | -76.496225 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28I # 72J-35 | EL POBLADO I | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.420875 | -76.497994 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 W # 28 E1 - 11 | EL POBLADO II | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.41894 | -76.491597 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E4 # 72L - 57 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.421703 | -76.495838 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E 3 # 72 L - 46 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.42216 | -76.495818 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E 3 # 72 L - 82 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422118 | -76.495506 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 29 A # 45 - 65 | EL POBLADO I | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.418569 | -76.49696 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E3 # 72L - 76 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422178 | -76.495541 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 42 # 29C-33 | EL POBLADO I | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.419889 | -76.499909 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 J # 72 O - 83 | EL POBLADO I | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.419209 | -76.496777 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28F # 72T -38 | EL POBLADO I | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.419007 | -76.495104 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | DIAGONAL 70A # 22A-22 | CHARCO AZUL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.441506 | -76.486037 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 73 # 25L - 58 | CHARCO AZUL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.442412 | -76.484396 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72X # 25L - 40 | CHARCO AZUL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.442416 | -76.484764 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 V # 25 L - 33 | CHARCO AZUL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.442415 | -76.48488 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 G10 # 72 S1 - 66 | MARROQUIN III | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.431922 | -76.485954 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 P11 # 93-24 | MARROQUIN III | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.421917 | -76.479164 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 B 4 # 72 A - 11 | EL PONDAJE | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.427886 | -76.496412 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26R # 72W-51 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.426714 | -76.486172 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26J-09 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.430232 | -76.488768 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 R # 27 - 72 | RODRIGO LARA BONILLA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.426899 | -76.489365 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 R # 27 - 78 | RODRIGO LARA BONILLA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.426879 | -76.489434 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 R # 27 A - 04 | RODRIGO LARA BONILLA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.426595 | -76.489514 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 Q # 27 - 128 | RODRIGO LARA BONILLA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.426758 | -76.489783 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 Q # 27 - 73 | RODRIGO LARA BONILLA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.427052 | -76.489542 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 U # 28 E 61 | EL POBLADO II | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.419964 | -76.493007 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28D 2 # 72U-41 | EL POBLADO II | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.421106 | -76.491331 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E1 # 72 L1 - 02 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422702 | -76.495331 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72L 1 #28 E2 - 12 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422436 | -76.495455 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E3A #72 L 59 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422061 | -76.495785 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E4 # 72 P02 | LOS ROBLES | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.421258 | -76.495648 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 70 # 26O-77 | EL PONDAJE | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.431451 | -76.496671 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26J # 72 P1-04 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.430076 | -76.488441 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 46 BIS # 34 - 19 | EL VERGEL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.413477 | -76.500779 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 88 #26G3-35 | VILLA SAN MARCOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.428472 | -76.475957 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CR 26 F # 94-58 | PROMOCIONES POPULARES B | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.42688 | -76.472839 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 S # 103 A - 25 APT 102 | JOSE MANUEL MARROQUIN I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.418489 | -76.477495 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 27F # 73-17 | ALFONSO BONILLA ARAGON | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422015 | -76.485889 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 H2 # 87-80 | JOSE MANUEL MARROQUIN II ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.430235 | -76.479575 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 I6 #95 - 25 | PROMOCIONES POPULARES B | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.425666 | -76.476529 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | DIAGONAL 109 # 26I53 | PROMOCIONES POPULARES B | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.424708 | -76.475251 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26P 3 # 83 - 03 | JOSE MANUEL MARROQUIN II ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.425016 | -76.48106 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 106 #27D52 | LAS ORQUIDEAS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.41537 | -76.478059 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 P12 # 87-03 | JOSE MANUEL MARROQUIN I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.42177 | -76.479878 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 A 2 # 77 - 90 | JOSE MANUEL MARROQUIN I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.437007 | -76.477237 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | DIAG 109 #26I59 | PROMOCIONES POPULARES B | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.424703 | -76.475294 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 92 # 28-74 | ALFONSO BONILLA ARAGON | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.416958 | -76.482689 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 27A # 86-89 | ALFONSO BONILLA ARAGON | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.420129 | -76.481292 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 G # 84 A - 12 | PROMOCIONES POPULARES B | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.430035 | -76.475992 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 C1 # 91-57 | PUERTA DEL SOL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.428579 | -76.472264 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 P 1 # 96 - 32 | JOSE MANUEL MARROQUIN II ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.425545 | -76.478325 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 I2 # 105-65 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422777 | -76.473392 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 100 # 26 B 1 - 08 | PUERTA DEL SOL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.427446 | -76.470031 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 27A # 116 -136 | LAS ORQUIDEAS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.413926 | -76.472613 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 F-1 #91-33 | PUERTA DEL SOL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.427712 | -76.473618 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 118 #26-04 | PROMOCIONES POPULARES B | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.425147 | -76.466898 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 B3 # 73A - 11 | JOSE MANUEL MARROQUIN II ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.43874 | -76.482816 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 107 B # 28 A - 10 | LAS ORQUIDEAS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.412565 | -76.478755 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 B1 # 111 - 06 | PUERTA DEL SOL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.426232 | -76.46907 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 P13 #93-10 | JOSE MANUEL MARROQUIN I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.421192 | -76.479282 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 114 # 27-86 | LAS ORQUIDEAS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.414564 | -76.474556 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 P 1 # 96 - 46 | JOSE MANUEL MARROQUIN II ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.425605 | -76.4782 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 27 F # 83 - 67 | ALFONSO BONILLA ARAGON | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.419668 | -76.483363 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 G9 # 73B-30 | JOSE MANUEL MARROQUIN II ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.432312 | -76.482446 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 A # 78 -37 | JOSE MANUEL MARROQUIN I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.437404 | -76.476326 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 99 # 26-36 | PUERTA DEL SOL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.428259 | -76.469545 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26J # 117-11 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.420013 | -76.46982 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 27 F 83 73 | ALFONSO BONILLA ARAGON | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.419625 | -76.483317 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 L # 112 - 113 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.418424 | -76.471874 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 109 # 26 I - 16 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.422736 | -76.472156 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 95 # 26 - 27 | PUERTA DEL SOL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.429238 | -76.470186 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 112 #26A1-22 | PUERTA DEL SOL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.426487 | -76.468746 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 P 1 # 80 - 53 | JOSE MANUEL MARROQUIN II ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.425734 | -76.481437 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39B # 56A - 74 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.405668 | -76.49617 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 P8 # 93 - 67 | JOSE MANUEL MARROQUIN I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.423179 | -76.478814 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 27B # 86-67 | ALFONSO BONILLA ARAGON | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.420025 | -76.481643 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 111 # 26J-37 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.420693 | -76.47236 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | DIAGONAL 109 #26 G 96 | PROMOCIONES POPULARES B | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.425286 | -76.473473 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 100 # 26B1-31 | PUERTA DEL SOL | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.427203 | -76.470061 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 54 #33-119 | LAUREANO GOMEZ | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409906 | -76.495504 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRER 36 # 56-70 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.407424 | -76.494705 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 38A # 51A - 41 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409539 | -76.497955 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 57 # 32A-74 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409122 | -76.492775 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 84 # 28 E3-46 | MOJICA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.414356 | -76.488544 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39C # 49A - 47 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409537 | -76.500036 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 38A # 50 - 36 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.410176 | -76.498727 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 55 B # 39 - 15 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.406844 | -76.496494 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 56A # 39A-40 APTO 201 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.406152 | -76.496388 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 40C # 51-48 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.406611 | -76.501301 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 50#40-28 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.408028 | -76.501656 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39C # 51A -37 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.408479 | -76.499115 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39B 53A 15 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.407813 | -76.498051 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39 A #52-07 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.408741 | -76.49845 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39A # 48-07 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.410982 | -76.500472 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 38B # 55A - 15 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.407569 | -76.496149 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39C #55A-20 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.406399 | -76.497289 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39 C # 56-41 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.405877 | -76.496538 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 41 # 56 - 21 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.403779 | -76.498962 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 55 # 29A-25 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.411954 | -76.491568 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 56A # 32C-03 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409233 | -76.492967 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 53 # 33-43 | LAUREANO GOMEZ | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.410538 | -76.495264 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 30C # 48-63 PISO 2 | LAUREANO GOMEZ | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.414638 | -76.496006 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 32C # 48-42 | LAUREANO GOMEZ | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.413594 | -76.497301 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 38B # 50-21 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.410185 | -76.498918 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 38 # 49-06 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.410997 | -76.499025 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 38A # 28-24 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.411279 | -76.499723 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 Z # 28F-84 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.415893 | -76.493211 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 77 # 28E-120 | MOJICA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.416527 | -76.490343 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 41A # 51-30 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.406297 | -76.501824 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 35 # 57-58 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.407019 | -76.493939 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 80 # 28F-40 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.414345 | -76.491125 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 82 # 28F-82 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.413646 | -76.490912 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 55A # 32A - 45 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409917 | -76.493186 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 36 # 52A - 25 | LAUREANO GOMEZ | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409503 | -76.49685 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 77 # 28F - 18 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.415219 | -76.491777 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39E # 56 - 22 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.405397 | -76.497281 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 78 #28 E 21 | MOJICA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.4167 | -76.489457 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 50 # 32 A - 12 | LAUREANO GOMEZ | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.413159 | -76.495824 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39B # 50 - 02 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409568 | -76.499805 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 34 # 54 B 24 | LAUREANO GOMEZ | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.408993 | -76.495299 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39C # 48-12 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.410363 | -76.500971 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 37 # 52A-01 | LAUREANO GOMEZ | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409666 | -76.497069 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28F #81-22 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.414088 | -76.49057 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39 # 50-51 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409984 | -76.498736 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 54 # 41 - 16 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.405373 | -76.500756 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 33B # 49A-10 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.412349 | -76.497568 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 54A # 32A 93 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.41055 | -76.494356 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 41B # 52-02 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.405563 | -76.501905 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 38A # 52A-12 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.408918 | -76.497574 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 90 # 28D1 -53 | MOJICA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.415508 | -76.485169 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39C # 49A-16 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409606 | -76.500352 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 82 # 28F-51 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.413653 | -76.490622 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 77 # 28 E - 77 | MOJICA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.416648 | -76.490018 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 41 C #48-75 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.407299 | -76.503753 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39A #49A - 27 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.410094 | -76.499724 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 88 # 28E-75 | MOJICA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.413896 | -76.487386 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 38 # 56-15 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.407457 | -76.495219 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39C # 49A-01 | EL RETIRO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409835 | -76.500311 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 51 # 30 A 04 | LAUREANO GOMEZ | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.413572 | -76.4945 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 53A # 39E-54 | EL VALLADO | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.406943 | -76.499136 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 J # 76 - 04 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.414628 | -76.492618 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 80 # 28F-83 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.414033 | -76.491259 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 56A #30B-39 | LOS COMUNEROS I ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.410272 | -76.491874 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 86 # 28D2 - 09 | MOJICA | En alistamiento | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.415773 | -76.485972 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 82 #28 D2-23 | MOJICA | Terminado | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.416967 | -76.487197 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 39 A #50-36 | EL RETIRO | Terminado | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.409537 | -76.499403 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
Resolución FEV No. 4244.0.9.10.280 DE 2025 | 4244.0.12.1.010-2025 | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 54 30B-05 | LOS COMUNEROS I ETAPA | Terminado | 15037888.7195 | 100 | 2025 | 2025-10-10 | 2025-12-15 |  | 3.41213 | -76.4933 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7981336&isFromPublicArea=True&isModal=False | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.417-2024 | 4147.010.26.1.417-2024 | 2024760010165 | Interventoria parques comuna 18 | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | interventoria Parques comuna 18 | Parque El Filo | COMUNA 18 | Inyección de capital | UND | 1 | Carrera 93 y 93 E (Entre calles 2c oeste y 3 oeste) | Alto polvorines | En ejecución | 440316656 | 100 | 2024 | 09-10-2024 | 2024-12-31 |  | 337769444 | -7655863889 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8117605&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.417-2024 | 4147.010.26.1.417-2024 | 2024760010165 | Interventoria parques comuna 18 | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | interventoria Parques comuna 18 | Parque La Arboleda | COMUNA 18 | Inyección de capital | UND | 1 | Carrrera 93b y 93c (entre calles 3a oeste y 3b oeste) | Alto polvorines | En ejecución | 342468510 | 100 | 2024 | 09-10-2024 | 2024-12-31 |  | 337708333 | -7655941667 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8117605&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.417-2024 | 4147.010.26.1.417-2024 | 2024760010165 | Interventoria parques comuna 18 | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | interventoria Parques comuna 18 | Parque El Palo | COMUNA 18 | Inyección de capital | UND | 1 | Carrera 91 y 92 e (entre calles 3b oeste y 3c oeste) | Alto polvorines | En ejecución | 195696292 | 100 | 2024 | 09-10-2024 | 2024-12-31 |  | 337808333 | -7656005556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8117605&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.203-2024 | 4147.010.26.1.203-2024 | 2021760010424 | Parques comuna 18 | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parques comuna 18 | Parque El Filo | COMUNA 18 | Inyección de capital | UND | 1 | Carrera 93 y 93 E (Entre calles 2c oeste y 3 oeste) | Alto polvorines | En ejecución | 3763877480 | 100 | 2024 | 09-10-2024 | 2025-10-10 |  | 3.377694444 | -76.5586388 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6379622&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.203-2024 | 4147.010.26.1.203-2024 | 2021760010424 | Parques comuna 18 | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parques comuna 18 | Parque La Arboleda | COMUNA 18 | Inyección de capital | UND | 1 | Carrrera 93b y 93c (entre calles 3a oeste y 3b oeste) | Alto polvorines | En ejecución | 2276740607 | 100 | 2024 | 09-10-2024 | 2025-10-10 |  | 3.377083333 | -76.55941667 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6379622&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.32.1.203-2024 | 4147.010.26.1.203-2024 | 2021760010424 | Parques comuna 18 | Parques y zonas verdes | Ingresos libre destinación | Parques comuna 18 | Parque El Palo | COMUNA 18 | Inyección de capital | UND | 1 | Carrera 91 y 92 e (entre calles 3b oeste y 3c oeste) | Alto polvorines | En ejecución | 1647084830 | 100 | 2024 | 09-10-2024 | 2025-10-10 |  | 3.378083333 | -76.56005556 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6379622&isFromPublicArea=True&isModal=False | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 19 | Obra nueva | UND | 1 | Cra. 4 #12 OESTE 109 | Bellavista | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 344572800 | -7655206000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334269500 | -7651101300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334269500 | -7651101300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 7 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 82 7B Bis - 12 | Alfonso López | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 346490400 | -7647925800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 51 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334260100 | -7650841800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 19 | Obra nueva | UND | 1 | Cra. 4 #12 OESTE 109 | Bellavista | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 344572800 | -7655206000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335818200 | -7650734300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334269500 | -7651101300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335818200 | -7650734300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Cra 119B # 54 - 103 | Plan Parcial Cachipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335103400 | -7650731300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335818200 | -7650734300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335818200 | -7650734300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335818200 | -7650734300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 19 | Obra nueva | UND | 1 | Cra. 4 #12 OESTE 109 | Bellavista | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 344572800 | -7655206000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334269500 | -7651101300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y las Carreras 101B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336407100 | -7651025900 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334269500 | -7651101300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 59 y 60 con Carrera 101 B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336740800 | -7650786000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 60 S # 120-64 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334989900 | -7650284800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334269500 | -7651101300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334269500 | -7651101300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334269500 | -7651101300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y las Carreras 101B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336407100 | -7651025900 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 59 y 60 con Carrera 101 B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336740800 | -7650786000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 59 y 60 con Carrera 101 B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336740800 | -7650786000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334269500 | -7651101300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Cra 119B # 54 - 103 | Plan Parcial Cachipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335103400 | -7650731300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 18 | Obra nueva | UND | 1 | Cra. 98A # 3-68 | Sector Mélendez | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 337141000 | -7654888900 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 100 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.341-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 51 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334260100 | -7650841800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Cra 119B # 54 - 103 | Plan Parcial Cachipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335103400 | -7650731300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y las Carreras 101B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336407100 | -7651025900 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 7 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 82 7B Bis - 12 | Alfonso López | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 346490400 | -7647925800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 51 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334260100 | -7650841800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 7 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 82 7B Bis - 12 | Alfonso López | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 346490400 | -7647925800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 7 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 82 7B Bis - 12 | Alfonso López | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 346490400 | -7647925800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Cra 119B # 54 - 103 | Plan Parcial Cachipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335103400 | -7650731300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 7 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 82 7B Bis - 12 | Alfonso López | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 346490400 | -7647925800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 7 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 82 7B Bis - 12 | Alfonso López | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 346490400 | -7647925800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 7 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 82 7B Bis - 12 | Alfonso López | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 346490400 | -7647925800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 7 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 82 7B Bis - 12 | Alfonso López | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 346490400 | -7647925800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 7 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 82 7B Bis - 12 | Alfonso López | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 346490400 | -7647925800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 7 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 82 7B Bis - 12 | Alfonso López | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 346490400 | -7647925800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334269500 | -7651101300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 51 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334260100 | -7650841800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 59 y 60 con Carrera 101 B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336740800 | -7650786000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y las Carreras 101B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336407100 | -7651025900 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Cra 98C #5b8-72 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336912700 | -7.6508 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 51 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334260100 | -7650841800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 18 | Obra nueva | UND | 1 | Cra. 98A # 3-68 | Sector Mélendez | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 337141000 | -7654888900 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335818200 | -7650734300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 18 | Obra nueva | UND | 1 | Cra. 98A # 3-68 | Sector Mélendez | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 337141000 | -7654888900 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Cra 119 C # 55 - 160 | Plan Parcial Cachipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335103400 | -7650731300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334269500 | -7651101300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 59 y 60 con Carrera 101 B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336740800 | -7650786000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 59 y 60 con Carrera 101 B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336740800 | -7650786000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y las Carreras 101B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336407100 | -7651025900 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y 57 con Carrera 123 y 124 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334269500 | -7651101300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335818200 | -7650734300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 53 y las Carreras 101B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336407100 | -7651025900 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 131 con Calle 60 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 332704200 | -7650357800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 108 #60A-61 | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336110200 | -7650320200 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 21921900 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 99 con Calle 61 Valle del Lili | Plan Parcial Guayabal | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335681900 | -7650873700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Tv. 25 # 27-60 | Primitivo Crespo | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343741000 | -7651813300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 59 y 60 con Carrera 101 B y 102 | Plan Parcial Ciudad Melendez | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 336740800 | -7650786000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Cra 119B # 54 - 103 | Plan Parcial Cachipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335103400 | -7650731300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 7 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 82 7B Bis - 12 | Alfonso López | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 346490400 | -7647925800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 16 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 61 N° 26 – 54 | La Alborada | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 340040500 | -7652155500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Cra 119 C # 55 - 160 | Plan Parcial Cachipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335103400 | -7650731300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 26J y 26K1 con Calle 72k | Ricardo Balcazar | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 343073200 | -7649169000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 # 56-97 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334955100 | -7650430700 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Cra 119B # 54 - 103 | Plan Parcial Cachipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335103400 | -7650731300 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Villa Fatima | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334194300 | -7651078400 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Calle 55 # 121A -119 | Plan Parcial El Capricho | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334570500 | -7650507100 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | COMUNA 8 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 31 # 7 - 35 | Industrial | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 345486800 | -7651515000 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS 1 # 60 B -56 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 334851400 | -7650111500 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4244.0.9.10.231-2025 |  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Suelo Expansión | Obra nueva | UND | 1 | Carrera 121 BIS # 60-110 | Plan Parcial Capchipay | En alistamiento | 0 | 0 | 2025 | 24-06-2025 | 2025-11-30 |  | 335065900 | -7650089800 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Subsidios para cierre financiero | Vivienda nueva | Empréstito | Asignación del Subsidio Distrital de Vivienda para el cierre financiero | Pendiente Asignar | Distrito | Obra nueva | UND | 1 | Distrito | Distrito | En alistamiento | 3047144100 | 0 | [8 empty] | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010167 |  | Canchas | Empréstito | Adecuación del Espacio Publico (Sentencia relocalización) | Pendiente aportar al Fideicomiso | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P ENTRE CARRERA 26 L Y TRANSVERSAL 72W | Charco Azul y El Pondaje | En alistamiento | 596240746 | 0 | 2025 |  |  |  | 343017300 | -7648948000 |  |  | Obras equipamientos |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 G9 # 73B-30 | JOSE MANUEL MARROQUIN II ETAPA | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 3.432312 | -76.482446 |  |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26L # 118-46 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 341748930 | -7647063260 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26J # 112 - 24 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 342051480 | -7647159430 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-58 APTO 104 BLOQUE 12 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343089760 | -7648907860 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3 - 40 APTO 201 BLOQUE 10 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343167940 | -7648837580 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-08 APTO 202 BLOQUE 18 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343121340 | -7648862530 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-59 APTO 202 BLOQUE 3 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343166700 | -7648880430 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-58 APTO 103 BLOQUE 2 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343157230 | -7648865480 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-52 APTO 104 BLOQUE 1 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343152540 | -7648851490 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-21 APTO 104 BLOQUE 7 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343195500 | -7648832720 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26I1-43 APTO 504 BLOQUE 14 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343110910 | -7648909380 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-24 APTO 202 BLOQUE 19 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343108610 | -7648870440 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26I1-43 APTO 304 BLOQUE 14 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343110910 | -7648909380 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26I1-43 APTO 404 BLOQUE 14 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343110910 | -7648909380 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-59 APTO 104 BLOQUE 3 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343170240 | -7648871960 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-24 APTO 101 BLOQUE 9 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343180380 | -7648828630 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-40 APTO 102 BLOQUE 10 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343165550 | -7648833770 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 49A # 18-28 | SAN JUDAS TADEO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 340655250 | -7652455180 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-21 APTO 201 BLOQUE 7 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343200100 | -7648839100 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26N # 108-04 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 341888190 | -7647450420 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-58 APTO 104 BLOQUE 2 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343161150 | -7648863390 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-08 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343121340 | -7648862530 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 112 # 26J-86 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 342023000 | -7647244190 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H 3 - 52 APTO 103 BLOQUE 1 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343148900 | -7648854250 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-40 APTO 302 BLOQUE 10 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343165550 | -7648833770 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-24 APTO 204 BLOQUE 19 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343104690 | -7648877960 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-40 APTO 304 BLOQUE 10 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343161720 | -7648841960 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-58 APTO 402 BLOQUE 12 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343081630 | -7648903580 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26I1-21 APTO 503 BLOQUE 17 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343129380 | -7648876440 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26I1-21 APTO 501 BLOQUE 17 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343129570 | -7648885670 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26K1 # 108-74 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 341953030 | -7647341570 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-52 APTO 203 BLOQUE 11 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343077990 | -7648896910 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 108 # 26K1-32 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 341969280 | -7647419150 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 115 # 26J-79 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 341956440 | -7647113820 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-24 APTO 104 BLOQUE 9 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343174260 | -7648833390 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26N # 106-32 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 341934580 | -7647519070 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-40 APTO 104 BLOQUE 10 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343161720 | -7648841960 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-15 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343137710 | -7648898340 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-43 APTO 104 BLOQUE 4 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343182680 | -7648863010 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 120 # 26I-04 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 342077230 | -7646848020 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-52 APTO 203 BLOQUE 1 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343148900 | -7648854250 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 18 # 48-20 | SAN JUDAS TADEO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 340802460 | -7652490180 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 16 # 35-36 | CRISTOBAL COLÓN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 342122310 | -7652513400 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 46 # 18-95 | SAN JUDAS TADEO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 341035020 | -7652345770 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 6 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 2E # 72-110 | JORGE ELIECER GAITÁN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 347180930 | -7648249300 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 32A # 15-17 | CRISTOBAL COLÓN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 342499090 | -7652571350 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-24 APTO 302 BLOQUE 9 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343178090 | -7648824920 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-40 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343095790 | -7648878250 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-52 APTO 201 BLOQUE 11 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343077800 | -7648888630 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-08 APTO 402 BLOQUE 8 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343190430 | -7648816540 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-21 APTO 502 BLOQUE 7 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343203920 | -7648836250 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-24 APTO 401 BLOQUE 9 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343180380 | -7648828630 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26I1-21 APTO 202 BLOQUE 17 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343133780 | -7648883290 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-40 APTO 303 BLOQUE 10 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343159810 | -7648837770 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-08 APTO 104 BLOQUE 8 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343186320 | -7648824630 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-27 APTO 204 BLOQUE 5 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343194740 | -7648855100 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P #26I1-40 APTO 302 BLOQUE 20 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343095790 | -7648878250 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26I1-43 APTO 104 BLOQUE 14 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343110910 | -7648909380 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-08 APTO 501 BLOQUE 8 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343192730 | -7648820150 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-58 APTO 203 BLOQUE 12 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343085750 | -7648910150 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-08 APTO 203 BLOQUE 18 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343114740 | -7648866630 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-43 APTO 201 BLOQUE 4 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343176170 | -7648867860 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-58 APTO 202 BLOQUE 12 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343081630 | -7648903580 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-43 APTO 202 BLOQUE 4 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343179240 | -7648871480 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26 M # 108-03 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 341940090 | -7647423430 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-08 APTO 502 BLOQUE 18 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343121340 | -7648862530 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-58 APTO 503 BLOQUE 2 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343157230 | -7648865480 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-27 APTO 101 BLOQUE 5 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343188710 | -7648859290 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-24 APTO 403 BLOQUE 9 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343171390 | -7648829200 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-27 APTO 201 BLOQUE 5 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343188710 | -7648859290 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-52 APTO 104 BLOQUE 11 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343081630 | -7648894820 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-21 APTO 403 BLOQUE 7 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343199430 | -7648830250 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P #26I1-40 APTO 104 BLOQUE 20 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343091680 | -7648886060 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-24 APTO 404 BLOQUE 19 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343104690 | -7648877960 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-52 APTO 403 BLOQUE 1 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343148900 | -7648854250 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-58 APTO 404 BLOQUE 2 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343161150 | -7648863390 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-58 APTO 101 BLOQUE 12 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343085550 | -7648901200 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 P# 26I1-52 APTO 502 BLOQUE 11 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343073780 | -7648890820 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I-40 APTO 503 BLOQUE 20 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343089380 | -7648882150 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-27 APTO 502 BLOQUE 5 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343190910 | -7648863010 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26I1-43 APTO 503 BLOQUE 14 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343113210 | -7648912810 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-24 APTO 502 BLOQUE 19 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343108610 | -7648870440 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26J # 114-02 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 342031850 | -7647112200 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26I1-15 APTO 201 BLOQUE 16 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343137710 | -7648898340 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26I1-43 APTO 403 BLOQUE 14 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343113210 | -7648912810 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26I1-59 APTO 104 BLOQUE 13 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343098190 | -7648916620 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-59 APTO 302 BLOQUE 3 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343166700 | -7648880430 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 # 26H3-59 APTO 204 BLOQUE 3 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343170240 | -7648871960 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26F # 112-64 | MANUELA BELTRAN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 342361690 | -7646941760 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 15 # 32A-15 | CRISTOBAL COLÓN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 342466900 | -7652581340 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-27 APTO 103 BLOQUE 5 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343197610 | -7648859010 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26H3-24 APTO 501 BLOQUE 9 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343180380 | -7648828630 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 6 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 3 # 72A-56 | JORGE ELIECER GAITÁN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 347147660 | -7648227610 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-21 APTO 203 BLOQUE 7 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343199430 | -7648830250 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 6 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 3 # 72A-50 | JORGE ELIECER GAITÁN | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 347147660 | -7648227610 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P #26I1-52 APTO 401 BLOQUE 11 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343077800 | -7648888630 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72N # 26H3-27 APTO 401 BLOQUE 5 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343188710 | -7648859290 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 49 # 18-53 | SAN JUDAS TADEO | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 340762130 | -7652426390 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
42444.0.9.10.415-2025 |  | 2024760010168 | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Vivienda mejoramiento | Empréstito | Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | Asignar y/o transferir Subsidio Distrital de Vivienda modalidad Mejoramiento de Vivienda a los hogares postulantes. | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72P # 26I1-40 APTO 502 BLOQUE 20 | LOS LAGOS | En alistamiento | 15037888.7195 | 0 | 2025 | 19-01-2026 | 2026-06-30 |  | 343095790 | -7648878250 | SECOP II |  | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.21.478 de 2025 | 4244.0.12.1.093-2025 | 2024760010165 | Gerencia proyectos que generan la oferta habitacional | Vivienda nueva | Empréstito | Gerencia/Asistencia técnica proyecto Pondaje | Gerencia proyectos de vivienda | COMUNA 13 | Obra nueva | UND | 1 | DIAGONAL 71A1 ENTRE CARRERA 24 Y DIAGONAL 72C | Charco Azul y El Pondaje | En ejecución | 503910306 | 100 | 2025 | 10-10-2025 | 2027-11-30 |  | 3.436522 | -76.488347 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.9092405 | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.21.478 de 2025 | 4244.0.12.1.093-2025 | 2024760010165 | Gerencia proyectos que generan la oferta habitacional | Vivienda nueva | Empréstito | Gerencia/Asistencia técnica proyecto Mz167 | Gerencia proyectos de vivienda | COMUNA 03 | Obra nueva | UND | 1 | Calle 13 Carrera 13 | San Pascual | En ejecución | 671880409 | 100 | 2025 | 10-10-2025 | 2025-12-05 |  | 3.444038 | -76.528396 | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.9092405 | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.21.478 de 2025 | 4244.0.12.1.093-2025 | 2024760010165 | Gerencia proyectos que generan la oferta habitacional | Vivienda nueva | Empréstito | Gerencia/Asistencia técnica proyecto SAE | Gerencia proyectos de vivienda | COMUNA 19 | Obra nueva | UND | 1 | Comuna 19 | Comuna 19 | En ejecución | 204083674 | 100 | 2025 | 10-10-2025 | 2025-12-05 |  |  |  | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.9092405 | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4147.010.21.478 de 2025 | 4244.0.12.1.093-2025 | 2024760010165 | Gerencia proyectos que generan la oferta habitacional | Vivienda nueva | Empréstito | Gerencia/Asistencia técnica proyecto SAE | Gerencia proyectos de vivienda | COMUNA 10 | Obra nueva | UND | 1 | Comuna 10 | Comuna 10 | En ejecución | 204083674 | 100 | 2025 | 10-10-2025 | 2025-12-05 |  |  |  | SECOP II | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.9092405 | Subsidios |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV |  | Obra nueva | UND | 1 |  |  | En alistamiento | 279791270.6667 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 | [5 empty] | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV |  | Obra nueva | UND | 1 |  |  | En alistamiento | 279791270.6667 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 | [5 empty] | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV |  | Obra nueva | UND | 1 |  |  | En alistamiento | 279791270.6667 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 | [5 empty] | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV |  | Obra nueva | UND | 1 |  |  | En alistamiento | 279791270.6667 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 | [5 empty] | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV |  | Obra nueva | UND | 1 |  |  | En alistamiento | 279791270.6667 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 | [5 empty] | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV |  | Obra nueva | UND | 1 |  |  | En alistamiento | 279791270.6667 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 | [5 empty] | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV |  | Obra nueva | UND | 1 |  |  | En alistamiento | 279791270.6667 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 | [5 empty] | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV |  | Obra nueva | UND | 1 |  |  | En alistamiento | 279791270.6667 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 | [5 empty] | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV |  | Obra nueva | UND | 1 |  |  | En alistamiento | 279791270.6667 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 | [5 empty] | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
|  | 2024760010165 | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios | Empréstito | Compra de predios Cristo Rey | Adquisición predios Cristo Rey Tramo III y IV |  | Obra nueva | UND | 1 |  |  | En alistamiento | 279791270.6667 | 0 | 2025 | 20-10-2025 | 2026-03-30 | [5 empty] | Espacio Público |  | Secretaría de Vivienda Social y Habitat
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA MÚLTIPLE LA FORTUNA | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 1 | Adecuaciones | UND | 1 | AV. 2 OESTE # 20-00 | TERRON COLORADO | En ejecución | , | 5 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.449839 | -76.5613 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 | 4162.010.26.1.5086-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | COLISEO LA MUTIS | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 1 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 18A # 6 OESTE - 58 | TERRON COLORADO | En alistamiento | 33872391 | 100 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.454057 | -76.558366 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 | 4162.010.26.1.5086-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA MULTIPLE LOS ALAMOS | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 2 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 56 NORTE Y 57ANORTE AVENIDA 2D NORTE Y 2E NORTE | CIUDAD LOS ALAMOS | En alistamiento | 371848149 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.484472 | -76.508473 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 | 4162.010.26.1.5086-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO LA ISLA | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 2 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 42 NORTE Y 44 NORTE, AVENIDA 2A NORTE | LA ISLA | En alistamiento | 371848149 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.474537 | -76.514442 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 | 4162.010.26.1.5086-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO LA MERCED | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 2 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 47B NORTE Y 49 NORTE, AVENIDA 2E NORTE Y 2H NORTE | LA MERCED | En alistamiento | 384109545 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.480315 | -76.513157 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO VIPASA | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 2 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 42 NORTE Y 43 NORTE, AVENIDAS 3D NORTE Y 3F NORTE | VIPASA | En ejecución | 22637944 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.478215 | -76.520157 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | UNIDAD RECREATIVA BRISAS DE LOS ALAMOS | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 2 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 73 NORTE Y 73 BIS NORTE, AVENIDAS 2B1 Y 2B2.. | BRISAS DE LOS ALAMOS | En ejecución | 33019072 | 44 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.49305096 | -76.5050638 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA MULTIPLE UR LOS CRISTALES | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 3 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 14 OE CON CALLE 9 OE | EL NACIONAL | En ejecución | 36488947 | 100 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.443499211 | 76.53292657 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO CALIMA | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 4 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 66 Y 67 NORTE CARRERAS 6 Y 7 | CALIMA | En alistamiento | 348248344 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.485516 | -76.502326 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA MULTIPLE LAS DELICIAS | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 4 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 38 Y 39, CARRERA 4 | LAS DELICIAS | En ejecución | 25874439 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.463246 | -76.508938 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO LA ESMERALDA | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 4 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 41 Y 42, CARRERAS 6B Y 7 | LA ESMERALDA | En ejecución | 40360039 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.458716 | -76.508053 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO GUAYACANES II | ADECUACION CANCHA MULTIPLE - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 5 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 64A Y 65, CARRERAS 1D-BIS Y 1E. | GUAYACANES II | En alistamiento | 364686075 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.472667 | -76.490332 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO LOS ALMENDROS | ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 5 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 60 Y CALLE 62, CARRERA 2 Y 2B | LOS ALMENDROS | En alistamiento | 182526964 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.470132 | -76.492789 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO VILLA DEL PRADO SECTOR 6 | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 5 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 60D Y 61B, CARRERAS 4C Y 4D-BIS. | VILLA DEL PRADO SECTOR 6 | En ejecución | 22343773 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.466358 | -76.491969 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO URB CHIMINANGOS I | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 5 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 64A, 66 Y 68, CARRERA 1C | CHIMINANGOS I | En ejecución | 36858013 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.477754 | -76.490225 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | UNIDAD RECREATIVA CALIMIO NORTE | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 6 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 76 ENTRE 1A2 Y CARRERA 1A4 | CALIMIO NORTE | En alistamiento | 371848149 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.48984 | -76.485043 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO FLORALIA I MULLER | ADECUACION CANCHA MULTIPLE - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 6 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 9 NORTE # 83F - 86 | FLORALIA I | En alistamiento | 653111415 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.501355 | -76.493391 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA DE FUTBOL LA INMACULADA PETECUY II | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 6 | Adecuaciones | UND | 1 | CRA 1A14 # 76 - 00 | PETECUY II | En ejecución | 102824465 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.482028 | -76.482629 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO PUENTE DEL COMERCIO | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 6 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 71C NORTE, CARRERA 2A NORTE | PUENTE DE COMERCIO | En ejecución | 38274470 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.491748 | -76.490691 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO FLORALITA | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 6 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 8N # 72 F-00 | FLORALIA | En ejecución | 33833812 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.495201 | -76.49623 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA SINTÉTICA SAN LUIS I | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 6 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 71 1A-10 | SAN LUIS I | En ejecución | 117061228 | 100 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.48154 | -76.487524 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | UNIDAD RECREATIVA LA RIVERA | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 6 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 70C CON CARRERA 1J | LA RIVERA I | En ejecución | 131426661 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.474258 | -76.485432 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA MÚLTIPLE SIETE DE AGOSTO | ADECUACION CANCHA MULTIPLE - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 7 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 11A # 72 - 00 | SIETE DE AGOSTO | En alistamiento | 634518790 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.447198 | -76.486869 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA DE BALONCESTO ALFONSO LOPEZ I | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 7 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 7H bis # 81 - 00 | ALFONSO LOPEZ I | En ejecución | 40958871 | 100 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.463162 | -76.479333 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA MULTIPLE DE BALONCESTO ALFONSO LOPEZ II | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 7 | Adecuaciones | UND | 1 | Carrera 7D1 # 81 - 00 | ALFONSO LOPEZ II | En ejecución | 51526733 | 20 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.463162 | -76.479333 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO LAS CEIBAS | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 7 | Adecuaciones | UND | 1 | K 7V BIS # 61 - 00 | LAS CEIBAS | En ejecución | 36720638 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.458557 | -76.478751 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | UNIDAD RECREATIVA SIETE DE AGOSTO | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 7 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 72 #8B-11 | SIETE DE AGOSTO | En ejecución | 135937332 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.450516 | -76.484921 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO INFANTIL VILLA COLOMBIA | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 8 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 49, CARRERAS 12E Y 13 | VILLA COLOMBIA | En ejecución | 45203677 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.446034 | -76.501216 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO LA NUEVA BASE (CANCHA DE COLORES) | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 8 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 62, CARRERAS 11A Y 11E | LA NUEVA BASE | En ejecución | 97325519 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.447701 | -76.492045 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO VILLA COLOMBIA | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 8 | Mantenimiento | UND | 1 | CALLE 49, CARRERA 10 | VILLA COLOMBIA | En ejecución | 124822333 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.451003 | -76.50065 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO JUNIN | ADECUACION CANCHA MULTIPLE - MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 9 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 24 #12A - 12 | JUNIN | En alistamiento | 510010003 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.431849 | -76.528425 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE - MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA MÚLTIPLE EL GUABAL | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 40 CON CALLE 18 | EL GUABAL | En ejecución | 71030983 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.418114 | -76.523243 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO COLSEGUROS LOS ANDES | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 31 ENTRE CALLE 12 y 12C | COLSEGUROS LOS ANDES | En ejecución | 35900857 | 100 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.428059 | -76.529506 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO SAN CRISTOBAL | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 10 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERAS 26 Y 28 CON CALLES 23 Y 25 | SAN CRISTOBAL | En ejecución | 119029132 | 100 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.430391 | -76.520465 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO SAN JUAN BAUTISTA | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 10 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERA 41 Y 42A ENTRE CALLE 13A Y 13C | EL GUABAL | En ejecución | 141991416 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.416508 | -76.530182 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO EL JARDIN | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 31 # 27 - 00 | EL JARDIN | En ejecución | 32328600 | 100 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.426096 | -76.517117 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO SAN PEDRO | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 12 | Adecuaciones | UND | 1 | DIAGONALES 31 y 32, CARRERAS 29B y 31 | SAN PEDRO CLAVER | En ejecución | 34307266 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.424834 | -76.504583 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO LA BOMBONERA | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 11 | Mantenimiento | UND | 1 | CALLES 29 y 31, CARRERAS 36A y 37 | SAN CARLOS | En ejecución | 100517920 | 81 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.420383 | -76.51534 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE N 2 NUEVA FLORESTA | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 12 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 25A CON CALLE 58 | NUEVA FLORESTA | En ejecución | 304248837 | 2 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.438935 | -76.493997 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO Y CANCHA MÚLTIPLE JULIO RINCÓN | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 12 | Adecuaciones | UND | 1 | TRASVERSAL 54 ENTRE DIAGONAL 28E Y CALLE 70 ENTRE CALLE 55 Y CALLE 56 | JULIO RINCON | En ejecución | 32345785 | 100 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.438532 | -76.494364 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | UNIDAD RECREATIVA 12 DE OCTUBRE | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 12 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28F # 150-00 | DOCE DE OCTUBRE | En alistamiento | 35339647 | 35 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.427918 | -76.503305 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA SINTETICA NUEVA FLORESTA | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 12 | Mantenimiento | UND | 1 | CALLE 57 y 58 ENTRE CARRERA 25B y 26 | NUEVA FLORESTA | En alistamiento | 119422845 | 67 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.438532 | -76.494364 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO POBLADO I | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 42B Y 43 ENTRE CARRERAS 29C Y 30 | POBLADO I | En ejecución | 371848149 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.419207 | -76.49907 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO ULPIANO LLOREDA | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 23B # 72-00 | ULPIANO LLOREDA | En ejecución | 371848149 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.441783 | -76.489236 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA MULTIPLE COMUNEROS LA FULIN 2 | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28B1 # 72R - 00 | COMUNEROS II | En alistamiento | 36167824 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.424204 | -76.491289 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO CALIPSO 2 | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28E CON CALLE 72 y C 72F | CALIPSO II | En ejecución | 40053057 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.425855 | -76.499338 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | UNIDAD RECREATIVA VILLA DEL LAGO | ADECUACION DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | DIAGONAL 71A1 # 25C - 01 | VILLA DEL LAGO | En alistamiento | 1089645207 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.436147 | -76.489086 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | UNIDAD RECREATIVA EL DIAMANTE | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 13 | Mantenimiento | UND | 1 | CRA. 31 # 40-12 | EL DIAMANTE | En ejecución | 143166806 | 45 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.420695 | -76.502486 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO MARROQUIN I | ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES - RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | DIAGONAL 26P 2 #87-17 | MARROQUIN I | En alistamiento | 301743567 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.425034 | -76.479923 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES - RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHAS MULTIPLES LAS GEMELAS | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26K Y 26J2 CON CALLE 106 Y 108 | MANUELA BELTRAN | En ejecución | 48253270 | 100 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.420934 | -76.47417 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO CANDELARIA | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | KR 26A3 Y KR 26B1 ENTRE CL 79 Y CL 80 | ALFONSO BONILLA ARAGON | En alistamiento | 223104557 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.421824 | -76.484019 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO PILAR TAYRONA | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | CALLES 73 Y 85 CON CARRERA 28D | ALFONSO BONILLA ARAGON | En ejecución | 114759832 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.417899 | -76.485456 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | UNIDAD RECREATIVA PUERTAS DEL SOL 5 | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | CALLES 98, 99 Y 105, CARRERA 26C | PUERTAS DEL SOL 5 | En alistamiento | 355771528 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.425621 | -76.471614 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA MÚLTIPLE COMUNEROS I SECTOR EL FARO | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28F ENTRE CALLES 72Y Y 28F | COMUNEROS I | En alistamiento | 351053716 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.416652 | -76.492648 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO CANCHAS LAS GEMELAS MOJICA | ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 E2 CON CALLE 72 Y Y 72Z2 | MOJICA | En alistamiento | 182526965 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.417448 | -76.491266 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | UNIDAD RECREATIVA EL VALLADO | ADECUACION CANCHA MULTIPLE - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 41 #54-55 | EL VALLADO | En alistamiento | 554375114 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.405154 | -76.499508 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO MORICHAL 2A | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 43B Y 44 CON CALLES 55 Y 56 | MORICHAL 2A | En ejecución | 36784286 | 60 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.397424 | -76.504799 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO LA AMISTAD | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA. 39C y 38B CALLE 56 | EL VALLADO II | En ejecución | 30852145 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.407161 | -76.495586 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO MORICHAL 3 | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 55 ENTRE CARRERAS 43 C 44 | RECREATIVO MORICHAL III | En ejecución | 34336391 | 100 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.39847 | -76.506321 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO MORICHAL 4 | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 15 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 56 Y 56C CON CARRERA 42B Y 42C2 | MORICHAL IV | En ejecución | 36184055 | 5 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.398767 | -76.502963 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA SINTETICA BAJO CIUDAD CORDOBA 1 | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 15 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERA 41E ENTRE CALLES 54 y 54D | BAJOS DE CIUDAD CORDOBA I | En ejecución | 491930037 |  | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.403532 | -76.501383 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO CANCHAS LAS GEMELAS MOJICA | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 15 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERA 28E2 CON CALLE 72Y Y 72Z2 | MOJICA | En ejecución | 99708280 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.417448 | -76.491266 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO DEL VALLADO | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA-ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 15 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERAS 40C Y 41B CON CALLE 50 Y 51 | EL VALLADO | En ejecución | 417317467 |  | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.406907 | -76.502053 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA-ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA SINTÉTICA REPÚBLICA DE ISRAEL | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 16 | Mantenimiento | UND | 1 | CRA. 43B CON CALLES 38 Y 39A | REPUBLICA DE ISRAEL | En alistamiento | 127031240 | 15 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.409213 | -76.515658 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO CIUDAD 2000 | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA-ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 16 | Mantenimiento | UND | 1 | CRA. 68 CON CALLE 34 | CIUDAD 2000 | En ejecución | 168873207 |  | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.395749 | -76.519363 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA-ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO REPÚBLICA DE ISRAEL | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 16 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERA 43 Y 43B CON CALLE 44 Y 46 | REPUBLICA DE ISRAEL | En ejecución | 110664112 | 15 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.406006 | -76.511124 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | UNIDAD RECREATIVA LAS PALMAS | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 16 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERA 40 # 44 - 00 | ANTONIO NARIÑO | En ejecución | 130325686 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.412985 | -76.505581 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO CIUDAD CAPRI | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 17 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLES 10A Y 10A, CARRERAS 76 Y 78A | CIUDAD CAPRI | En alistamiento | 344909035 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.388861 | -76.54155 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO SANTA ANITA | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 17 | Adecuaciones | UND | 1 | K 51 # 11 - 00 | SANTA ANITA LA SELVA | En alistamiento | 308249760 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.408438 | -76.537867 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO LA PLAYA | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 17 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 96 # 7A - 01 | LA PLAYA | En alistamiento | 454126747 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.375894 | -76.540532 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO ALTOS DEL CANEY | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 17 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 85C # 36 - 42 | EL CANEY IV | En ejecución | 43211023 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.380584 | -76.520935 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO PRIMERO DE MAYO | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 17 | Mantenimiento | UND | 1 | K 56A # 13F - 14 | PRIMERO DE MAYO | En ejecución | 96853337 | 71 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.403168 | -76.532466 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | UNIDAD RECREATIVA LOURDES | ADECUACION CANCHA MULTIPLE-ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 70 # 1A - 13 | LOURDES | En alistamiento | 604672467 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.392875 | -76.554657 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE-ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO BUENOS AIRES | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 72 CON CALLE 3C | BUENOS AIRES | En ejecución | 43695707 | 100 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.392729 | -76.547921 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO URBANIZACION NAPOLES | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 78 # 3E - 00 | URBANIZACION NAPOLES | En ejecución | 27620658 | 100 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.388133 | -76.548492 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO FARALLONES | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 18 | Mantenimiento | UND | 1 | CALLE 2 # 71 - 84 | LOS FARALLONES | En ejecución | 128661199 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.392246 | -76.552923 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO FRANCISCO ELADIO RAMIREZ | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 18 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERA 77 # 3A - 21 | FRANCISCO ELADIO RAMIREZ | En ejecución | 128457852 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.386596 | -76.547285 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE LA CAROLINA | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 52 # 8F - 00 | CAMINO REAL | En alistamiento | 367154214 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.408824 | -76.543364 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO PAMPALINDA | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 62 Y 63A # 2 - 00 | PAMPALINDA | En ejecución | 30774108 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.402535 | -76.552449 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO SEGUROS PATRIA | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 19 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 62 # 9 - 00 | SEGUROS PATRIA | En ejecución | 37639511 | 100 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.402991 | -76.54271 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1059-2025 |  | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE DE BELISARIO | ADECUACION CANCHA MULTIPLE - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 54A # 1 - 00 | BELISARIO CAICEDO | En alistamiento | 454175822 | 0 | 2025 | 1/11/2025 | 2026-03-02 |  | 3.41249 | -76.556492 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40683615&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION CANCHA MULTIPLE - ADECUACION DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | UNIDAD RECREATIVA LA ESTRELLA | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA-ADECUACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 20 | Mantenimiento | UND | 1 | CALLE 8 OE #42-02 | SILOE | En ejecución | 361622421 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.424771 | -76.557594 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA-ADECUACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA COMPARTIR III | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 21 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 101B Y 101D ENTRE CARRERAS 23A Y 23B | COMPARTIR III | En ejecución | 100177861 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.432305 | -76.466035 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA MULTIPLE Y GIM. CALISTENIA EL REMANSO | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 21 | Adecuaciones | UND | 1 | CRA 26J # 123C 00 | REMANSOS DE COMFANDI | En ejecución | 94462010 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.41734 | -76.465407 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | CANCHA MULTPILE LA PRADERA | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 21 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 27 I CON CALLE 122B | POTRERO GRANDE | En ejecución | 81619437 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.410877 | -76.47049 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | PARQUE RECREATIVO LA ARBOLEDA | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 21 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 122 B CRA 28B y CRA 28C BIS | POTRERO GRANDE | En ejecución | 41487820 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.409364 | -76.471225 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | SALON MULTIPLE PIZAMOS I | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 21 | Adecuaciones | UND | 1 | CRA 28F2 #122D-00 | PIZAMOS I | En ejecución | 42333327 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.400757 | -76.474248 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION DE SUPERFICIE DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.1058-2025 | 4162.010.26.1.3229-2025 | 2.0248e+17 | Grupo Licitación 2 | Infraestructura recreo deportiva | Empréstito | POLIDEPORTIVO VALLE GRANDE | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | COMUNA 21 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERA 24F 82B-00 | VALLE GRANDE | En ejecución | 128661199 | 0 | 2025 | 10/10/2025 | 2025-12-15 |  | 3.435714 | -76.471659 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40365146&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | ESCENARIO DEPORTIVO OLAYA HERRERA | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, Y DOTACIÓN DE BANCAS | COMUNA 4 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERA 8 N ENTRE CALLE 48 N Y 50 N B | OLAYA HERRERA | En ejecución | 63896153 | 40.43 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.477866 | -76.51011 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, Y DOTACIÓN DE BANCAS | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | PARQUE RECREATIVO VILLA DEL SOL | ADECUACIÓN DE SUPERFICIES SEGURAS EN JUEGOS INFANTILES | COMUNA 5 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 1 A 6 ENTRE CALLES 62 Y 62A | VILLA DEL SOL | En ejecución | 285497545 | 1.18 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.480324 | -76.495242 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACIÓN DE SUPERFICIES SEGURAS EN JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | PARQUE RECREATIVO VILLA DEL PRADO SECTOR 6 | ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 5 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 4C Y 4D BIS ENTRE CALLES 60D Y 61B | VILLA DEL PRADO SECTOR 6 | En ejecución | 166713013 | 2.43 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.466358 | -76.491969 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | CANCHA MULTIPLE BARRIO LA RIVIERA | ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE | COMUNA 5 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 3 CON CALLE 58 Y 59 | LA RIVERA | En ejecución | 307689848 | 30.92 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.467269 | -76.494922 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | PARQUE RECREATIVO FLORALIA I -LA VIRGEN | ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 6 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 5N Y 9N ENTRE CALLES 83 F Y 84 | FLORALIA | En ejecución | 145804206 | 2.08 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.500116 | -76.492527 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | ESCENARIO ALFONSO LOPEZ II | INSTALACIÓN DE GRADERÍAS Y JUEGOS INFATILES | COMUNA 7 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 81 ENTRE CARRERAS 7D3 Y CARRERA 7H BIS | ALFONSO LOPEZ | En ejecución | 92353581 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.461495 | -76.479182 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | INSTALACIÓN DE GRADERÍAS Y JUEGOS INFATILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | ESCENARIO DEPORTIVO FEPICOL | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA Y CANCHA MULTIPLE | COMUNA 7 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERA 7C ENTRE CALLES 68A Y 69 | FEPICOL | En ejecución | 76346522 | 4 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.46193 | -76.485832 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICA Y CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | ESCENARIO DEPORTIVO LA SELVA | ADECUACIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS | COMUNA 10 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 14 CON CARRERA 47 | LA SELVA | En ejecución | 685457484 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.410163 | -76.529681 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | ESCENARIO PRADOS DE ORIENTE | ADECUACION DE PISTA DE TROTE | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 25A Y CARRERA 24A ENTRE CALLES 28A Y 29 | PRADOS DE ORIENTE | En ejecución | 273434948 | 100 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.432042 | -76.515338 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION DE PISTA DE TROTE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | PARQUE RECREATIVO LA PRIMAVERA | ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 11 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 33A Y 33C ENTRE CALLES 35 Y 35 A | LA PRIMAVERA | En ejecución | 222276372 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.422209 | -76.508348 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | CANCHA MULTIPLE BARRIO POBLADO II | ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE | COMUNA 13 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 28 CON CALLE 72 Y | POBLADO II | En ejecución | 247515375 | 39.39 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.419563 | -76.492269 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | CANCHA MULTIPLE BARRIO MANUELA BELTRAN | ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 26J3 Y CARRERA 26L ENTRE CALLES 116 Y 118 | MANUELA BELTRAN | En ejecución | 259345333 | 26.87 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.421001 | -76.469557 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | CANCHA MULTIPLE LAS ORQUIDEAS | CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN | COMUNA 14 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 109 CON CARRERA 27D -101 | LAS ORQUIDEAS | En ejecución | 81338152 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.414729 | -76.47666 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS DE PROTECCIÓN | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | CANCHA MULTIPLE MARROQUIN I - VILLA FATIMA | MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL ESCENARIO | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | TRANSVERSSAL 103 Y CALLE 95 ENTRE CARRERAS 26P15 Y 26P16 | MARROQUIN II | En ejecución | 47362536 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.420239 | -76.478749 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO AL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL ESCENARIO | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | CIUDADELA SAN MARCOS | MANTENIMEINTO DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | CALLE 86 A CON CARRERA 26G3 | CIUDADELA SAN MARCOS | En ejecución | 99914433 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.429019 | -76.475928 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMEINTO DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | ESCENARIO VILLA SAN MARCOS | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICAA | COMUNA 14 | Mantenimiento | UND | 1 | CALLE 94 CON CARRERA 26G2 | VILLA SAN MARCOS | En ejecución | 226334818 | 47 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.426339 | -76.474298 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE CANCHA SINTETICAA | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | CANCHA MULTIPLE BARRIO MARINO RENGIFO | ADECUACION DE CANCHA MULTIPLE | COMUNA 16 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 38 Y 40 ENTRE CARRERA 41H Y 41 F | MARINO RENGIFO | En ejecución | 227547008 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.412966 | -76.511992 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION DE CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | ESCENARIO CIUDAD REAL | ADECUACION DE PLACA MULTIPLE | COMUNA 17 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 81A 1 Y CARRERA 81 ENTRE CALLES 49 Y 48A | CIUDAD REAL | En ejecución | 112227793 | 77 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.387191 | -76.515133 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACION DE PLACA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | CANCHA MULTIPLE VALLE DEL LILI | CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA PROTECTORA CANCHA MULTIPLE | COMUNA 17 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 34 ENTRE CARRERAS 94 Y 96 | VALLE DEL LILI | En ejecución | 131522053 | 64 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.374638 | -76.522086 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | CONSTRUCCIÓN DE PANTALLA PROTECTORA CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | POLIDEPORTIVO BARRIO LIMONAR | ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES | COMUNA 17 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 15 CON CARRERA 64A | LIMONAR | En ejecución | 264662901 | 7 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.399553 | -76.530308 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACIÓN ZONA DE JUEGOS INFANTILES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | CANCHA MULTIPLE QUINTAS DEL REFUGIO | RECUPERACION CANCHA MULTIPLE | COMUNA 18 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 1C ENTRE CARRERAS 68 Y 69 | QUINTAS DEL REFUGIO | En ejecución | 234978714 | 28 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.394333 | -76.554255 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACION CANCHA MULTIPLE | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | CANCHA MULTIPLE PUEBLO JOVEN | ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO | COMUNA 20 | Adecuaciones | UND | 1 | DIAGONAL 48 OESTE ENTRE CARRERAS 54A Y 54B | PUEBLO JOVEN | En ejecución | 39642435 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.422273 | -76.562118 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | PARQUE RECREATIVO PIZAMOS I | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CONCRETO | COMUNA 21 | Adecuaciones | UND | 1 | CALLE 122 D ENTRE CARRERAS 28Q Y 29 | PIZAMOS I | En ejecución | 136059784 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.400821 | -76.47429 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CONCRETO | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | CANCHA MULTIPLE COMPARTIR III | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE CANCHA MULTIPLE GRADERIAS - ANDENES | COMUNA 21 | Adecuaciones | UND | 1 | CARRERA 22A Y 22B ENTRE CALLES 101B Y 101 D | COMPARTIR | En ejecución | 97837864 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.432683 | -76.463787 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | RECUPERACIÓN DE SUPERFICIE CANCHA MULTIPLE GRADERIAS - ANDENES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | ESCENARIO DEPORTIVO PIZAMOS III | MANTENIMIENTO DE KIOSCO, CONSTRUCCION DE SENDERO, DEMOLICION DE CERRAMIENTO | COMUNA 21 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERA 28D CON CALLE 120B | PIZAMOS III | En ejecución | 165267454 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.410293 | -76.47406 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DE KIOSCO, CONSTRUCCION DE SENDERO, DEMOLICION DE CERRAMIENTO | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | PARQUE RECREATIVO NAVARRO LA ESMERALDA | MANTENIMIENTOS BIOSALUDABLES - CANCHA MULTIPLE Y TABLEROS | Navarro | Mantenimiento | UND | 1 | FRENTE A LA IGLESIA SEÑORA DEL CARMEN, SECTOR NAVARRO LA ESMERALDA. ( RURAL) | SECTOR LA ESMERALDA | En ejecución | 36307230 | 13 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.386985712 | -76.46442075 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTOS BIOSALUDABLES - CANCHA MULTIPLE Y TABLEROS | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | PARQUE RECREATIVO NAVARRO -LA COQUERA | MANTENIMIENTO DEMARCAION CANCHA MULTIPLE Y PANTALLA PROTECCION | Navarro | Mantenimiento | UND | 1 | CABECERA VIA NAVARRO , SECTOR LA COQUERA (RURAL) | SECTOR LA COQUERA | En ejecución | 20494257 | 23 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.388943048 | -76.48521294 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | MANTENIMIENTO DEMARCAION CANCHA MULTIPLE Y PANTALLA PROTECCION | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | PARQUE PRINCIPAL PICHINDE | INSTALACIÓN DE PANTALLA DE PROTECCION | Pichindé | Adecuaciones | UND | 1 | CORREGIMIENTO PICHINDE (RURAL) | CABECERA | En ejecución | 77456940 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.43964029 | -76.6178270 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | INSTALACIÓN DE PANTALLA DE PROTECCION | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0717-2025 | 4162.010.26.1.2481-2025 | 2.0248e+17 | Proyectos de presupuesto participativo vigencia 2025 | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos con destinación específica | GRADERIA CANCHA LA LEONERA | GRADERIAS - AMPLIACION DE LAS EXISTENTES | La Leonera | Adecuaciones | UND | 1 | CORREGIMIENTO LA LEONERA (RURAL) | CABECERA | En ejecución | 82363740 | 0 | 2025 | 2025-08-27 | 2025-12-15 |  | 3.455630361 | -76.63618883 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8223550&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | GRADERIAS - AMPLIACION DE LAS EXISTENTES | Secretaría del Deporte y la Recreación
4162.010.32.1.0665-2024 | 4162.010.26.1774-2024 | 2024760010079 | Proyectos dependencia | Infraestructura recreo deportiva | Ingresos libre destinación | PARQUE SAN JOAQUIN | CONSTRUCCIÓN DE BOWL Y PUMPTRACK | COMUNA 17 | Adecuaciones | UND | 1 | ENTRE CALLE 16, CARRERA 98 Y 94 | URBANIZACIÓN SAN JOAQUIN | Terminado | 545872098 | 100 | 2024 | 04/09/2024 | 2025-04-25 |  | 3.222980 | -76.314170 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32658155&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | CONSTRUCCIÓN DE BOWL Y PUMPTRACK | Secretaría del Deporte y la Recreación
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | GATO DE TEJADA | Mantenimiento de Banderas | COMUNA 02 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 4 Oe. #1-152 | Nomandía | Terminado | 1285200 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.451359641253836 | -76.54303873324453 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de Banderas | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | PORTADA AL MAR | Mantenimiento de Banderas | COMUNA 01 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 4 Oeste #2 Oeste Calle 2 Oeste #30 - 2ª | Portada al mar | Terminado | 1285200 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.4537155132296053 | -76.54999337284515 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de Banderas | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL - CAD | Mantenimiento de Banderas | COMUNA 02 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 2Nte #10-70 | Centenario | Terminado | 1356600 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.4538907909147682 | -76.5340162728597 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de Banderas | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | MENGA | Mantenimiento de Banderas | COMUNA 02 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 6N y Av. 4N con Calle 70 | Zona rural de Cali | Terminado | 1249500 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.4943539445784038 | -76.52276735925865 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de Banderas | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | FUENTE MIAMI | Mantenimiento de Banderas | COMUNA 02 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 4N # 15-33 | San vicente | Terminado | 1285200 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.4491856059485384 | -76.54516921704139 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de Banderas | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | MONUMENTO SEBASTIAN DE BELALCAZAR | Mantenimiento de Banderas | COMUNA 02 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra 2ª #5 Oeste – 2 A5 Oeste – 202 | La Arboleda | Terminado | 1285200 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.4491856059485384 | -76.54516921704139 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de Banderas | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.539-2024 | 4181.010.26.1.539-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE ESCUDOS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL - CAD | Mantenimiento de Escudo | COMUNA 02 | Mantenimiento | UND | 1 | Avenida 2 Norte #10 - 70 | Centenario | Terminado | 66687600 | 100 | 2024 | 08/10/2024 | 30/10/2024 |  | 3.4538907909147682 | -76.5340162728597 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6476969&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de Escudo | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.500-2024 | 4181.010.26.1.500-2024 | N/A | EDIFICIOS INSTITUCIONALES | Edificios Institucionales | Ingresos libre destinación | EDIFICIO SAN MARINO | Impermeabilización e instalación de techos | COMUNA 02 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 14N #6N-23 | Granada | Terminado | 214142024 | 100 | 2024 | 24/10/2024 | 23/12/2024 |  | 3.4578787035219984 | -76.53367031247028 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6611979&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Impermeabilización e instalación de techos | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.446 -2025 | 4181.010.26.1.446 -2025 | N/A | EDIFICIOS INSTITUCIONALES | Edificios Institucionales | Ingresos libre destinación | CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL - CAD | Adecuación de oficinas y zonas de servicio | COMUNA 02 | Adecuaciones | UND | 1 | Avenida 2 Norte #10 - 70 | Centenario | En ejecución | 177042414 | 100 | 2025 | 28/08/2025 | 15/12/2025 |  | 3.4541585245780486 | -76.53428449376868 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8532560&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuación de oficinas y zonas de servicio | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | AVENIDA LAS AMÉRICAS | Mantenimiento de banderas | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. de las Americas #17 Norte-58 a 17 Norte-98 | El Piloto | Terminado | 19635000 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.458114 | -76.529379 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de banderas | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | PARQUE SAN ANTONIO | Mantenimiento de banderas | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Carrera 10, Esquina Calle 1 oeste | San Antonio | Terminado | 1713600 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.446169900343296 | -76.54458076122322 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de banderas | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.539-2024 | 4181.010.26.1.539-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE ESCUDOS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | AVENIDA LAS AMÉRICAS | Mantenimiento de escudos sobre la Avenida. | COMUNA 03 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. de las Americas #17 Norte-58 a 17 Norte-98 | El piloto | Terminado | 29200000 | 100 | 2024 | 08/10/2024 | 30/10/2024 |  | 3.458051 | -76.529409 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6476969&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de escudos sobre la Avenida. | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | GLORIETA SEGURO SOCIAL | Mantenimiento de banderas de la Glorieta | COMUNA 02 | Mantenimiento | UND | 1 | Av. 3 Bis Norte #23 CN-37 | Barrio San Vicente | Terminado | 16731400 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.465833503646202 | -76.52395843825425 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de banderas de la Glorieta | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4186.010.26.1.355-2025 | 4186.010.26.1.355-2025 | BP-26005294 | MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO PROPIEDAD DEL DISTRITO SANTIAGO | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | PLAZA DE MERCADO EL PORVENIR | Ampliación de red sanitaria, modernización de red eléctica y UAR. | COMUNA 04 | Mantenimiento | UND | 1 | carrera 5 # 31a-20 | El Porvenir | En ejecución | 173467031 | 100 | 2025 | 27/06/2025 | 10/12/2025 |  | 3.4580938578740734 | -76.51505366175492 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7893003&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Ampliación de red sanitaria, modernización de red eléctica y UAR. | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | AUTOPISTA CALI - PALMIRA | Mantenimiento de bandera | COMUNA 06 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 1 Nte. Calle 82 | Paso del Comercio | Terminado | 1547000 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.492156340536227 | -76.48597280355739 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de bandera | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4186.010.26.1.355-2025 | 4186.010.26.1.355-2025 | BP-26005294 | MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO PROPIEDAD DEL DISTRITO SANTIAGO | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | PLAZA DE MERCADO ALFONSO LÓPEZ | Mantenimiento Pabellón número Uno y reparación de baños | COMUNA 07 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERA 8 #78 – 81 | Alfonso López | En ejecución | 805991760 | 100 | 2025 | 27/06/2025 | 10/12/2025 |  | 3.4509622869320884 | -76.4789598444357 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7893003&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento Pabellón número Uno y reparación de baños | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | PARQUE PANAMERICANO (PARQUE DE LAS BANDERAS) | Mantenimiento de banderas | COMUNA 10 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 5 entre carreras 34 y 36 | San Fernando | Terminado | 18540200 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.4135618954995097 | -76.54777968117553 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de banderas | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.711-2025 | 4181.010.26.1.711-2025 | N/A | BODEGA INSTITUCIONAL | Adecuaciones y mantenimientos | Ingresos libre destinación | BODEGA | Mantenimiento de cubierta, redes eléctricas y sanitarias | COMUNA 12 | Mantenimiento | UND | 1 | CARRERA 28E # 34C - 39 | Eduardo Santos | En ejecución | 473365855 | 100 | 2025 | 25/09/2025 | 30/11/2025 |  | 3.429644580773109 | -76.50473658485983 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8708346&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de cubierta, redes eléctricas y sanitarias | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | COLISEO DEL PUEBLO | Mantenimiento de banderas | COMUNA 19 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 53 #1ª 50 | Cuarto de legua | Terminado | 1356600 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.4134401573771718 | -76.55157591518694 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de banderas | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | VELÓDROMO | Mantenimiento de banderas | COMUNA 19 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 54 Oeste # 3-50 | Cuarto de Legua | Terminado | 1356600 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.411721642143764 | -76.55093260355048 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de banderas | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | AUTOPISTA CALI - JAMUNDÍ | Mantenimiento de bandera | COMUNA 22 | Mantenimiento | UND | 1 | Autopista Cali - Jamundí Km 25 | Zona rural de Cali | Terminado | 1547000 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.2871385646948177 | -76.52491200687184 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de bandera | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | SILOÉ | Mantenimiento de bandera | COMUNA 20 | Mantenimiento | UND | 1 | Calle 6H Oeste # 49A-79 | Zona rural de Cali | Terminado | 1547000 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.4205111389297724 | -76.55687898283398 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de bandera | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | CERRO DE LA BANDERA | Mantenimiento de bandera | COMUNA 19 | Mantenimiento | UND | 1 | Cra. 56, Guadalupe | Zona rural de Cali | Terminado | 1249500 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.409556309811347 | -76.55798653422049 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de bandera | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | MONUMENTO A LA SOLIDARIDAD | Mantenimiento de bandera | COMUNA 2 | Mantenimiento | UND | 1 | Avenida 3 Calle 34 Nte. #4-44 | Prados del Norte | Terminado | 1808800 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.4730764145599733 | -76.52143846878292 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de bandera | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.434-2024 | 4181.010.26.1.434-2024 | N/A | MANTENIMIENTO DE BANDERAS | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | LOMA DE LA CRUZ | Mantenimiento de bandera | COMUNA 3 | Mantenimiento | UND | 1 | calle 5 entre carreras 14 y 16 | San Cayetano | Terminado | 1285200 | 100 | 2024 | 30/09/2024 | 25/10/2024 |  | 3.443084525211135 | -76.53721447116419 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6853262&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras de Arte (civil) | Mantenimiento de bandera | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
4181.010.26.1.883-2025 | 4181.010.26.1.883-2025 | BP-26005294 | MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS PLAZAS DE MERCADO PROPIEDAD DEL DISTRITO SANTIAGO | Fuentes y monumentos | Ingresos libre destinación | GALERÍA LA FLORESTA | Adecuaciones locativas en redes hidrosanitarias, pisos y UAR | COMUNA 8 | Adecuaciones | UND | 1 | Calle 33a #31-2 | La Floresta | Suspendido | 546381462 | 9 | 2025 | 2025-10-29 | 2025-12-15 |  | 3.440540658030960 | -76.51267828947540 | SECOP II | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8789680&isFromPublicArea=True&isModal=False | Obras equipamientos | Adecuaciones locativas en redes hidrosanitarias, pisos y UAR | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
Note on T242: ====== ID#AAABuf7E5-o Ana Rubio (2025-12-10 02:57:01) fecha real: 10 de feb 2025. El formato modifica la fecha
Note on T259: ====== ID#AAABugsIlAM Ana Rubio (2025-12-11 20:12:41) Fecha real: 03 de octubre 2024 y no 10 de marzo de 2024
Note on T273: ====== ID#AAABuf7E5-s Ana Rubio (2025-12-10 02:57:34) Fecha real es 11 de dic de 2024, el formato modifica la fecha
Note on S301: ====== ID#AAABugsIk_0 Ana Rubio (2025-12-11 19:42:18) Fecha real: 02 de mayo 2024, no 05 de febrero 2024