## CONTRATOS - Seguimiento
Responsable | Organismo | Banco | BP Proyecto | Descripcion BP | Nombre Comercial | Proyectos con sus respectivos contratos | Valor Contrato | Tipo de Contratación | Vig Futura | Deleg | Fecha inicio | Fecha terminación | Fecha publicación proceso | DiasPub | Estado Publicación | Fecha Adjudicacion proceso | DiasAdj | Estado Adjudicación | Observaciones | jul-25 Desembolso | jul-25 Avance | jul-25 Desembolso REAL | jul-25 Avance REAL | ago-25 Desembolso | ago-25 Avance | ago-25 Desembolso REAL | ago-25 Avance REAL | sep-25 Desembolso | sep-25 Avance | sep-25 Desembolso REAL | sep-25 Avance REAL | oct-25 Desembolso | oct-25 Avance | oct-25 Desembolso REAL | oct-25 Avance REAL | nov-25 Desembolso | nov-25 Avance | nov-25 Desembolso REAL | nov-25 Avance REAL | dic-25 Desembolso | dic-25 Avance | Subtotal 2025 | Subtotal 2025 avance | Subtotal 2025 REAL | Subtotal 2025 avance REAL | ene-26 Desembolso | ene-26 Avance | ene-26 Desembolso REAL | ene-26 Avance REAL | feb-26 Desembolso | feb-26 Avance | feb-26 Desembolso REAL | feb-26 Avance REAL | mar-26 Desembolso | mar-26 Avance | mar-26 Desembolso REAL | mar-26 Avance REAL | abr-26 Desembolso | abr-26 Avance | abr-26 Desembolso REAL | abr-26 Avance REAL | may-26 Desembolso | may-26 Avance | may-26 Desembolso REAL | may-26 Avance REAL | jun-26 Desembolso | jun-26 Avance | jun-26 Desembolso REAL | jun-26 Avance REAL | jul-26 Desembolso | jul-26 Avance | jul-26 Desembolso REAL | jul-26 Avance REAL | ago-26 Desembolso | ago-26 Avance | ago-26 Desembolso REAL | ago-26 Avance REAL | sep-26 Desembolso | sep-26 Avance | sep-26 Desembolso REAL | sep-26 Avance REAL | oct-26 Desembolso | oct-26 Avance | oct-26 Desembolso REAL | oct-26 Avance REAL | nov-26 Desembolso | nov-26 Avance | nov-26 Desembolso REAL | nov-26 Avance REAL | Dic-26 Desembolso | Dic-26 Avance | Dic-26 Desembolso REAL | Dic-26 Avance REAL | SubTotal 2026 | SubTotal 2026 Avance | SubTotal 2026 REAL | SubTotal 2026 Avance REAL | ene-27 Desembolso | ene-27 Avance | ene-27 Desembolso REAL | ene-27 Avance REAL | feb-27 Desembolso | feb-27 Avance | feb-27 Desembolso REAL | feb-27 Avance REAL | mar-27 Desembolso | mar-27 Avance | mar-27 Desembolso REAL | mar-27 Avance REAL | abr-27 Desembolso | abr-27 Avance | abr-27 Desembolso REAL | abr-27 Avance REAL | may-27 Desembolso | may-27 Avance | may-27 Desembolso REAL | may-27 Avance REAL | jun-27 Desembolso | jun-27 Avance | jun-27 Desembolso REAL | jun-27 Avance REAL | jul-27 Desembolso | jul-27 Avance | jul-27 Desembolso REAL | jul-27 Avance REAL | ago-27 Desembolso | ago-27 Avance | ago-27 Desembolso REAL | ago-27 Avance REAL | sep-27 Desembolso | sep-27 Avance | sep-27 Desembolso REAL | sep-27 Avance REAL | oct-27 Desembolso | oct-27 Avance | oct-27 Desembolso REAL | oct-27 Avance REAL | nov-27 Desembolso | nov-27 Avance | nov-27 Desembolso REAL | nov-27 Avance REAL | dic-27 Desembolso | dic-27 Avance | dic-27 Desembolso REAL | dic-27 Avance REAL | Subtotal 2027 | Subtotal 2027 Avance | Subtotal 2027 REAL | Subtotal 2027 Avance REAL | GRAN TOTAL 2025-2026-2027
Mauricio Jimenez | Deportes | Bancolombia | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos | Contrato 1 Obra Mantenimiento de 66 escenarios deportivos | 5045473784 | Licitación Pública | NO | SI | 2025-09-12 | 2025-12-20 | 2025-07-16 |  | PUBLICADO | 2025-09-04 |  | ADJUDICADO | En proceso reconocimiento de obras en campo; actas de vecindad y en elaboración de PMT. Desde el 2 de octubre tiene acta de inicio. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 33110922 | 0% |  |  | 983287399 | 0% |  |  | 2335025506 | 0% |  |  | 1694049957 | 0% | 5045473784 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | [38 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 5045473784
Mauricio Jimenez | Deportes | Bancolombia | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos | Contrato 2 Interventoría del contrato 1 | 403637903 | Concurso de Méritos | NO | NO | 2025-08-29 | 2025-12-20 | 2025-07-28 |  | PUBLICADO | 2025-08-19 |  | ADJUDICADO | En proceso reconocimiento de obras en campo; actas de vecindad y en elaboración de PMT. Desde el 2 de octubre tiene acta de inicio. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 2648873.76 | 0% |  |  | 78662991.92 | 0% |  |  | 186802040.48 | 0% |  |  | 135523996.56 | 0% | 403637902.72 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | [38 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 403637902.72
Mauricio Jimenez | Deportes | Bancolombia | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos | Contrato 4: Interventoria del contrato 2 | 929695432 | Concurso de Méritos | SI | SI | 2025-10-16 | 2026-02-06 | 2025-09-20 |  | PUBLICADO | 2025-10-24 | 12 | Vigente | En proceso de selección | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 46526759.52 | 0% |  |  | 262938441 | 0% | 309465200.52 | 0% |  |  | 186069069.264 | 0% |  |  | 217080580.808 | 0% |  |  | 217080581 | 0% | [38 empty] | 620230231.072 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 929695431.592
Mauricio Jimenez | Deportes | Bancolombia | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos | Contrato 3: Adecuacion 36 escenarios deportivos y recreativos | 11621192881 | Licitación Pública | SI | SI | 2025-10-16 | 2026-02-06 | 2025-09-22 |  | PUBLICADO | 2025-10-24 | 12 | Vigente | Por solcitud de los contratista fue necesario aclaraciónes y modificación del plan de obra y presupuesto. El viernes 10 de octubre se cierran ofertas. Cambiara fecha de adjudicación al 24 de octubre. A pesar de los cambios, sigue la proyección de recursos planteados para cumplir recursos 2025 y 2026. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 581584494 | 0% |  |  | 3286730501 | 0% | 3868314995 | 0% |  |  | 2325863365.8 | 0% |  |  | 2713507260.1 | 0% |  |  | 2713507260 | 0% | [38 empty] | 7752877885.9 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 11621192880.9
Mauricio Jimenez | Deportes | BBVA | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos | Contrato No. 5: adecuacion plataforma +5,70 coliseo del pueblo y realizar 17 adecuaciones de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de santiago de cali, con recursos del emprestito. | 6639090908 | Licitación Pública | SI | SI |  |  | 2025-10-20 | 8 | Vigente | 2025-12-20 | 69 | Vigente | Solo se va a realizar la impermeabilización de la losa del coliseo. | [22 empty] | 0 | [11 empty] | 533391048 | 0% |  |  | 893500165 | 0% |  |  | 1217654242 | 0% |  |  | 1350000000 | 0% |  |  | 1217654240 | 0% |  |  | 893500165 | 0% |  |  | 533391048 | 0% | [14 empty] | 6639090908 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 6639090908
Mauricio Jimenez | Deportes | BBVA | 26005399 | Conservacion de la infraestructura deportiva y recreativa del distrito especial de Santiago de Cali | Adecuación y mantenimiento de escenarios deportivos | Contrato No. 6: Interventoria a las obras de: adecuacion plataforma +5,70 coliseo del pueblo y realizar 17 adecuaciones de los escenarios y espacios deportivos priorizados del distrito especial de santiago de cali, con recursos del emprestito. | 663909092 | Concurso de Méritos | SI | SI |  |  | 2025-10-20 | 8 | Vigente | 2025-12-20 | 69 | Vigente | [23 empty] | 0 | [11 empty] | 94844156 | 0% |  |  | 94844156 | 0% |  |  | 94844156 | 0% |  |  | 94844156 | 0% |  |  | 94844156 | 0% |  |  | 94844156 | 0% |  |  | 94844156 | 0% | [14 empty] | 663909092 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 663909092
Esperanza Ramos | Educación | Bancolombia | 26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las sedes educativas oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | Adecuaciones 22 Sedes Educativas | Contrato 1: Adecuaciones 22 sedes educativas. | 9927500000 | Licitación Pública | SI | NO | 2025-11-12 | 2026-03-30 | 2025-08-15 |  | PUBLICADO | 2025-10-15 | 3 | Por Vencer | [13 empty] | 1105562500 | 11.64% |  |  | 1105562500 | 11.64% |  |  | 1105562500 | 11.64% | 3316687500 | 35% |  |  | 3091656250 | 32.54% |  |  | 3091656250 | 32.54% | [42 empty] | 6183312500 | 65% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 9500000000
Esperanza Ramos | Educación | Bancolombia | 26004701 | Mejoramiento a la Infraestructura física de las sedes educativas oficiales para las vigencias 2024-2028 en Santiago de Cali | Adecuaciones 22 Sedes Educativas | Contrato 2: Interventoria Adecuaciones 22 sedes. | 523000000 | Concurso de Méritos | SI | NO | 2025-11-12 | 2026-03-30 | 2025-08-15 |  | PUBLICADO | 2025-10-15 | 3 | Por Vencer | [13 empty] | 110556250.1164 | 11.64% |  |  | 110556250.1164 | 11.64% |  |  | 110556250.1164 | 11.64% | 331668750.3491 | 35% |  |  | 309165625 | 32.54% |  |  | 309165625 | 32.54% | [42 empty] | 618331250 | 65% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 950000000.3491
Esperanza Ramos | Educación | BBVA | 26004701 | Infraestructura educativa adecuaciones y mantenimientos 49 sedes | Adecuaciones 49 sedes educativas | Contrato 2: Obra | 24586677430 | Licitación Publica | SI | NO | 2026-02-01 | 2027-07-31 | 2025-10-31 | 19 | Vigente | 2025-12-15 | 64 | Vigente | En proceso de estructuracion y en tramite de VF Exepcionales | [22 empty] | 0 | [11 empty] | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 12293338715 | 50% |  |  | 1229333871.5 | 5% |  |  | 1573547355.52 | 6.4% |  |  | 1898091497.596 | 7.72% |  |  | 1898091497.596 | 7.72% |  |  | 1898091497.596 | 7.72% |  |  | 1898091497.596 | 7.72% |  |  | 1898091497.596 | 7.72% | [22 empty] | 12293338715 | 50% |  |  | 24586677430
Esperanza Ramos | Educación | BBVA | 26004701 | Infraestructura educativa adecuaciones y mantenimientos 49 sedes | Adecuaciones 49 sedes educativas | Contrato 1: Interventoria | 2413322570 | Concursos de Meritos | SI | NO | 2026-02-01 | 2027-07-31 | 2025-10-31 | 19 | Vigente |  |  |  | En proceso de estructuracion y en tramite de VF Exepcionales | [22 empty] | 0 | [11 empty] | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 1206661285 | 50% |  |  | 120666128.5 | 5% |  |  | 154452644.48 | 6.4% |  |  | 186308502.404 | 7.72% |  |  | 186308502.404 | 7.72% |  |  | 186308502.404 | 7.72% |  |  | 186308502.404 | 7.72% |  |  | 186308502.404 | 7.72% | [22 empty] | 1206661285 | 50% |  |  | 2413322570
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Banco de Occidente | 26005375 |  | Ampliación Cañas Gordas |  | 70000000000 | [5 empty] | 2025-11-07 | 26 | Vigente | 2025-11-07 | 26 | Vigente | *En proceso el convenio entre Alcaldía de Gobernación para la construcción de la Avenida Cañasgordas en su ampliación. | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
Paola Riveros | Cultura | Davivienda | 26005211 | Implementacion del recorrido patrimonial del complejo musical dancistico de la salsa en Santiago de Cali | Barrio Obrero II (EDRU) | Contrato 1: contratar los servicios de mandato sin representación para el desarrollo del proyecto bp- 26005211, denominado: “implementación del recorrido patrimonial del complejo musical-dancístico de la salsa en Santiago de Cali” en su fase ii. OBRERO | 39000000000 | Convenio Plan/EDRU | SI | SI | 2026-03-20 | 2027-12-31 | 2026-02-13 | 124 | Vigente | 2026-03-13 | 152 | Vigente | Están a la espera de los diseños con la EDRU, están programados para marzo. | [22 empty] | 0 | [47 empty] | 19500000000 | 50% |  |  | 19500000000 | 50% | [46 empty] | 19500000000 | 50% |  |  | 19500000000 | 100% |  |  | 39000000000
Esperanza Ramos | Desarrollo Económico | Bancolombia | 26005359 | Fortalecimiento de las capacidades del ecosistema laboral para el desarrollo productivo sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | Becas de habilitación Laboral | Constituir un Fondo en Administración con recursos aportados por EL CONSTITUYENTE al ICETEX, quien actuará como administrador y mandatario, para financiar becas en programas de formación por competencias, enfocados en bilingüismo y habilidades clave para mejorar la competitividad del talento humano en el Distrito de Santiago de Cali. | 10158774400 | Contrato Interadministrativo/ Contratación Directa | SI | SI | 2025-09-30 | 2026-11-30 | 2025-10-10 | -2 | Vencido | 2025-10-10 | -2 | Vencido | Se espera firmar en contrato interadministrativa la segunda semana de octubre, en este momento se estan en renegociación con los contratistas y cambio del plan anual de adquisiciones por el cambio de la dispersión. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 6.25% |  |  | 6365242000 | 7% |  |  |  | 14% |  |  |  | 21% | 6365242000 | 21% |  |  | 0 | 29% |  |  | 3793532400 | 36% |  |  |  | 43% |  |  | 0 | 50% |  |  | 0 | 56.25% |  |  | 0 | 62.5% |  |  | 0 | 68.75% |  |  | 0 | 75% |  |  | 0 | 81.25% |  |  | 0 | 87.5% |  |  | 0 | 93.75% |  |  | 0 | 100% |  |  | 3793532400 | 100% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 10158774400
Esperanza Ramos | Desarrollo Económico | Bancolombia | 26005359 | Fortalecimiento de las capacidades del ecosistema laboral para el desarrollo productivo sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | Becas de habilitación Laboral | Diseñar e implementar una estrategia de acciones pedagógicas de difusión, así como la promoción y comunicación de la oferta de becas en formación complementaria y en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, sus avances, beneficiarios y/o impactos. | 1000000000 | Contrato Interadministrativo/ Contratación Directa | SI | NO | 2025-09-30 | 2026-03-09 | 2025-10-10 | -2 | Vencido | 2025-10-10 | -2 | Vencido | Se espera firmar en contrato interadministrativa la segunda semana de octubre, en este momento se estan en renegociación con los contratistas y cambio del plan anual de adquisiciones por el cambio de la dispersión. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 16.67% |  |  | 200000000 | 17% |  |  |  | 50% |  |  | 500000000 | 50% | 700000000 | 50% |  |  | 0 | 67% |  |  |  | 83% |  |  | 300000000 | 100% | [38 empty] | 300000000 | 100% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 1000000000
Esperanza Ramos | Desarrollo Económico | Bancolombia | 26005359 | Fortalecimiento de las capacidades del ecosistema laboral para el desarrollo productivo sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | Becas de habilitación Laboral | Ejercer seguimiento integral a la estrategia de formación por competencias en bilingüismo, habilidades clave y apropiación digital, para fortalecer la competitividad del talento humano en el Distrito de Santiago de Cali. | 591225600 | Contrato Interadministrativo/ Contratación Directa | SI | NO | 2025-09-30 | 2026-03-15 | 2025-10-10 | -2 | Vencido | 2025-10-10 | -2 | Vencido | Se espera firmar en contrato interadministrativa la segunda semana de octubre, en este momento se estan en renegociación con los contratistas y cambio del plan anual de adquisiciones por el cambio de la dispersión. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 14.29% |  |  |  | 17% |  |  |  | 33% |  |  | 184758000 | 50% | 184758000 | 50% |  |  | 0 | 67% |  |  |  | 83% |  |  | 406467600 | 100% | [38 empty] | 406467600 | 100% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 591225600
Esperanza Ramos | Desarrollo Económico | Bancolombia | 26005359 | Fortalecimiento de las capacidades del ecosistema laboral para el desarrollo productivo sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | Becas de habilitación Laboral | Implementar herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a rutas de apropiación digital del conocimiento en el marco del fortalecimiento del talento humano del Distrito de Santiago de Cali. | 2250000000 | Contrato Interadministrativo/ Contratación Directa | SI | NO | 2025-09-30 | 2026-11-30 | 2025-10-10 | -2 | Vencido | 2025-10-10 | -2 | Vencido | Se espera firmar en contrato interadministrativa la segunda semana de octubre, en este momento se estan en renegociación con los contratistas y cambio del plan anual de adquisiciones por el cambio de la dispersión. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 6.25% |  |  |  | 8% |  |  | 1500000000 | 14% |  |  |  | 21% | 1500000000 | 21% |  |  | 0 | 29% |  |  | 750000000 | 36% |  |  |  | 34% |  |  | 0 | 50% |  |  | 0 | 56.25% |  |  | 0 | 62.5% |  |  | 0 | 68.75% |  |  | 0 | 75% |  |  | 0 | 81.25% |  |  | 0 | 87.5% |  |  | 0 | 93.75% |  |  | 0 | 100% |  |  | 750000000 | 100% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 2250000000
Mauricio Jimenez | Riesgos | Davivienda/Otro Si | 26005409 | Fortalecimiento de las instituciones del subsistema nacional de voluntarios de primera respuesta en Santiago de Cali | Bomberos - Maquina nueva | Contrato: Compra de Maquina | 6789762600 | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | SI | SI | 2025-11-15 | 2026-12-22 | 2025-10-15 | 3 | Por Vencer | 2025-11-15 | 34 | Vigente | [21 empty] | 3394881300 | 50% | 3394881300 | [19 empty] | 3394881300 | 50% | [30 empty] | 3394881300 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 6789762600
Paola Riveros | Bienes | BBVA | 26005296 | Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali | CAM | Contrato 5: Contingencia | 7719917979 | Directa | Si | Si | 2025-11-07 | 2027-07-30 | 2025-10-24 | 12 | Vigente | 2025-11-07 | 26 | Vigente | * La incorporación de recursos para la contingencia 2025 por $3,081, estan a la espera en el concejo, * En octubre se solicitarán vigencias futuras ordinarias para los recursos del 2026 y 2027. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1621182775 | 21% |  |  | 0 | 0% | 1621182775 | 21% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1003589337 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1003589337 | 13% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 830427750.88 | 13% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 894306808.64 | 14% |  |  | 0 | 0% |  |  | 3731913233.52 | 40% |  |  | 0 | 0% |  |  | 958185866.4 | 15% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 702669635.36 | 11% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1660855501.76 | 26% |  |  | 7013951510.28
Paola Riveros | Bienes | BBVA | 26005296 | Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali | CAM | Contrato 6: Contingencia | 8648212563 | Directa | Si | Si | 2025-11-07 | 2027-07-30 | 2025-10-24 | 12 | Vigente | 2025-11-07 | 26 | Vigente | * La incorporación de recursos para la contingencia 2025 por $3,081, estan a la espera en el concejo, * En octubre se solicitarán vigencias futuras ordinarias para los recursos del 2026 y 2027. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1507579992 | 15% |  |  | 0 | 0% | 1507579992 | 15% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1210749758.82 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1210749758.82 | 14% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1210749758.82 | 14% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1297231884.45 | 15% |  |  | 0 | 0% |  |  | 4929481160.91 | 43% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1383714010.08 | 16% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1037785507.56 | 12% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 2421499517.64 | 28% |  |  | 8858560670.55
Paola Riveros | Bienes | BBVA | 26005296 | Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali (incluidos piso 1,2,3,4,8,11) | CAM | Contrato 1: Obra | 40515467868 | Licitación Pública | Si | Si | 2026-01-20 | 2027-07-20 | 2025-10-25 | 13 | Vigente | 2025-12-20 | 69 | Vigente | * La incorporación de recursos está en el concejo. * Para octubre vigencias futuras excepcionales 2026 y 2027 para la obra e interventoria del banco BBVA y Occidente para que vayan en un solo paquete al concejo. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 2816240000 | 8% |  |  | 2816240000 | 8% |  |  | 2816240000 | 8% |  |  | 1760150000 | 5% |  |  | 1760150000 | 5% |  |  | 2816240000 | 8% |  |  | 2816240000 | 8% |  |  | 1408120000 | 4% |  |  | 1760150000 | 5% |  |  | 1408120000 | 4% |  |  | 22177890000 | 63% |  |  | 1408120000 | 4% |  |  | 2464210000 | 7% |  |  | 2464210000 | 7% |  |  | 1760150000 | 5% |  |  | 704060000 | 2% |  |  | 704060000 | 2% |  |  | 3520300000 | 10% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 13025110000 | 37% |  |  | 35203000000
Paola Riveros | Bienes | BBVA | 26005296 | Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali, incluido piso 11 | CAM | Contrato 2: Interventoria | 3049551345 | Concurso de Meritos | Si | No | 2026-01-20 | 2027-08-30 | 2025-10-25 | 13 | Vigente | 2025-12-20 | 69 | Vigente | * La incorporación de recursos está en el concejo. * Para octubre vigencias futuras excepcionales 2026 y 2027 para la obra e interventoria del banco BBVA y Occidente para que vayan en un solo paquete al concejo. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 179760000 | 8% |  |  | 179760000 | 8% |  |  | 179760000 | 8% |  |  | 112350000 | 5% |  |  | 112350000 | 5% |  |  | 179760000 | 8% |  |  | 179760000 | 8% |  |  | 179760000 | 4% |  |  | 112350000 | 5% |  |  | 89880000 | 4% |  |  | 1505490000 | 63% |  |  |  | 4% |  |  | 157290000 | 7% |  |  | 157290000 | 7% |  |  | 112350000 | 5% |  |  | 44940000 | 2% |  |  | 44940000 | 2% |  |  | 224700000 | 10% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 741510000 | 37% |  |  | 2247000000
Paola Riveros | Bienes | BBVA | 26005296 | Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali | CAM | Contrato 3: Suministro TORRES DE ENFRIAMIENTO | 3702483588 | Licitación Pública | Si | No | 2026-01-20 | 2027-07-20 | 2025-10-25 | 13 | Vigente | 2025-12-20 | 69 | Vigente | * La incorporación de recursos está en el concejo. * Para octubre vigencias futuras excepcionales 2026 y 2027 para la obra e interventoria del banco BBVA y Occidente para que vayan en un solo paquete al concejo. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 37024835.88 | 1% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 2221490152.8 | 60% |  |  | 370248358.8 | 10% |  |  | 185124179.4 | 5% |  |  | 333223522.92 | 9% |  |  | 185124179.4 | 5% |  |  | 370248358.8 | 10% |  |  | 3702483588 | 100% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 3702483588
Paola Riveros | Bienes | BBVA | 26005296 | Mejoramiento y/o adecuación de las edificaciones propiedad del Distrito de Santiago de Cali | CAM | Contrato 4: Interventoria | 259173851 | Concurso de Meritos | Si | No | 2026-01-20 | 2027-08-30 | 2025-10-25 | 13 | Vigente | 2025-12-20 | 69 | Vigente | * La incorporación de recursos está en el concejo. * Para octubre vigencias futuras excepcionales 2026 y 2027 para la obra e interventoria del banco BBVA y Occidente para que vayan en un solo paquete al concejo. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 2591738.51 | 1% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 155504310.6 | 60% |  |  | 25917385.1 | 10% |  |  | 12958692.55 | 5% |  |  | 23325646.59 | 9% |  |  | 12958692.55 | 5% |  |  | 25917385.1 | 10% |  |  | 259173851 | 100% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 259173851
Paola Riveros | Bienes | Banco de Occidente | 26005941 | Renovación y Modernización Integral de la Infraestructura del Concejo Distrital y la Plataforma Administrativa | CAM / Concejo | Contrato 7: Obra | 64904059861 | Licitación Pública | Si | Si | 2026-01-20 | 2027-08-30 | 2025-10-25 | 13 | Vigente | 2025-12-20 | 69 | Vigente | * En septiembre se incorpora recursos. * En octubre se enviará a planeación la exposición de motivos para las vigencias futuras excepcionales para la obra e interventoría del banco BBVA y el Banco de Occidente para que vayan en un solo paquete al concejo/2026/2027 | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
Paola Riveros | Bienes | Banco de Occidente | 26005941 | Renovación y Modernización Integral de la Infraestructura del Concejo Distrital y la Plataforma Administrativa | CAM / Concejo | Contrato 8: Interventoria | 3921052905 | Concurso de Meritos | Si | No | 2026-01-20 | 2027-08-30 | 2025-10-25 | 13 | Vigente | 2025-12-20 | 69 | Vigente | * En septiembre se incorpora recursos. * En octubre se enviará a planeación la exposición de motivos para las vigencias futuras excepcionales para la obra e interventoría del banco BBVA y el Banco de Occidente para que vayan en un solo paquete al concejo/2026/2027 | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
Esperanza Ramos | Bienestar Social | Bancolombia | 26005432 | Fortalecimiento de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres en Santiago de Cali | Casa Matria Juanambú | Contrato 1: Obra | 2739525691 | Licitación Pública - Pliego Tipo | SI | NO | 2025-11-09 | 2026-03-31 | 2025-09-30 |  | PUBLICADO | 2025-11-18 | 37 | Vigente |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 410928853.65 |  |  |  | 0 |  | 410928853.65 | 25% |  |  | 958833991.85 | 35% |  |  | 821857707.3 | 30% |  |  | 547905138.2 | 20% | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | $ - |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2328596837.35 | 75% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 2739525691
Esperanza Ramos | Bienestar Social | Bancolombia | 26005432 | Fortalecimiento de espacios territoriales con enfoque de género y diferencial dirigidos a mujeres en Santiago de Cali | Casa Matria Juanambú | Contrato 2: Interventoria | 160474309 | Concurso de meritos - Pliego Tipo | SI | NO | 2025-11-09 | 2026-03-31 | 2025-10-10 | -2 | Vencido | 2025-11-18 | 37 | Vigente |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 24071146.35 | 15% | 24071146.35 | 25% |  |  | 56166008.15 | 35% |  |  | 48142292.7 | 30% |  |  | 32094861.8 | 20% | [6 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 136403162.65 | 75% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 160474309
Esperanza Ramos | Bienestar Social | Davivienda | 26005871 | Mejoramiento integral de la Casa matria Oriente para la atención de mujeres victimas de bviolencia basadas en género en el marco de las propuestas territoriales de construcción de paz en Santiago de Cali | CASA MATRIA ORIENTE | Contrato 1: Obra | 4027289954 | Licitación Pública - Pliego Tipo | SI | SI | 2025-11-06 | 2026-07-15 | 2025-09-29 |  | PUBLICADO | 2025-11-17 | 36 | Vigente |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 604093493.1 | 15% |  |  | 0 |  | 604093493.1 | 15% |  |  | 1409551483.9 | 35% |  |  | 0 | 0% |  |  | 805457990.8 | 20% | [6 empty] | 805457990.8 | 20% |  |  | 0 | 0% |  |  | 402728995.4 | 10% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3423196460.9 | 85.26% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 4027289954
Esperanza Ramos | Bienestar Social | Davivienda/Otro Si | 26005871 | Mejoramiento integral de la Casa matria Oriente para la atención de mujeres victimas de bviolencia basadas en género en el marco de las propuestas territoriales de construcción de paz en Santiago de Cali | CASA MATRIA ORIENTE | Contrato 1: Obra | 3000000000 | Licitación Pública - Pliego Tipo | SI | NO | 2025-11-06 | 2026-07-15 | 2025-09-29 |  | PUBLICADO | 2025-11-17 | 36 | Vigente |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 450000000 | 15% |  |  | 0 |  | 450000000 | 15% |  |  | 1050000000 | 35% |  |  | 0 | 0% |  |  | 600000000 | 20% | [6 empty] | 600000000 | 20% |  |  |  | 0% |  |  | 300000000 | 10% |  |  |  | 0% | [18 empty] | 2550000000 | 85.26% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 3000000000
Esperanza Ramos | Bienestar Social | Davivienda | 26005871 | Mejoramiento integral de la Casa matria Oriente para la atención de mujeres victimas de bviolencia basadas en género en el marco de las propuestas territoriales de construcción de paz en Santiago de Cali | CASA MATRIA ORIENTE | Contrato 2: Interventoría | 281910296 | Concurso de meritos - Pliego Tipo | SI | NO | 2025-11-06 | 2026-07-15 | 2025-10-10 | -2 | Vencido | 2025-11-16 | 35 | Vigente | Ya no se va a realizar contrato interadministrativo con Fundacion Universidad del Valle y ahora se va a realizar concurso de meritos - pliego tipo | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 42286544.4 | 15% | 42286544.4 | 15% |  |  | 98668603.6 | 35% |  |  | 0 | 0% |  |  | 56382059.2 | 20% | [6 empty] | 56382059.2 | 20% |  |  | 0 | 0% |  |  | 28191029.6 | 10% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 239623751.6 | 85.26% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 281910296
Esperanza Ramos | DATIC | Davivienda | 26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito | Ciudad Inteligente e IA | Contrato | 2355000000 | Licitación | Si | NO | 2025-09-30 | 2026-06-30 | 2025-08-29 |  | PUBLICADO | 2025-09-10 |  | ADJUDICADO | Pendiente la aprobacion de las Pólizas y la expedicion del RPC para firmar el acta inicio | [16 empty] | 471000000 | 20% |  |  | 1413000000 | 60% | 1884000000 | [19 empty] | 471000000 | 20% | [30 empty] | 471000000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2355000000
Esperanza Ramos | DATIC | Davivienda | 26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito | Ciudad Inteligente e IA | Contrato 1: Ciudad Inteligente | 12191207500 | Licitación | Si | Si | 2025-11-08 | 2026-06-30 | 2025-09-19 |  | PUBLICADO | 2025-11-18 | 37 | Vigente | [17 empty] | 2438241500 | 20% |  |  | 7314724500 | 60% | 9752966000 | [15 empty] | 1828681125 | 15% | [6 empty] | 609560375 | 5% | [26 empty] | 2438241500 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 12191207500
Esperanza Ramos | DATIC | Davivienda | 26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito | Ciudad Inteligente e IA | Contrato 4: I + D + i + Gov - Tech | 600000000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | Si | NO | 2025-11-08 | 2026-06-30 | 2025-09-23 |  | PUBLICADO | 2025-10-31 | 19 | Vigente | [21 empty] | 300000000 | 50% | 300000000 | [11 empty] | 300000000 | 50% | [38 empty] | 300000000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 600000000
Esperanza Ramos | DATIC | Davivienda | 26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito | Ciudad Inteligente e IA | Contrato 2: Interventoria Ciudad Inteligente | 641642500 | Licitación | Si | NO | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 2025-10-10 | -2 | Vencido | 2025-11-14 | 33 | Vigente | [17 empty] | 128328500 | 20% |  |  | 384985500 | 60% | 513314000 | [15 empty] | 96246375 | 15% | [6 empty] | 32082125 | 5% | [26 empty] | 128328500 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 641642500
Paola Riveros | Salud | Davivienda/Otro Si | 26005914 | Fortalecimiento de la capacidad de operación de la Red de salud Norte ESE en Santaigo de Cali | Clinica Mama | Obra/Interventoria y dotación | 13716302037 | Convenio Interadministrativo | SI | SI | 2025-10-06 | 2027-04-30 | 2025-11-06 | 25 | Vigente | 2025-11-07 | 26 | Vigente | * Es un solo convenio con cada ESE y es un convenio interadministrativo que incluye la obra y la interventoria. * Ya se incorporaron los recursos 2025, siguen con el proceso de vigencias futuras | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 2426551808 | 18% | 2426551808 | 18% | [6 empty] | 765979901 | 6% | [6 empty] | 1339087561 | 10% | [6 empty] | 2129015555 | 16% | [6 empty] | 1594921048 | 12% | [6 empty] | 1820566931 | 13% | [6 empty] | 1625271457 | 12% |  |  | 9274842453 | 66.72% | [6 empty] | 385667104 | 3% | [6 empty] | 1629240673 | 12% | [34 empty] | 2014907777 | 22.24% |  |  | 13716302038
Esperanza Ramos | Desarrollo Económico | Davivienda | 26005359 | Fortalecimiento de las capacidades del ecosistema laboral para el desarrollo productivo sostenible en el Distrito de Santiago de Cali | Construccion Centro SENA | Aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SENA CENTRO DE FORMACIÓN CALI AVENIDA CUARTA y establecer las condiciones para hacer efectivo el apoyo financiero del Departamento del Valle del Cauca y el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Valle del Cauca. | 13500000000 | Convenio Interadministrativo/ Contratación Directa | SI | SI | 2026-06-30 | 2027-10-31 | 2026-06-30 | 261 | Vigente | 2026-06-30 | 261 | Vigente | Se reprograma con ocasión a la progamación de obra que tiene el SENA. | [22 empty] | 0 | 100% | [46 empty] | 6750000000 | 50% |  |  | 6750000000 |  |  |  |  | 55% |  |  |  | 60% |  |  |  | 65% | [15 empty] | 85% |  |  |  | 90% |  |  |  | 95% |  |  |  | 100% |  |  | 6750000000 | [7 empty] | 6750000000 |  |  |  | 13500000000
Paola Riveros | Cultura | Davivienda/Otro Si | 26005280 | Proyecto : Renovación de los Espacios y Ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | Dotación Bibliotecas | Contrato 6: Adquisición de licencias ofimaticas | 275627560 | Otros mecanismos Instrumento de Agregación de Demanda | No | Si | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 2025-09-15 | -27 | PUBLICADO | 2025-10-30 | 18 | Vigente | * Lo va a manejar el DACP porque son bienes de uso común. * Publicaron desde el viernes 26 de septiembre y esperan adjudicar el viernes 3 de octubre. | [20 empty] | 275627560 | 100% | 275627560 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 275627560
Paola Riveros | Cultura | Davivienda/Otro Si | 26005280 | Proyecto : Renovación de los Espacios y Ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | Dotación Bibliotecas | Contrato 5: Adquisición de equipos técnologicos computadores | 647026106 | Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios | No | Si | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 2025-09-23 | -19 | PUBLICADO | 2025-10-30 | 18 | Vigente | * Lo va a manejar el DACP porque son bienes de uso común. * Publicaron desde el viernes 26 de septiembre y esperan adjudicar el viernes 3 de octubre. | [20 empty] | 647026106 | 100% | 647026106 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 647026106
Paola Riveros | Cultura | Davivienda/Otro Si | 26005280 | Proyecto : Renovación de los Espacios y Ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | Dotación Bibliotecas | Contrato 4: Adquisición Pantallas interactivas | 55160018 | Minima Cuantia Grandes Superficies | No | No | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 2025-09-25 | -17 | PUBLICADO | 2025-10-30 | 18 | Vigente | * Lo va a manejar el DACP porque son bienes de uso común. * Publicaron desde el viernes 26 de septiembre y esperan adjudicar el viernes 3 de octubre. | [16 empty] | 55160018 | 100% |  |  |  |  | 55160018 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 55160018
Paola Riveros | Cultura | Davivienda/Otro Si | 26005280 | Proyecto : Renovación de los Espacios y Ambientes de las Bibliotecas Públicas de la Red en Santiago de Cali | Dotación Bibliotecas | Contrato 3: Adquisición de mobiliario | 799186316 | Selección abreviada Menor Cuantia | No | Si | 2025-11-05 | 2025-12-15 | 2025-10-08 | -4 | Vencido | 2025-10-30 | 18 | Vigente | * Actualmente se estan revisando y actualizando los diseños del mobiliario especializado, debido a que las características técnicas específicas de estos bienes requieren una adecuación precisa para garantizar su funcionalidad y durabilidad en las bibliotecas públicas. Una vez se tengan estos diseños se procederá con la publicación del proceso a mas tardar el 3 de octubre. | [16 empty] | 399593158 | 50% |  |  | 399593158 | 50% | 799186316 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 799186316
Paola Riveros | Bienes | Banco Nuevo 2 |  |  | Galería Alameda (EDRU) |  | 45417750000 | Convenio Plan/EDRU | [5 empty] | -45942 |  |  | -45942 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
Esperanza Ramos | DATIC | Davivienda/Otro Si | 26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito | Hacienda a un Clic | Contrato 23: Interventoria Hacienda a un clic | 719747220 | Licitación | Si | Si | 2025-11-13 | 2026-11-30 | 2025-10-08 | -4 | Vencido | 2025-11-05 | 24 | Vigente | [21 empty] | 107962083 | 15% | 107962083 | [11 empty] | 215924166 | 30% | [10 empty] | 287898888 | 40% | [18 empty] | 107962083 | 15% | [6 empty] | 611785137 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 719747220
Esperanza Ramos | DATIC | Davivienda/Otro Si | 26005255 | Implementación de soluciones tecnológicas para el aprovechamiento estratégico de datos en el distrito | Hacienda a un Clic | Contrato 24: Hacienda a un clic | 13675197172 | Instrumento de Agregación de Demanda | Si | Si | 2025-11-06 | 2026-11-30 | 2025-10-24 | 12 | Vigente | 2025-10-27 | 15 | Vigente | No se han aprobado las vigencias futuras, me modifica la publicacion del 29-SEP-25 al 24-OCT-25. | [20 empty] | 2051279576.1 | 15% | 2051279576.1 | [11 empty] | 4102559152.2 | 30% | [10 empty] | 5470078869.6 | 40% | [18 empty] | 2051279576.1 | 15% | [6 empty] | 11623917597.9 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 13675197174
Paola Riveros | Salud | Davivienda/Otro Si | 26005920 | Fortalecimiento de la capacidad de operación de la Red de salud Suroriente ESE en Santaigo de Cali | Hospital Antonio Nariño | Obra/Interventoria y dotación | 24650917278 | Convenio interadministrativo | SI | SI | 2025-10-06 | 2027-04-30 | 2025-11-06 | 25 | Vigente | 2025-11-07 | 26 | Vigente | * Es "Es un solo contrato con cada ESE y es un convenio interadministrativo que incluye la obra y la interventoria. * Ya se incorporaron los recursos 2025, siguen con el proceso de vigencias futuras. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 3373810196 | 14% | 3373810196 | 14% | [14 empty] | 2156276492 | 9% | [10 empty] | 4918367852 | 19.64% | [10 empty] | 5774809209 | 23.31% | [6 empty] | 3648367819 | 14.68% |  |  | 16497821372 | 67% | [6 empty] | 2833889171 | 11% | [6 empty] | 1945396539.5 | 8.126% | [34 empty] | 4779285710.5 | 19% |  |  | 24650917278.5
Paola Riveros | Salud | BBVA | 26005919 | Fortalecimiento de la capacidad de operación de la Red de salud Ladera ESE en Santaigo de Cali | Hospital Terron | Obra/Interventoria y dotación | 30657031196 | Convenio interadministrativo | SI | SI | 2025-11-06 | 2027-04-30 | 2025-11-06 | 25 | Vigente | 2025-11-07 | 26 | Vigente | * Es un solo contrato con cada ESE y es un convenio interadministrativo que incluye la obra y la interventoria. * Solicitaron incorporar este año $4.516, el saldo se incorpora en el 2026 y 2027, tiene viabiloiad de plaenacion y carta para la incorporación de recursos. | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 3998744000 | 13% | 3998744000 | 13% | [6 empty] | 3194019325 | 10% | [6 empty] | 3251665500 | 11% | [6 empty] | 4795618318 | 16% | [6 empty] | 2505818675 | 8% | [6 empty] | 3186640924 | 10% | [6 empty] | 2576230418 | 8% |  |  | 19509993160 | 64% | [6 empty] | 4504198128 | 15% | [6 empty] | 2644095908 | 8.751% | [34 empty] | 7148294036 | 23% |  |  | 30657031196
Esperanza Ramos | Educación | BBVA | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | Infraestructura Educativa - Santa Cecilia - Sede Republica de Francia |  | 16439090909.0909 | Licitación Publica | SI | NO | 2026-01-01 | 2027-08-07 | 2025-10-31 | 19 | Vigente |  |  |  | En proceso de estructuracion y en tramite de VF Exepcionales | [22 empty] | 0 | [7 empty] | 410977272.7273 | 2.5% |  |  | 410977272.7273 | 2.5% |  |  | 410977272.7273 | 2.5% |  |  | 410977272.7273 | 2.5% |  |  | 410977272.7273 | 2.5% |  |  | 410977272.7273 | 2.5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 6575636363.6364 | 40% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 821954545.4545 | 5% |  |  | 1643909090.9091 | 10% |  |  | 1643909090.9091 | 10% |  |  | 1643909090.9091 | 10% |  |  | 1643909090.9091 | 10% | [18 empty] | 9863454545.4545 | 60% |  |  | 16439090909.0909
Esperanza Ramos | Educación | BBVA | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | Infraestructura Educativa - Santa Cecilia - Sede Republica de Francia |  | 1643909090.9091 | Concursos de Meritos | SI | NO | 2026-01-01 | 2027-08-07 | 2025-10-31 | 19 | Vigente |  |  |  | En proceso de estructuracion y en tramite de VF Exepcionales | [22 empty] | 0 | [7 empty] | 41097727.2727 | 2.5% |  |  | 41097727.2727 | 2.5% |  |  | 41097727.2727 | 2.5% |  |  | 41097727.2727 | 2.5% |  |  | 41097727.2727 | 2.5% |  |  | 41097727.2727 | 2.5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 657563636.3636 | 40% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 82195454.5455 | 5% |  |  | 164390909.0909 | 10% |  |  | 164390909.0909 | 10% |  |  | 164390909.0909 | 10% |  |  | 164390909.0909 | 10% | [18 empty] | 986345454.5455 | 60% |  |  | 1643909090.9091
Esperanza Ramos | Educación | BBVA | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | Infraestructura Educativa - Santa Librada - Sede Principal |  | 13043478260.8696 | Licitación Publica | SI | NO | 2026-01-01 | 2027-08-31 | 2025-10-31 | 19 | Vigente | 2026-01-30 | 110 | Vigente | En proceso de estructuracion y en tramite de VF Exepcionales | [22 empty] | 0 | [7 empty] | 326086956.5217 | 2.5% |  |  | 326086956.5217 | 2.5% |  |  | 326086956.5217 | 2.5% |  |  | 326086956.5217 | 2.5% |  |  | 326086956.5217 | 2.5% |  |  | 326086956.5217 | 2.5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 5217391304.3478 | 40% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 652173913.0435 | 5% |  |  | 1304347826.087 | 10% |  |  | 1304347826.087 | 10% |  |  | 1304347826.087 | 10% |  |  | 1304347826.087 | 10% | [18 empty] | 7826086956.5217 | 60% |  |  | 13043478260.8696
Esperanza Ramos | Educación | BBVA | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | Infraestructura Educativa - Santa Librada - Sede Principal |  | 1956521739.1304 | Concursos de Meritos | SI | NO | 2026-01-01 | 2027-08-31 | 2025-10-31 | 19 | Vigente |  |  |  | En proceso de estructuracion y en tramite de VF Exepcionales | [22 empty] | 0 | [7 empty] | 48913043.4783 | 2.5% |  |  | 48913043.4783 | 2.5% |  |  | 48913043.4783 | 2.5% |  |  | 48913043.4783 | 2.5% |  |  | 48913043.4783 | 2.5% |  |  | 48913043.4783 | 2.5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 782608695.6522 | 40% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 97826086.9565 | 5% |  |  | 195652173.913 | 10% |  |  | 195652173.913 | 10% |  |  | 195652173.913 | 10% |  |  | 195652173.913 | 10% | [18 empty] | 1173913043.4783 | 60% |  |  | 1956521739.1304
Esperanza Ramos | Educación |  | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | Infraestructura educativa construcción 7 sedes - NUEVO COLEGIO ZONA DE EXPANSIÓN |  | 31401869158.8785 | Licitación Publica | SI | NO | 2026-03-01 | 2027-12-31 | [29 empty] | 0 | [15 empty] | 785046728.972 | 2.5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 785046728.972 | 2.5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 12560747663.5514 | 40% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 1570093457.9439 | 5% |  |  | 18841121495.3271 | 60% |  |  | 31401869158.8785
Esperanza Ramos | Educación |  | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | Infraestructura educativa construcción 7 sedes - NUEVO COLEGIO ZONA DE EXPANSIÓN |  | 2198130841.1215 | Concursos de Meritos | SI | NO | 2026-03-01 | 2027-12-31 | [29 empty] | 0 | [15 empty] | 54953271.028 | 2.5% |  |  | 54953271.028 | 2.5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 879252336.4486 | 40% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 109906542.0561 | 5% |  |  | 1318878504.6729 | 60% |  |  | 2198130841.1215
Esperanza Ramos | Educación |  | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | Infraestructura educativa construcción 7 sedes - Republica de Argentina - Sede Policarpa Salavarrieta |  | 10000000000 | Licitación Publica | SI | NO | 2026-03-01 | 2027-07-31 | [29 empty] | 0 | [15 empty] | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 5400000000 | 54% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 600000000 | 6% |  |  | 800000000 | 8% |  |  | 800000000 | 8% | [22 empty] | 4600000000 | 46% |  |  | 10000000000
Esperanza Ramos | Educación |  | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | Infraestructura educativa construcción 7 sedes - Republica de Argentina - Sede Policarpa Salavarrieta |  | 1000000000 | Concursos de Meritos | SI | NO | 2026-03-01 | 2027-07-31 | [29 empty] | 0 | [15 empty] | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 540000000 | 54% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 60000000 | 6% |  |  | 100000000 | 10% | [22 empty] | 460000000 | 46% |  |  | 1000000000
Esperanza Ramos | Educación |  | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | Infraestructura educativa construcción 7 sedes - Republica de Argentina - Sede Principal |  | 19090909090.9091 | Licitación Publica | SI | NO | 2026-03-01 | 2027-12-31 | [29 empty] | 0 | [15 empty] | 477272727.2727 | 2.5% |  |  | 477272727.2727 | 2.5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 7636363636.3636 | 40% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 954545454.5455 | 5% |  |  | 11454545454.5455 | 60% |  |  | 19090909090.9091
Esperanza Ramos | Educación |  | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | Infraestructura educativa construcción 7 sedes - Republica de Argentina - Sede Principal |  | 1909090909.0909 | Concursos de Meritos | SI | NO | 2026-03-01 | 2027-12-31 | [29 empty] | 0 | [15 empty] | 47727272.7273 | 2.5% |  |  | 47727272.7273 | 2.5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 763636363.6364 | 40% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 95454545.4545 | 5% |  |  | 1145454545.4545 | 60% |  |  | 1909090909.0909
Esperanza Ramos | Educación | Bancolombia | 26005788 | Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes Educativas de Santaigo de Cali | Infraestructura Educativa FFIE | Contrato 3: Transferencia FFIE Obras Ley 21 (7 COLEGIOS) tranferencia | 12000000000 | Resolucion Transferencia | NO | SI |  | 2025-12-31 |  |  | GIRADO |  |  | SOLICITUD DE GIRO | Desembolso solicitado desde 31-Jul-25 | 12000000000 | 100% | [20 empty] | 12000000000 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 12000000000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005264 | Fortalecimiento del servicio de internet gratuito en parques y zonas públicas del distrito de Santaigo de Cali | Internet gratuito en parques | Contrato 15: Modernización e Instalación de Zonas WiFi en el Distrito de Santiago de Cali | 1136190689 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | SI | NO | 2025-11-10 | 2026-02-20 | 2025-08-31 |  | PUBLICADO | 2025-11-04 | 23 | Vigente | En respuesta a observaciones hasta 11-Sep-25 | [16 empty] | 227238137.8 | 20% |  |  | 681714413.4 | 60% | 908952551.2 | [11 empty] | 227238137.8 | 20% | [38 empty] | 227238137.8 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 1136190689
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005264 | Fortalecimiento del servicio de internet gratuito en parques y zonas públicas del distrito de Santaigo de Cali | Internet gratuito en parques | Contrato 16: Interventoria Modernización e Instalación de Zonas WiFi en el Distrito de Santiago de Cali | 59799510 | Minima Cuantía | SI | No | 2025-11-01 | 2026-02-20 | 2025-10-10 | -2 | Vencido | 2025-10-24 | 12 | Vigente | Depende del contrato principal del cual se va hacer la interventoria | [16 empty] | 11959902 | 20% |  |  | 35879706 | 60% | 47839608 | [11 empty] | 11959902 | 20% | [38 empty] | 11959902 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 59799510
Mauricio Jimenez | Deportes | Banco de Occidente | 26005933 | Habilitacion de Espacios Deportivos, Recreativos y de activacion fisica en el distrito de Santiago de Cali | Lote de la Rueda y limonar | Por Definir | 57819232648 | POR DEFINIR | [33 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Davivienda/Otro Si | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla vial | Contrato 1: Licitación Puntos estratégicos vias - Adición VF | 1995642602 | Licitación pública | SI | NO | 2026-01-02 | 2026-02-27 | 2025-12-12 | 61 | Vigente | 2025-12-12 | 61 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 50% |  |  | 998202601 | 50% |  |  | 997440001 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1995642602 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 1995642602
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Davivienda | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla vial | Contrato 1: Suministro de materiales y suministros | 41211968407 | Acuerdo marco de precios | NO | SI | 2026-02-05 | 2026-12-31 | 2026-02-02 | 113 | Vigente | 2026-02-07 | 118 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 5% |  |  | 2060598420 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 10% |  |  | 4121196841 | 5% |  |  | 2060598418 | 0% |  |  | 41211968407 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 41211968407
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Davivienda | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla vial | Contrato 4: Recuperación Ciudad de Cali | 197096447869 | Licitación pública | SI | NO | 2026-04-20 | 2027-10-30 | 2026-02-03 | 114 | Vigente | 2026-04-15 | 185 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 3% |  |  | 5912893436 | 7% |  |  | 13796751351 | 8% |  |  | 15767715830 | 8% |  |  | 15767715830 | 8% |  |  | 15767715830 | 8% |  |  | 15767715830 | 8% |  |  | 15767715830 | 8.836% |  |  | 17415291431 | 3% |  |  | 115963515368 | 61.84% |  |  | 5912893436 | 4% |  |  | 7883857915 | 4% |  |  | 7883857915 | 5% |  |  | 9854822393 | 5% |  |  | 9854822393 | 5% |  |  | 9854822393 | 5% |  |  | 9854822393 | 5% |  |  | 9854822393 | 5% |  |  | 10178211269 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 81132932500 | 38% |  |  | 197096447868
Mauricio Jimenez | Infraestructura | IFC | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla vial | Contrato 4: Recuperación Ciudad de Cali | 125880516054 | Licitación Pública | SI | SI | 2026-04-20 | 2027-10-30 | 2026-02-03 | 114 | Vigente | 2026-04-15 | 185 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 3% |  |  | 4253173646 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 9924071841 | 7% |  |  | 73721676533 | 59% |  |  | 9924071841 | 5% |  |  | 7088622744 | 6% |  |  | 8506347292 | 5% |  |  | 7088622744 | 5% |  |  | 7088622744 | 5% |  |  | 7088622744 | 5% |  |  | 7088622744 | 5% |  |  | 7088622744 | 5% |  |  | 7088622741 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 68050778338 | 41% |  |  | 141772454871
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Davivienda | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla vial | Contrato 3: Interventoria licitación malla vial | 5134692058.84 | Concurso de meritos abierto | NO | SI | 2026-05-22 | 2026-11-30 | 2026-03-30 | 169 | Vigente | 2026-05-15 | 215 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 5% |  |  | 256734603 | 20% |  |  | 1026938412 | 20% |  |  | 1026938412 | 20% |  |  | 1026938412 | 20% |  |  | 1026938412 | 15% |  |  | 770203808 | 0% |  |  | 5134692059 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 5134692059
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Davivienda | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla vial | Contrato 2: Licitación malla vial | 27000000000 | Licitación pública | NO | SI | 2026-05-22 | 2026-11-30 | 2026-05-22 | 222 | Vigente | 2026-05-15 | 215 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 5% |  |  | 1350000000 | 20% |  |  | 5400000000 | 20% |  |  | 5400000000 | 20% |  |  | 5400000000 | 20% |  |  | 5400000000 | 15% |  |  | 4050000000 | 0% |  |  | 27000000000 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 27000000000
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla Vial / licitación | Contrato 1: Licitación Puntos estratégicos vias | 32642128287 | Licitación Pública | NO | NO | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 2025-06-29 |  | PUBLICADO | 2025-08-25 |  | ADJUDICADO |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 10% |  |  | 64179309 | 40% |  |  | 256717235 | 40% |  |  | 32354184911 | 10% | 32675081455 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 32675081455
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla Vial / licitación | Contrato 3: Licitación Cicloinfraestructura | 3308621583 | Licitación Pública | NO | NO | 2025-09-01 | 2025-11-28 | 2025-06-30 |  | PUBLICADO | 2025-08-28 |  | ADJUDICADO |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 20% |  |  | 110506033 | 40% |  |  | 221012065 | 40% |  |  | 2977103485 | -5.551e-15% | 3308621583 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 3308621583
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla Vial / licitación | Contrato 2. Interventoria Licitación Puntos estratégicos vias Cicloinfraestructura. | 3000000000 | Concurso de Méritos | NO | SI | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 2025-07-26 |  | PUBLICADO | 2025-08-26 |  | ADJUDICADO |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 10% |  |  | 3000000000 | 40% |  |  | 12000000000 | 40% |  |  | -11700000000 | 10% | 3300000000 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 3300000000
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla Vial / licitación | Contrato 5: Mantenimiento cicloinfraestructura | 552530162 | Menor Cuantía | NO | SI | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 2025-10-10 | -2 | Vencido | 2025-10-30 | 18 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 40% |  |  | 13339187546 | 40% |  |  | -12786657384 | 20% | 552530162 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 552530162
Mauricio Jimenez | Infraestructura | BBVA | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla Vial / licitación | Contrato 1: Licitación Puntos estratégicos vias - Adición VF | 7271599385.16 | Licitación Pública | SI | NO | 2026-01-02 | 2026-02-27 | 2025-12-12 | 61 | Vigente | 2025-12-12 | 61 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 50% |  |  | 3635799693 | 50% |  |  | 3635799692 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 7271599385 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 7271599385
Mauricio Jimenez | Infraestructura | BBVA | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla Vial / licitación | Contrato 2: Licitación malla vial | 13345853668 | Licitación Pública | NO | SI | 2026-05-22 | 2026-11-30 | 2026-03-02 | 141 | Vigente | 2026-05-15 | 215 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 5% |  |  | 667292683 | 20% |  |  | 2669170734 | 20% |  |  | 2669170734 | 20% |  |  | 2669170734 | 20% |  |  | 2669170734 | 15% |  |  | 2001878049 | 0% |  |  | 13345853668 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 13345853668
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla Vial / maquinaria | Contrato 11: Compra de Maquinaria, vehiculos pesados y equipos | 71225128177 | Selección Abreviada | NO | NO | 2025-08-29 | 2025-12-10 | 2025-07-12 |  | PUBLICADO | 2025-08-25 |  | ADJUDICADO |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 677171431 | 20% |  |  | 71958460869 | 80% | 72635632300 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 72635632300
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | COMPRA DE MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SUMINISTROS | Malla Vial / maquinaria | Contrato 9: Compra equipos para Maquinaria | 641793087 | Selección Abreviada AMP | NO | NO | 2025-08-22 | 2025-12-31 | 2025-07-30 |  | PUBLICADO | 2025-08-19 | -54 | Vencido |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 100% |  |  | 641793087 | 0% | 641793087 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 641793087
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla Vial / maquinaria | Contrato 7: Placa Huella y Muros Rurales. | 5091272148 | Convenio interadministrativo | NO | NO | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 2025-10-15 | 3 | Por Vencer | 2025-10-15 | 3 | Por Vencer |  | 0 | 0% |  |  | 1018254430 | 20% |  |  | 667343491 | 20% |  |  | 667343491 | 20% |  |  | 667343491 | 20% |  |  | 2070987245 | 20% | 5091272148 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 5091272148
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla Vial / materiales | Contrato 6: Muros Urbanos | 810601805 | Menor Cuantía | NO | NO | 2025-09-18 | 2025-11-30 | 2025-07-31 |  | PUBLICADO | 2025-09-22 |  | ADJUDICADO |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 10% |  |  | 1213469206 | 45% |  |  | 5460611427 | 45% |  |  | -5863478828 | 2.776e-15% | 810601805 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 810601805
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla Vial / materiales | Contrato 12: Compra de Maquinaria, vehiculos pesados y equipos | 4747221579 | Selección Abreviada | NO | SI | 2025-10-06 | 2025-12-01 | 2025-08-15 |  | PUBLICADO | 2025-09-30 | -12 | Vencido |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 3336717456 | 100% | 3336717456 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 3336717456
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla Vial / materiales | Contrato 10: Compra de equipos | 3385857157 | Selección Abreviada | NO | SI | 2025-10-03 | 2025-12-01 | 2025-10-15 | 3 | Por Vencer | 2025-09-30 | -12 | Vencido |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 100% |  |  | 3385857157 | 0% | 3385857157 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 3385857157
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Bancolombia | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Malla Vial / materiales | Contrato 8: Suministro de matriales y suministros | 30000000000 | Acuerdo Marco de Precios | NO | SI | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 2025-11-01 | 20 | Vigente | 2025-11-01 | 20 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 20% |  |  | 663552189 | 35% |  |  | 1161216331 | 35% |  |  | 28175231480 | 10% | 30000000000 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 | 0% |  |  | 30000000000
Esperanza Ramos | Seguridad | Banco de Occidente | 26005500 | Fortalecimiento a la capacidad operativa de las agencias de seguridad y justicia en Santiago de Cali | Mantenimiento de estaciones de policia (CAIs) #39 | Por Definir | 37463715769 | EDRU - Contrato Interadministrativo | SI | SI | 2025-11-17 | 2027-03-12 | 2025-10-24 | 12 | Vigente | 2025-11-05 | 24 | Vigente | [21 empty] | 5619557365 | 15% | 5619557365 | 15% | [10 empty] | 11239114730.7 | 30% | [26 empty] | 11239114730.7 | 30% | [10 empty] | 22478229461.4 | [7 empty] | 9365928942.25 | 25% | [42 empty] | 9365928942.25 |  |  |  | 37463715768.65
Paola Riveros | Desarrollo Terriotiral | Bancolombia | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantenimiento de los Calis | Contrato 1: OBRA | 1176046140 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | NO | NO | 2025-08-22 | 2025-12-31 | 2025-07-01 |  | PUBLICADO | 2025-07-31 |  | ADJUDICADO | Adjudicada/POLIZAS/15 SEP ACTA DE INCIO | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 235209228 | 20% |  |  | 352813842 | 30% |  |  | 352813842 | 30% |  |  | 235209228 | 20% | 1176046140 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 1176046140
Paola Riveros | Desarrollo Terriotiral | Bancolombia | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantenimiento de los Calis | Contrato 2: OBRA | 2750522038 | Licitación Pública | SI | NO | 2025-08-22 | 2026-03-22 | 2025-07-02 |  | PUBLICADO | 2025-08-20 |  | ADJUDICADO | Adjudicada/POLIZAS/15 SEP ACTA DE INCIO | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 137666253 | 5% |  |  | 220266005 | 8% |  |  | 275332506 | 10% |  |  | 112738112 | 4.09% | 746002876 | 20% |  |  | 550665012 | 25% |  |  | 688331265 | 27.91% |  |  | 765522885 | [39 empty] | 2004519162 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2750522038
Paola Riveros | Desarrollo Terriotiral | Bancolombia | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantenimiento de los Calis | Contrato 3: Interventoria | 570593100 | Concurso de Méritos | SI | NO | 2025-08-15 | 2026-03-22 | 2025-07-25 |  | PUBLICADO | 2025-08-14 |  | ADJUDICADO |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 81518400 | 14.29% |  |  | 81518400 | 14.29% |  |  | 81518400 | 14.29% |  |  | 83395784 | 14.61% | 327950984 | 8089260500% |  |  | 80892605 | 14.18% |  |  | 80892605 | 14.16% |  |  | 80856906 | [39 empty] | 242642116 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 570593100
Paola Riveros | Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantenimiento de los Calis | Contrato 1: Mixto | 2400326473 | Licitación | SI | NO | 2025-10-07 | 2026-07-06 | 2025-08-15 |  | PUBLICADO | 2025-09-17 |  | ADJUDICADO |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 120016324 | 5% |  |  | 240032647 | 10% |  |  | 1010485770 | 42.1% | 1370534741 | 5% |  |  | 120016324 | 5% |  |  | 120016324 | 8% |  |  | 192026118 | 5% |  |  | 120016324 | 5% |  |  | 120016324 | 8% |  |  | 192026118 | 6.9% |  |  | 165674200 | [23 empty] | 1029791732 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2400326473
Paola Riveros | Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantenimiento de los Calis | Contrato 4: Interventoría Mixto | 592999584 | concurso meritos abiertos | SI | NO | 2025-10-07 | 2026-07-06 | 2025-08-15 |  | PUBLICADO | 2025-10-02 |  | ADJUDICADO |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 17790024 | 3% |  |  | 17790024 | 3% |  |  | 23396352 | 3.95% | 58976400 | 7628920000% |  |  | 76289200 | 12.86% |  |  | 76289200 | 12.86% |  |  | 76289200 | 12.86% |  |  | 76289200 | 12.86% |  |  | 76289200 | 12.86% |  |  | 76289200 | 12.89% |  |  | 76289200 | [23 empty] | 534024400 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 593000800
Paola Riveros | Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantenimiento de los Calis | Contrato 2: Obra | 2526155482 | licitacion | SI | NO | 2026-04-02 | 2026-12-31 | 2026-02-10 | 121 | Vigente | 2026-03-31 | 170 | Vigente | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | [15 empty] | 126307774 | 5% |  |  | 252615548 | 10% |  |  | 303138658 | 12% |  |  | 378923322 | 15% |  |  | 303138658 | 12% |  |  | 378923322 | 15% |  |  | 252615548 | 10% |  |  | 252615548 | 10% |  |  | 277877104 | 11% |  |  | 2526155482 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2526155482
Paola Riveros | Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantenimiento de los Calis | Contrato 6: Mixto | 2672791093 | Licitación | SI | NO | 2026-04-02 | 2026-12-31 | 2026-02-10 | 121 | Vigente | 2026-03-31 | 170 | Vigente | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [15 empty] | 133639555 | 5% |  |  | 267279109 | 10% |  |  | 320734931 | 12% |  |  | 400918664 | 15% |  |  | 320734931 | 12% |  |  | 400918664 | 15% |  |  | 267279109 | 10% |  |  | 267279109 | 10% |  |  | 294007021 | 11% |  |  | 2672791093 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2672791093
Paola Riveros | Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantenimiento de los Calis | Contrato 5: Interventoría obra | 853092812 | concurso meritos abiertos | SI | NO | 2026-04-02 | 2026-12-31 | 2026-03-11 | 150 | Vigente | 2026-03-31 | 170 | Vigente | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [15 empty] | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788090 | 11.11% |  |  | 94788092 | 11.12% |  |  | 853092812 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 853092812
Paola Riveros | Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantenimiento de los Calis | Contrato 7: Mixto | 2571879961 | Licitación | SI | NO | 2026-04-02 | 2026-12-31 | 2026-04-10 | 180 | Vigente | 2026-05-29 | 229 | Vigente | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [15 empty] | 128593998 | 5% |  |  | 257187996 | 10% |  |  | 308625595 | 12% |  |  | 385781994 | 15% |  |  | 308625595 | 12% |  |  | 385781994 | 15% |  |  | 257187996 | 10% |  |  | 257187996 | 10% |  |  | 282906797 | 11% |  |  | 2571879961 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2571879961
Paola Riveros | Desarrollo Terriotiral | Davivienda | 26005393 | Mantenimiento de la Infraestructura Física de los CALIS que prestan servicios y atención a los ciudadanos en Santiago de Cali. | Mantenimiento de los Calis | Contrato 3: Dotación | 1986793597 | subasta inversa | SI | NO | 2026-06-01 | 2026-12-15 | 2026-05-08 | 208 | Vigente | 2026-05-25 | 225 | Vigente | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | [23 empty] | 397358719 | 20% |  |  | 198679360 | 10% |  |  | 198679360 | 10% |  |  | 198679360 | 10% |  |  | 198679360 | 10% |  |  | 298019040 | 15% |  |  | 496698398 | 25% |  |  | 1986793597 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 1986793597
Esperanza Ramos | Seguridad | Banco Nuevo 2 | 26005913 | Construcción Megaestación - Ampliación del acceso a servicios de justicia y seguridad mediante infraestructura estratégica en Santiago de Cali | Megaestación de Policia (EDRU) |  | 77682841177 | EDRU - Contrato Interadministrativo | para 2027, en ejecucion de contrato | SI | 2025-11-17 | 2027-03-12 | [7 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 50% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 100% |  |  | 0
Paola Riveros | Cultura | Bancolombia | 26005340 | Mantenimiento de los equioamientos culturales de Santaigo de Cali | Mejoramiento de las bibliotecas públicas | Contrato 1: Obra | 5757381578 | Licitación Pública | SI | NO | 2025-09-10 | 2026-02-28 | 2025-07-31 |  | PUBLICADO | 2025-09-18 |  | ADJUDICADO | [13 empty] | 1995132230 | 35% |  |  | 1425094450 | 25% |  |  | 1482098228 | 25% | 4902324908 | 85% | [10 empty] | 855056670 | 15% | [38 empty] | 855056670 | 100% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 5757381578
Paola Riveros | Cultura | Bancolombia | 26005340 | Mantenimiento de los equioamientos culturales de Santaigo de Cali | Mejoramiento de las bibliotecas públicas | Contrato 2: Interventoria obra civil | 599955458 | Concurso de Méritos | SI | NO | 2025-09-10 | 2026-03-15 | 2025-07-31 |  | PUBLICADO | 2025-09-26 |  | ADJUDICADO | [13 empty] | 209984410.3 | 35% |  |  | 149988864.5 | 25% |  |  | 149988864.5 | 25% | 509962139.3 | 85% | [10 empty] | 89993318.7 | 15% | [38 empty] | 89993318.7 | 100% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 599955458
Esperanza Ramos | Educación | Davivienda | 26005488 | Implementación de estrategias que permitan mejorar el acceso y la permanencia de los jóvenes a la educación superior en Santiago de Cali | Mi Cali Beca educación Superior | Contrato 1: Becas | 13895959782 | Convenio Interadministrativo | NO | SI |  | 2025-12-30 | 2025-09-22 | -20 | Vencido | 2025-10-17 | 5 | Por Vencer | [21 empty] | 13895959782 | 100% | 13895959782 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 13895959782
Esperanza Ramos | Educación | Bancolombia | 26005488 | Implementación de estrategias que permitan mejorar el acceso y la permanencia de los jóvenes a la educación superior en Santiago de Cali | Mi Cali Beca educación Superior | Contrato 4. Convenio Icetex | 5000000000 | Contrato/convenio Interadminstrativo | NO | SI |  | 2025-12-30 | 2025-09-22 | -20 | Vencido | 2025-10-17 | 5 | Por Vencer | [21 empty] | 5000000000 | 100% | 5000000000 | 100% | [50 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 5000000000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 11: Modernización tecnológica Plataforma Gestión Contractual (PGC) para Uso y apropiación distrital | 260000000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | NO | NO | 2025-09-07 | 2025-12-15 | 2025-07-15 |  | PUBLICADO | 2025-08-30 |  | ADJUDICADO | Ya tiene acta de inicio | [12 empty] | 130000000 | 50% |  |  | 65000000 | 25% |  |  | 65000000 | 25% | 260000000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 260000000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 5: Sistema Mesa de ayuda | 500000000 | Directa | NO | NO | 2025-08-23 | 2025-12-30 | 2025-07-31 |  | PUBLICADO | 2025-08-15 |  | ADJUDICADO | Ya tiene acta de inicio | [12 empty] | 250000000 | 50% | [6 empty] | 250000000 | 50% | 500000000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 500000000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 1: Infraestructura y Seguridad, Conectividad a plataformas en nubes | 15661471447 | Licitación | NO | SI | 2025-10-14 | 2025-12-30 | 2025-08-04 |  | PUBLICADO | 2025-09-18 |  | ADJUDICADO | [13 empty] | 0 |  |  |  | 7830735723.5 | 50% |  |  | 7830735723.5 | 50% | 15661471447 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 15661471447
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 7: Plataforma para los sistemas de información financiera de la Alcaldía de Santiago de Cali en Nube | 5120000000 | Acuerdo Marco | NO | SI | 2025-08-20 | 2025-12-30 | 2025-08-07 |  | PUBLICADO | 2025-08-12 |  | ADJUDICADO | El acta de inicio se firmo el 15-Sep-25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 5120000000 | 100% |  |  |  |  | 5120000000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 5120000000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 14: Desarrollos ABAP SAP | 2480000000 | Instrumento de Agregación de Demanda | SI | NO | 2025-09-27 | 2026-02-20 | 2025-08-25 |  | PUBLICADO | 2025-09-27 |  | ADJUDICADO | Pendiente la aprobacion de las Pólizas para firmar el acta inicio | [16 empty] | 496000000 | 20% |  |  | 1488000000 | 60% | 1984000000 | [11 empty] | 496000000 | 20% | [38 empty] | 496000000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2480000000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 9: Desarrollo de Ecosistema de Aplicaciones (web y móvil) Distrito de Cali | 2897500000 | Licitación | SI | NO | 2025-10-29 | 2026-02-20 | 2025-08-25 |  | PUBLICADO | 2025-10-27 | 15 | Vigente | En observaciones al priego definitivo hasta el 22/09/2025 | [16 empty] | 579500000 | 20% |  |  | 1593625000 | 55% | 2173125000 | [11 empty] | 724375000 | 25% | [38 empty] | 724375000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2897500000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 13: Desarrollo APP de Ciudad | 920000000 | Acuerdo Marco | SI | NO | 2025-09-27 | 2026-02-20 | 2025-08-26 |  | PUBLICADO | 2025-09-10 |  | ADJUDICADO | Pendiente la aprobacion de las Pólizas para firmar el acta inicio | [16 empty] | 230000000 | 25% |  |  | 460000000 | 50% | 690000000 | [11 empty] | 230000000 | 25% | [38 empty] | 230000000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 920000000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 3: Fortalecimiento y modernización del SGFT SAP | 5000000000 | Instrumento de Agregación de Demanda | NO | SI | 2025-10-04 | 2026-02-20 | 2025-08-29 |  | PUBLICADO | 2025-09-10 |  | ADJUDICADO | Pendiente la aprobacion de las Pólizas y la expedicion del RPC para firmar el acta inicio | [16 empty] | 5000000000 | 100% |  |  |  |  | 5000000000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 5000000000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 6: Sistema de virtualización para los sistemas de información transversales de la Alcaldía de Santiago de Cali en Nube, Sistema de análisis | 10820000000 | Instrumento de Agregación de Demanda | SI | SI | 2025-09-30 | 2026-02-20 | 2025-08-29 |  | PUBLICADO | 2025-09-10 |  | ADJUDICADO | El acta de inicio se firmo el 05-Sep-25 | [13 empty] | 60% |  |  | 6492000000 | 60% |  |  | 2164000000 | 20% | 8656000000 | [11 empty] | 2164000000 | 20% | [38 empty] | 2164000000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 10820000000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 8: Servicio de virtualización del DRP para los sistemas de información transversales de la Alcaldía de Santiago de Cali en Nube | 6720000000 | Licitación | NO | SI | 2025-11-08 | 2026-02-20 | 2025-08-29 |  | PUBLICADO | 2025-10-31 | 19 | Vigente | La presentación de ofertas se realizara el 02-Oct-25 | [16 empty] | 6510000000 | 96.88% |  |  |  |  | 6510000000 | [11 empty] | 210000000 | 3.125% | [38 empty] | 210000000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 6720000000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 2: Interventoria Infraestructura y Seguridad, Conectividad a plataformas en nubes | 824287971 | Concurso de Méritos | NO | NO | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-09-12 |  | PUBLICADO | 2025-10-24 | 12 | Vigente | La presentación de ofertas 18-Sep-25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 412143985.5 | 50% |  |  | 412143985.5 | 50% | 824287971 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 824287971
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 12: Aplicación Infraestructura Tecnológica (DATIC) | 380000000 | Selección Abreviada de Menor Cuantía | SI | NO | 2025-11-08 | 2026-02-20 | 2025-09-30 |  | PUBLICADO | 2025-10-31 | 19 | Vigente | Últimos ajustes para publicación. | [16 empty] | 95000000 | 25% |  |  | 190000000 | 50% | 285000000 | [11 empty] | 95000000 | 25% | [38 empty] | 95000000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 380000000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 10: Interventoria Desarrollo de Ecosistema de Aplicaciones (web y móvil) Distrito de Cali | 152500000 | Concurso de Méritos | SI | NO | 2025-11-04 | 2026-02-20 | 2025-10-10 | -2 | Vencido | 2025-10-31 | 19 | Vigente | Depende del contrato principal del cual se va hacer la interventoria | [16 empty] | 30500000 | 20% |  |  | 83875000 | 55% | 114375000 | [11 empty] | 38125000 | 25% | [38 empty] | 38125000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 152500000
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005260 | Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Alcaldia de Santiago de Cali | Modernizacion Plataforma Tecnológica | Contrato 4: Suite Google Workspace | 4763325000 | Instrumento de Agregación de Demanda | NO | SI | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 2026-01-26 | 106 | Vigente | 2026-02-23 | 134 | Vigente | [23 empty] | 0 | [11 empty] | 4763325000 | 100% | [38 empty] | 4763325000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 4763325000
Mauricio Jimenez | Vivienda | Davivienda/Otro Si | 26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de Mi Habitat de Santaigo de Cali | Obras de Espacio Público Mejoramiento Integral de Habitat | Contrato 8: Estudios de detalle Espacio Público Cristo Rey Tramo IV | 2003759254 | Concurso de Meritos | NO | NO | 2025-08-22 | 2025-12-15 | 2025-10-15 | 3 | Por Vencer | 2025-10-30 | 18 | Vigente | *Sin bien esta ajustado en tiempo; la secretaría espera lograr los diseños al 31 de diciembre 2025. En proceso contrato con EDRU a la espera de viabilidad de concejo con declaratoria de lotes. | [16 empty] | 600000000 | 50% |  |  | 600000000 | 50% | 1200000000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 1200000000
Mauricio Jimenez | Vivienda | Davivienda/Otro Si | 26005424 | Implementación de obras de espacio público en el marco de la política pública de Mi Habitat de Santaigo de Cali | Obras de Espacio Público Mejoramiento Integral de Habitat | Contrato 9:Estudios de detalle Espacio Público Bulevar Figueroa | 596240746 | Concurso de Meritos | NO | NO | 2025-08-22 | 2025-12-15 | 2025-10-15 | 3 | Por Vencer | 2025-10-30 | 18 | Vigente | *Sin bien esta ajustado en tiempo; la secretaría espera lograr los diseños al 31 de diciembre 2025. En proceso contrato con EDRU a la espera de viabilidad de concejo con declaratoria de lotes. | [16 empty] | 550000000 | 50% |  |  | 550000000 | 50% | 1100000000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 1100000000
Mauricio Jimenez | Infraestructura | BBVA | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Parque Alameda Roosevelt | Obra | 33347968863 | Licitación Pública | SI | NO | 2026-01-23 | 2027-10-30 | 2025-11-07 | 26 | Vigente | 2026-01-16 | 96 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 300000000 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 15993161816 | 52.94% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1961645227 | 5.882% |  |  | 1661645231 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 17354807047 | 47.06% |  |  | 33347968863
Mauricio Jimenez | Infraestructura | BBVA | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Parque Alameda Roosevelt | Interventoría | 3635276574 | Concurso de Méritos | SI | SI | 2026-01-23 | 2027-10-30 | 2025-12-03 | 52 | Vigente | 2026-01-16 | 96 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 1817638290 | 55.56% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959810 | 5.556% |  |  | 201959804 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1817638284 | 44.44% |  |  | 3635276574
Paola Riveros | Cultura | Banco Nuevo 1 | 26004728 |  | Parque Pacifico |  | 20000000000 | Licitación | [5 empty] | -45942 | Vencido |  | -45942 | Vencido | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
Paola Riveros | Cultura | Davivienda/Otro Si | 26004728 | Implementación del parque de las cocinas, bebidas tradicionales y artesanías del pacífico “parque pacífico” de Santiago de Cali | Parque Pacifico - Cocinas | Contrato 1: Parque Pacífico | 2300000000 | Selección abreviada Subasta inversa | No | No | 2026-05-05 | 2026-07-20 | 2026-02-01 | 112 | Vigente | 2026-04-30 | 200 | Vigente | Actualmente se tiene planeado la adición de estos recursos a través del proyecto de acuerdo por el cual se aprobará el presupuesto de la vigencia 2026, con el fin de adelantar el proceso de adquisición en el mes de febrero de 2026. | [22 empty] | 0 | [15 empty] | 2300000000 | 100% | [31 empty] | 100% |  |  | 2300000000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2300000000
Paola Riveros | Bienes | Banco Nuevo 2 |  |  | Plazoleta CAM |  | 20000000000 | Licitación |  |  |  |  | 2026-04-15 | 185 | Vigente | 2026-07-15 | 276 | Vigente | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
Mauricio Jimenez | Infraestructura | Banco de Occidente | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Recuperación Malla Vial | Por Definir | 85891938817 | Por Definir | [10 empty] | Mientras se finaliza la estructuración, sacar esto del cuadro para no generar confusión | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
Esperanza Ramos | DATIC | Davivienda | 26005261 | Consolidación de la red municipal integrada REMI en el Distrito de Santiago de Cali | Red Municipal REMI | Contrato 5: Modernización y Ampliación de la Red REMI en Distrito de Santiago de Cali | 1510884810 | Licitación | Si | NO | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 2025-09-19 |  | PUBLICADO | 2025-11-03 | 22 | Vigente | [17 empty] | 302176961.6 | 20% |  |  | 906530884.8 | 60% | 1208707846.4 | [19 empty] | 302176961.6 | 20% | [30 empty] | 302176961.6 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 1510884808
Esperanza Ramos | DATIC | Davivienda | 26005261 | Consolidación de la red municipal integrada REMI en el Distrito de Santiago de Cali | Red Municipal REMI | Contrato 6 : Interventoria Modernización y Ampliación de la Red REMI en Distrito de Santiago de Cali | 79520252 | Minima Cuantía | Si | NO | 2025-11-01 | 2026-06-30 | 2025-10-10 | -2 | Vencido | 2025-10-24 | 12 | Vigente | Depende del contrato principal del cual se va hacer la interventoria | [16 empty] | 15904050.4 | 20% |  |  | 47712151.2 | 60% | 63616201.6 | [15 empty] | 15904050.4 | 20% | [34 empty] | 15904050.4 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 79520252
Paola Riveros |  | Banco Nuevo 2 |  |  | Redes Humedas y Secas |  | 35000000000 | [7 empty] | Vencido |  | -45942 | Vencido | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
| MOVILIDAD | IFC | 26004729 | Implementación del sistema inteligente integrado de transporte público en Santaigo de Cali | Reposición flota del MIO sostenible |  | 100000000000 | [6 empty] | -45942 | Vencido |  | -45942 | Vencido | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
| MOVILIDAD | CAF | 26004729 | Implementación del sistema inteligente integrado de transporte público en Santaigo de Cali | Reposición flota del MIO sostenible |  | 200000000000 | [6 empty] | -45942 | Vencido |  | -45942 | Vencido | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
Esperanza Ramos | DATIC | Bancolombia | 26005395 | Mejoramiento de la oferta de trámites y servicios en línea a los ciudadanos de Santiago de Cali | Servicios en línea al ciudadano | Contrato 17: Automatización de Procesos y racionalización de trámites | 3277125000 | selección Directa | SI | NO | 2025-09-06 | 2026-02-20 | 2025-08-29 |  | PUBLICADO | 2025-09-04 |  | ADJUDICADO | El acta de inicio se firmo el 11-Sep-25 | [16 empty] | 819281250 | 25% |  |  | 1638562500 | 50% | 2457843750 | [11 empty] | 819281250 | 25% | [38 empty] | 819281250 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 3277125000
Esperanza Ramos | Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | Sistema Cuidarte/SIDICU | Contrato 5: Adecuaciones locativas Aulas y Centros de lavado 2026 | 1300124142 | Licitación Pública | NO | NO | 2026-05-04 | 2026-12-31 | 2026-03-02 | 141 | Vigente | 2026-04-28 | 198 | Vigente |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 325031035.5 | 25% |  |  | 325031035.5 | 25% |  |  | 325031035.5 | 25% |  |  | 325031035.5 | 25% | [7 empty] | 15% |  |  |  | 5% |  |  | 0 | 5% |  |  | 1300124142 | 100% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 1300124142
Esperanza Ramos | Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | Sistema Cuidarte/SIDICU | Contrato 6: Compra de lavadoras, secadoras y artículos para las Aulas y Centros de lavado 2026 | 1267617168 | Selección abreviada (Compra) | NO | NO | 2026-05-30 | 2026-12-31 | 2026-04-15 | 185 | Vigente | 2026-05-23 | 223 | Vigente |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | [7 empty] | 0% |  |  | 633808584 | 50% | [6 empty] | 633808584 | 50% | [14 empty] | 0 | 50% |  |  | 1267617168 | 0% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 1267617168
Esperanza Ramos | Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | Sistema Cuidarte/SIDICU | Contrato 1: Sistema de Información del Sistema Distrital de Cuidado SIDICU | 600000000 | Concurso de meritos abierto - Selección abreviada | SI | NO | 2025-09-30 | 2026-03-31 | 2025-10-10 | -2 | Vencido | 2025-11-18 | 37 | Vigente | Se esta esperando la inclucion al PAA | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 180000000 | 30% | 180000000 | 30% |  |  | 180000000 | 30% |  |  | 180000000 | 30% |  |  | 60000000 | 10% | [7 empty] | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 420000000 | 70% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 600000000
Esperanza Ramos | Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | Sistema Cuidarte/SIDICU | Contrato 2: Adecuaciones locativas Aulas y Centros de lavado 2025 | 433374714 | POR DEFINIR | NO | NO | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 19 | Vigente | 2025-11-30 | 49 | Vigente | Esta pendiente la aprobacion de la modificacion de la ficha BP del proyecto por parte de DAP. se midifico la fecha de publicacion del 3 de Oct al 31 del mismo mes. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 65006207.1 | 15% |  |  | 0 |  | 65006207.1 | 100% |  |  | 151681149.9 | 35% |  |  | 130012414.2 | 30% |  |  | 86674942.8 | 20% | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 368368506.9 | 0% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 433374714
Esperanza Ramos | Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | Sistema Cuidarte/SIDICU | Contrato 3: Compra de lavadoras, secadoras y artículos para las Aulas y Centros de lavado 2025 | 422539056 | POR DEFINIR | NO | NO | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 2025-10-20 | 8 | Vigente | 2025-11-30 | 49 | Vigente | Esta pendiente la aprobacion de la modificacion de la ficha BP del proyecto por parte de DAP | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 422539056 | 100% | 422539056 | 100% | [50 empty] | 0 | 0% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 422539056
Esperanza Ramos | Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | Sistema Cuidarte/SIDICU | Contrato 7: Interventoría 2026 | 91008689.94 | Contrato Interadministrativo | NO | NO | 2026-05-04 | 2026-12-31 | 2026-04-10 | 180 | Vigente | 2026-04-24 | 194 | Vigente |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 22752172.49 | 25% |  |  | 22752172.49 | 25% |  |  | 22752172.49 | 25% |  |  | 22752172.49 | 25% | [7 empty] | 15% |  |  |  | 5% |  |  | 0 | 5% |  |  | 91008689.96 | 0% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 91008689.96
Esperanza Ramos | Bienestar Social | Davivienda | 26005427 | Fortalecimiento del Sistema Distrital de Cuidado "Cuidarte" en el Distrito de Santiago de Cali | Sistema Cuidarte/SIDICU | Contrato 4: Interventoría 2025 | 30336230 | POR DEFINIR | NO | NO | 2025-10-10 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 19 | Vigente | 2025-10-30 | 18 | Vigente | Esta pendiente la aprobacion de la modificacion de la ficha BP del proyecto por parte de DAP | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4550434.5 | 15% | 4550434.5 | 100% |  |  | 10617680.5 | 35% |  |  | 9100869 | 30% |  |  | 6067246 | 20% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [18 empty] | 25785795.5 | 0% | [50 empty] | 0 |  |  |  | 30336230
Esperanza Ramos | Seguridad | Banco de Occidente | 26005339 | Fortalecimiento al Sistema de Monitoreo y videovigilancia en Santiago de Cali | Sistema de Monitoreo y Videovigilancia | Por Definir | 12536284231 | Licitación Pública | SI |  |  |  | 2025-10-24 | 12 | Vigente | 2025-11-05 | 24 | Vigente | [21 empty] | 3760885269 | 15% | 3760885269 | 15% | [10 empty] | 8775398962 | 85% | [38 empty] | 8775398962 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 12536284231
Mauricio Jimenez | Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 1. Subsidios para cierre financiero | 17537520000 | Resolución de traslado | NO | NO | 2025-06-24 | 2025-11-30 | 2025-06-24 |  | GIRADO | 2025-08-19 |  | POR GIRAR | * N/A Contrata FEV * Se trasladó mediante acto administrativo 17.537.520.000 * 366 subsidios asignados en primera convocatoria. En proceso asignación 300 subsidios para 17 de octubre 2025. |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 17537520000 | 0% | 17537520000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 17537520000
Mauricio Jimenez | Vivienda | Davivienda | 26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santaigo de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 6 Contrato Subsidios de Mejoramiento de Vivienda | 8220712500 | Resolución de traslado | NO | NO | 2025-09-01 | 2026-03-31 | 2025-08-26 |  | GIRADO |  |  | N/A | * N/A Contrata FEV * Se trasladó mediante acto administrativo 4.932.427.500. Se cuenta con RPC beneficiario FEV. Queda un saldo para trasado en el 2026 por resolucion de 3.288.485.000 | [16 empty] | 4932427500 | 60% |  |  |  |  | 4932427500 | [7 empty] | 3288285000 | 40% | [42 empty] | 3288285000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 8220712500
Mauricio Jimenez | Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 6. Compra Predios Cristo Rey | 2882896228.69 | Compra Directa | NO | NO | 2025-08-15 | 2026-03-30 | 2025-08-29 | [5 empty] | * N/A Gestión predial adquisición vía expropiación administrativa. *En proceso 3 debate del Concejo. Con la autorización, Vivienda procede a compra predios. | [20 empty] | 1581001738.69 | 54.84% | 1581001738.69 | [7 empty] | 1301894490 | 45.16% | [42 empty] | 1301894490 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2882896228.69
Mauricio Jimenez | Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 3: MISN Santa Elena | 650000000 | Resolución de traslado | NO | NO | 2025-08-03 | 2025-09-30 |  |  | N/A |  |  | N/A | * N/A Se refiere a convenio MVCT- Distrito *El otro si con el MINVIVIENDA ya fue firmado. *Vivienda cuenta con RCP e inicio tramite en Hacienda para desembolso del recurso. |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 650000000 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 650000000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 650000000
Mauricio Jimenez | Vivienda | Davivienda | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Proyecto 1:Construccion espacio publico manzana usos complementarios Fiscalía | 2600000000 | Licitación Pública | NO | NO | 2026-01-31 | 2026-10-13 | 2026-02-13 | 124 | Vigente | 2026-04-13 | 183 | Vigente | *En proceso definición ruta de trabajo una vez se cuenta con estudios y diseños | [22 empty] | 0 | [23 empty] | 780000000 | 30% | [6 empty] | 780000000 | 30% | [6 empty] | 1040000000 | 40% | [10 empty] | 2600000000 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2600000000
Mauricio Jimenez | Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 2. VIP El Pondaje | 11637154856 | Convenio Distrito FEV | SI | NO | 2025-08-22 | 2027-09-30 |  |  | N/A |  |  | N/A | * N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV. * En proceso de emisión resolución de trasferencia de recursos el 10 de octubre 2025. * En espera acuerdo de utilidad pública en el concejo. *El lote compra a Emcali cuenta $4.850 millones. Los recursos restante se ejecutaran en el primer trimestre 2026 a traves de ejecución de proyectos de obra vía subsidios. | [12 empty] | 2111856955 | 18.15% | [6 empty] | 2941965160 | 25.28% | 5053822115 | 43.43% |  |  | 2690070000 |  |  |  | 1946631370.5 |  |  |  | 1946631370.5 | [39 empty] | 6583332741 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 11637154856
Mauricio Jimenez | Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 4. Compra manzana usos complementarios Fiscalía | 20000000000 | Convenio Interadministrativo SVS EDRU | NO | NO | 2025-08-15 | 2025-12-22 |  |  | N/A |  |  | N/A | * N/A Contrato Interadministrativo SVSH - EDRU. *En proceso 3 debate del Concejo. Con la autorización, Vivienda procede a compra predios. *Por el retraso será genera reserva presupuestal. |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 20000000000 | 0% | 20000000000 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 20000000000
Mauricio Jimenez | Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Contrato 5. Compra manzana VIS Renovación urbana San Pascual | 19946177885 | Convenio Distrito FEV | NO | NO | 2025-08-15 | 2025-12-05 |  |  | N/A |  |  | N/A | * N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV. *Reunión con juridica y DACP semana pasada y se acordo no hacer convenio derivado y no es requerido. Se trasladan los recursos al FEV a traves de resolucion administratia para el proximo viernes 10 de octubre 2025 | [12 empty] | 8949356682 | 44.87% | [6 empty] | 10996821203 | 55.13% | 19946177885 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 19946177885
Mauricio Jimenez | Vivienda | Bancolombia | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional | Subsidios para vivienda | Contrato 6. Socialización y difusión de los proyectos que generan la oferta habitacional en el Distrito | 654227492 | Por definir con Sec Gobierno | NO | NO | [5 empty] | 2025-10-10 | -2 | Vencido | * Se recibió propuesta del operador Colgeser. Se hará contratación directa mediante contrato de prestación de servicios logisticos y firma de contrato el 10 de octubre de 2025 | [8 empty] | 654227492 | 100% | [12 empty] | 654227492 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 654227492
Mauricio Jimenez | Vivienda | Davivienda | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Proyecto 2 : VIP El Pondaje 600 | 13985845144 | Convenio Distrito FEV | SI | NO | 2025-08-22 | 2027-09-30 | 2025-12-10 |  | N/A |  |  | N/A | * N/A Gestión predial adquisición vía expropiación administrativa. *En proceso 3 debate del Concejo. Con la autorización, Vivienda procede a compra predios. | [22 empty] | 0 | [27 empty] | 3061779515 | 21.89% | [10 empty] | 2721581179 | 19.46% | [6 empty] | 3186027244 | 22.9% |  |  | 8969387938 | [11 empty] | 2721581179 | 19.46% | [19 empty] | 0% | [10 empty] | 2294876027 | 16.29% | [6 empty] | 5016457206 |  |  |  | 13985845144
Mauricio Jimenez | Vivienda | Davivienda | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Proyecto 3: Pondaje 300 | 12811500000 | Convenio Distrito FEV | SI | NO | 2026-01-31 | 2027-11-30 | 2025-12-10 |  | N/A |  |  | N/A | * N/A Gestión predial adquisición vía expropiación administrativa. *En proceso 3 debate del Concejo. Con la autorización, Vivienda procede a compra predios. | [22 empty] | 0 | [15 empty] | 768690000 | 6% | [10 empty] | 1921725000 | 15% | [10 empty] | 1921725000 | 15% | [6 empty] | 2116929790 | 16.52% |  |  | 6729069790 | [11 empty] | 1793610000 | 14% | [14 empty] | 1726520210 | 13.48% | [14 empty] | 2562300000 | 20% | [6 empty] | 6082430210 |  |  |  | 12811500000
Mauricio Jimenez | Vivienda | Davivienda | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Proyecto 4: SAE 243 - 5 Predios transferidos | 5327020700 | Convenio Distrito FEV | SI | NO | 2025-08-22 | 2027-11-30 | 2025-10-10 | [5 empty] | * N/A Convenio Interadministrativo SVSH - FEV. * La resolución será emitida el proximo viernes 17 de octubre 2025. | [20 empty] | 1598106510 | 30% | 1598106510 | [39 empty] | 1020593172 | 19.16% | [6 empty] | 2708321018 | 50.84% |  |  | 3728914190 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 5327020700
Mauricio Jimenez | Vivienda | Davivienda | 26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Subsidios para vivienda | Proyecto 5: Lote Crema y Rojo | 2844286726 | Convenio Distrito FEV | NO | NO | 2026-01-31 | 2027-11-30 | 2025-12-10 |  | N/A |  |  | N/A | * N/A Gestión predial adquisición vía expropiación administrativa. *En proceso 3 debate del Concejo. Con la autorización, Vivienda procede a compra predios. | [22 empty] | 0 | [15 empty] | 2844286726 | 100% | [34 empty] | 2844286726 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 2844286726
Paola Riveros | Cultura | Banco Nuevo 2 | 26005353 |  | Teatro Municipal |  | 36112650000 | Licitación |  |  |  |  | 2026-02-01 | 112 | Vigente | 2026-02-01 | 112 | Vigente | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
| PLANEACION | IFC | 260005325 |  | Tren de Cercanias |  | 451024000000 | Por definir | [5 empty] | -45942 | Vencido |  | -45942 | Vencido | [23 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [51 empty] | 0 |  |  |  | 0
Mauricio Jimenez | Infraestructura | BBVA | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Vuelta Occidente | Obra | 27143702176 | Licitación Pública | SI | NO | 2026-01-30 | 2027-10-30 | 2025-11-14 | 33 | Vigente | 2026-01-16 | 96 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 300000000 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 13073506904 | 52.94% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1596688363 | 5.882% |  |  | 1296688368 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 14070195272 | 47.06% |  |  | 27143702176
Mauricio Jimenez | Infraestructura | BBVA | 26005375 | RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE SANTIAGO DE CALI | Vuelta Occidente | Interventoría | 3317760943 | Concurso de Méritos | SI | SI | 2026-01-23 | 2027-10-30 | 2025-12-03 | 52 | Vigente | 2026-01-16 | 96 | Vigente |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 1658880468 | 55.56% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320052 | 5.556% |  |  | 184320059 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% |  |  | 1658880475 | 44.44% |  |  | 3317760943
Esperanza Ramos | Desarrollo Económico | Davivienda | 26005258 | Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del distrito de Santiago de Cali | YAWA | Contrato de Promoción del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del Distrito de Santiago de Cali | 1067105023.75 | Contrato de Prestación de Servicios/Selección abreviada de menor cuantía | SI | NO | 2027-03-26 | 2028-12-31 | 2027-01-31 | 476 | Vigente | 2027-03-20 | 524 | Vigente | Se reprograma de acuerdo con el diagnóstico y ruta entregadas por al EDRU. | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | 50% | [14 empty] | 200000000 | 10% |  |  |  | 14% |  |  |  | 19% |  |  |  | 24% |  |  | 155701675 | 29% |  |  |  | 33% |  |  |  | 38% | [6 empty] | 155701675 | 48% |  |  | 511403350 | 100% |  |  | 511403350
Esperanza Ramos | Desarrollo Económico | Davivienda | 26005258 | Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del distrito de Santiago de Cali | YAWA | Interventoría para ela construcción de las fases II y III del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología – YAWA. | 5335525119 | Contrato de Interventoría/ Concurso de Méritos | SI | NO | 2027-03-26 | 2028-12-31 | 2027-01-31 | 476 | Vigente | 2027-03-20 | 524 | Vigente | Se reprograma de acuerdo con el diagnóstico y ruta entregadas por al EDRU. | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | 38.92% | [14 empty] | 485047738 | 9% | [6 empty] | 485047738 | 18% | [6 empty] | 485047738 | 27% | [6 empty] | 485047738 | 36% | [6 empty] | 485047738 | 45% |  |  | 2425238690 | 100.1% |  |  | 2425238690
Esperanza Ramos | Desarrollo Económico | IFC | 26005258 | Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del distrito de Santiago de Cali | YAWA | Adición. Contrato de Promoción del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del Distrito de Santiago de Cali | 418681928.06 | Modificación contractual | NO | NO | 2027-03-26 | 2028-11-30 | 2027-01-31 | 476 | Vigente | 2027-03-22 | 526 | Vigente | Es necesario debatir sobre la ejecución de este recurso, dadas las circunstancias temporales de la obra. | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [15 empty] | 78460993 | 10% |  |  |  | 14% |  |  |  | 19% |  |  |  | 24% |  |  | 61085693 | 29% |  |  |  | 33% |  |  | 61085693 | 38% |  |  |  | 43% |  |  |  | 48% |  |  | 200632379 | 100% |  |  | 200632379
Esperanza Ramos | Desarrollo Económico | IFC | 26005258 | Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del distrito de Santiago de Cali | YAWA | Adición. Interventoría para la construcción de las fases II y III del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología – YAWA. | 2093409640 | Modificación contractual | NO | NO | 2027-03-26 | 2028-11-30 | 2027-01-31 | 476 | Vigente | 2027-03-22 | 526 | Vigente | Es necesario debatir sobre la ejecución de este recurso, dadas las circunstancias temporales de la obra. | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [15 empty] | 190309967 | 9% | [6 empty] | 190309967 | 18% | [6 empty] | 190309967 | 27% | [6 empty] | 190309967 | 36% | [6 empty] | 190309967 | 45% |  |  | 951549835 | 100% |  |  | 951549835
Esperanza Ramos | Desarrollo Económico | IFC | 26005258 | Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del distrito de Santiago de Cali | YAWA | Adición. Construcción de las fases II y III del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología – YAWA. | 39356101238 | Modificación contractual | NO | NO | 2027-05-21 | 2028-10-31 | 2027-01-31 | 476 | Vigente | 2027-05-15 | 580 | Vigente | Es necesario debatir sobre la ejecución de este recurso, dadas las circunstancias temporales de la obra. | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | [20 empty] | 0% |  |  | 5802931523 | 1% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 4% |  |  |  | 6% |  |  |  | 10% |  |  |  | 15% |  |  | 5802931523 | 100% |  |  | 5802931523
Esperanza Ramos | Desarrollo Económico | Davivienda | 26005258 | Construcción y operación del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología del distrito de Santiago de Cali | YAWA | Construcción de las fases II y III del Centro de Ciencia, Arte y Tecnología – YAWA. | 100307872233 | Contrato de Obra Pública/Licitación | SI | NO | 2027-05-21 | 2028-11-30 | 2027-01-31 | 476 | Vigente | 2027-05-15 | 580 | Vigente | Se reprograma de acuerdo con el diagnóstico y ruta entregadas por al EDRU. | [22 empty] | 0 | [51 empty] | 0 | 26% | [22 empty] | 15046180835 | 1% |  |  |  | 2% |  |  |  | 2% |  |  |  | 4% |  |  | 5015393612 | 6% |  |  |  | 10% |  |  |  | 15% |  |  | 20061574447 | 100% |  |  | 20061574447
Formulas:
DiasAdj = [Fecha Adjudicacion proceso]-TODAY()
DiasPub = [Fecha publicación proceso]-TODAY()
Note on H1: ====== ID#AAABqnPZN1E Paola (2025-09-06 21:27:05) Esta columna tiene el valor del contrato al que hace referencia la fila
Note on L1: ====== ID#AAABqnPZN04 Paola (2025-09-06 21:27:05) Paola:Fecha estimada de la presentacion publica del inicio de la ejecucion del proyecto proyecto
Note on M1: ====== ID#AAABqnPZN1I Paola (2025-09-06 21:27:05) Fecha estimada de la entrega final del proyecto
Note on N1: ====== ID#AAABqnPZN0o Paola (2025-09-06 21:27:05) Fecha estimada de la publicacion de pliegos no prepliegos
Note on H133: ====== ID#AAABqnPZN1A Usuario (2025-09-06 21:27:05) Se giro 4.932.427.500 queda un saldo para trasado posterior por resolucion de 3.288.485.000